Okružni sud u Bijeljini

Broj 012-0-Su

Na osnovu člana 41. Smjernica za izradu i provođenje planova integriteta u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, predsjednik Okružnog suda u Bijeljini donosi

Izvještaj o provođenju Plana integriteta Okružnog suda u Bijeljini

za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

- Zbirni izvještaj provođenja Plana integriteta

- Planom integriteta Okružnog suda u Bijeljini, broj: 012-Su-16-000 668, predviđeno je provođenje ukupno 42 mjere u 2022. godini.

- Od toga je planirano da se provede 5 mjera sa datumski određenim rokom, te je planirano da se provode ukupno 37 mjera sa rokom kontinuirano.

- Od ukupno planiranih mjera sa datumskim planiranim rokom njih 4 je realizovano u potpunosti, 1 je djelimično realizovana, te 0 je nerealizovana.

- Od ukupno planiranih mjera sa rokom kontinuirano njih 37 se provodi na zadovoljavajući način, dok se njih 0 provodi na djelimično zadovoljavajući način i 0 njih koje se nisu provodile tokom 2022. godine.

II.    TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH MJERA ZA UNAPREĐENJE INTEGRITETA KOJE SU PRAVOSUDNE INSTITUCIJE PLANIRALE DA PROVEDU ILI DA PROVODE TOKOM 2022. GODINE.

|  | Redni broj izvještaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvještajni period |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Naziv institucije | OKRUŽNI SUD U BIJELJINI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adresa institucije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Oblast funkcionisanja | Naziv rizika | Faktor rizika | Naziv mjere | Prioritet | Očekivani rezultati (indikator) | Kontinuirana mjera | Rok | Status | Obrazloženje |
| 5473 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih | I.1.1.2. Ponašanja koja narušavaju integritet pravosudne institucije se ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri od strane nadređenih | I.1.1.2.1. Osigurati mogućnost anonimnog prijavljivanja unutar institucije, uključujući i elektronsko prijavljivanje | Visok | Uspostavljena mogućnost fizičkog i elektronskog anonimnog prijavljivanja | NE | 01.10.2022 | Djelimično realizirano | Uspostavljena mogućnost fizičkog anonimnog prijavljivanja, dok za elektronsko anonimno prijavljivanje još uvijek nema tehničkih mogućnosti. |
| 5551 | II.4. Izvršni postupak | II.4.1. Postupanje sudija u izvršnom postupku | II.4.1.1. Nesprovođenje izvršnih radnji u postupku u zakonom propisanim rokovima | II.4.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/odloženim izvršnim radnjama | Umjeren | Mjesečni izvještaji sa uočenim greškama se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije | DA |  | Realizirano | Dostavljaju se mjesečni izvještaji svakog sudije o odgođenim/odloženim izvršnim radnjama. |
| 5460 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih | I.1.1.1. Postojeća praksa nadzora nije adekvatna i efikasna | I.1.1.1.2. Razmatranje informacija o provedenom nadzoru sa fokusom na uočene nedostatke | Visok | Uočeni nedostaci sa zaključcima evidentirani u zapisnik, te informacije o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice razmotreni | DA |  | Realizirano | Uočeni nedostaci sa zaključcima se evidentiraju u zapisnik, te informacije o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice razmatraju. |
| 5501 | I.3. Sigurnost institucije, uposlenih i informacija | I.3.1. Sigurnost informacija (IT) | I.3.1.1. Ne postoji interni propis (Pravilnik) kojim se reguliše postupanje sa tajnim podacima koji su proglašeni kao takvi u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka | I.3.1.1.2. Osigurati primjenu Pravilnika o zaštiti tajnih podataka | Umjeren | Sigurnosni službenik dostavlja redovno izvještaje rukovodiocu pravosudne institucije o provedbi Pravilnika | DA |  | Realizirano | Sigurnosni službenik dostavlja redovno izvještaje rukovodiocu pravosudne institucije o provedbi Pravilnika. |
| 5502 | I.4. Etika i lični integritet | I.4.1. Sukob interesa / Nedovoljna upoznatost nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika sa pitanjima iz oblasti etike i integriteta | I.4.1.1. Propisi o etici i integritetu postoje, ali njihova primjena nije dovoljno dosljedna | I.4.1.1.1. Edukacija nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika iz oblasti etike i integriteta sa posebnim fokusom na teme sprečavanja sukoba interesa | Visok | Broj. vrsta, vrijeme i sadržaj edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji | DA |  | Realizirano | NPF i ostali uposlenici pohadjaju edukacije iz oblasti etike i integriteta sa posebnim fokusom na teme sprečavanja sukoba interesa. |
| 5465 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih | I.1.1.1. Postojeća praksa nadzora nije adekvatna i efikasna | I.1.1.1.1. Dostavljanje informacija o provedenom nadzoru od strane predsjednika odjeljenja/rukovodiocu ostalih uposlenih rukovodiocu pravosudne institucije | Visok | Informacije se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije na polugodišnjem nivou | DA |  | Realizirano | Informacije se dostavljaju rukovodiocu pravosudne institucije na polugodišnjem nivou. |
| 5476 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih | I.1.1.2. Ponašanja koja narušavaju integritet pravosudne institucije se ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri od strane nadređenih | I.1.1.2.3. Redovno provoditi aktivnosti na animiranju prijavljivanja neregularnosti u radu među svim uposlenima | Umjeren | Povećan broj prijava o neregularnostima u radu | DA |  | Realizirano | Redovno se provode aktivnosti na animiranju prijavljivanja neregularnosti u radu. |
| 5477 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih | I.1.1.2. Ponašanja koja narušavaju integritet pravosudne institucije se ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri od strane nadređenih | I.1.1.2.4. Na sjednicama/kolegijima će se raspravljati o svim prijavama i poduzetim aktivnostima po prijavama, uvažavajući tajnost identiteta prijavljenog lica | Umjeren | Informacije o raspravljenim prijavama evidentirane u zapisnike sjednica | DA |  | Realizirano | Informacije o raspravljenim prijavama se evidentiraju u zapisnike sjednica. |
| 5482 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih | I.1.1.3. Nedovoljna upoznatost sa sadržajem plana integriteta i nedostatak nadzora nad provedbom | I.1.1.3.1. Osigurati da se svi uposlenici upoznaju sa sadržajem plana integriteta | Visok | Plan integriteta i informacije o obavezi njegove provedbe dostavljen sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima | NE | 31.12.2022 | Realizirano | Plan integriteta i informacije o obavezi njegove provedbe dostavljen sa e.-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima. |
| 5483 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih | I.1.1.3. Nedovoljna upoznatost sa sadržajem plana integriteta i nedostatak nadzora nad provedbom | I.1.1.3.2. Osigurati adekvatan nadzor nad provedbom plana integriteta | Umjeren | Sva lica zadužena za provedbu pojedinačnih mjera iz plana integriteta dostavljaju rukovodiocu i koordinatoru integriteta informaciju o načinu provedbe mjere u skladu sa rokovima iz Plana integriteta | DA | 31.12.2022 | Realizirano | Sva lica zadužena za provedbu pojedinačnih mjera iz plana integriteta dostavljaju rukovodiocu i koordinatoru integriteta informaciju o načinu provedbe mjere u skladu sa rokovima iz Plana integriteta. |
| 5485 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.2. Zapošljavanje ostalih uposlenika u pravosudnoj instituciji | I.1.2.1. Komisije za zapošljavanja ostalih uposlenika se formiraju na ad hoc osnovi | I.1.2.1.2. Donijeti Poslovnik o rada Komisije za prijem ostalih uposlenika koji će biti objavljen na web stranici | Umjeren | Na web stranici pravosudne institucije objavljen Poslovnik o radu Komisije | DA |  | Realizirano | Na web stranici pravosudne institucije objavljen Poslovnik/Pravilnik o radu Komisije. |
| 5486 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.2. Zapošljavanje ostalih uposlenika u pravosudnoj instituciji | I.1.2.2. Svi uposlenici nisu upoznati sa novouposlenim licima | I.1.2.2.1. Osigurati da svi uposleni u pravosudnoj instituciji budu upoznati sa odlukama o novouposlenim licima i svim drugim kadrovskim promjenama unutar institucije (uključujući projektno osoblje) | Umjeren | Sa e-mail adrese zadužene osobe svim uposlenicima je dostavljena informacija o svim kadrovskim promjenama unutar pravosudne institucije | DA |  | Realizirano | Sa e-mail adrese zadužene osobe svim uposlenicima je dostavljena informacija o svim kadrovskim promjenama unutar pravosudne institucije. |
| 5487 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.3. Resursi za rad pravosudnih institucija | I.1.3.1. Pravosudne institucije ne obrazlažu u dovoljnoj mjeri budžetske prijedloge sa očekivanim potrebama i učincima odobrenog budžeta | I.1.3.1.1. Pravosudne institucije izrađuje svoje budžetske prijedloge u skladu sa pravilima bužetskog programiranja | Visok | Budžetske stavke u prijedlogu budžeta se vežu definisane programske ciljeve | DA |  | Realizirano | Budžetske stavke u prijedlogu budzeta se vežu za definisane programske ciljeve. |
| 5488 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.3. Resursi za rad pravosudnih institucija | I.1.3.2. Pravosudne institucije u svojim budžetskim prijedlozima ne kreiraju listu prioriteta na način da se rangiraju stavke po važnosti | I.1.3.2.1. U prijedlozima budžeta se izrađuju i određuju liste prioriteta na način da se odrede bitne stavke od manje bitnih stavki | Umjeren | Formirana lista prioriteta bitnih stavki u odnosu na manje bitne stavke se koristi kao osnova za izradu prijedloga budžeta | DA |  | Realizirano | Formirana lista prioriteta bitnih stavki u odnosu na manje bitne stavke se koristi kao osnova za izradu prijedloga budzeta. |
| 5491 | I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom | I.2.1. Upravljanje CMS-om | I.2.1.1. Iskazivanje predmeta završenim bez izrađene odluke i bez odabira odgovarajućeg načina završetka | I.2.1.1.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o uočenim greškama u predmetima bez izrađene odluke ili odabira načina završetka | Umjeren | Informacije o uočenirn greškama u iskazivanju završetaka predmeta evidentirane u zapisnike sjednica | DA |  | Realizirano | Informacije o uočenim greškama u iskazivanju završetaka predmeta se evidentiraju u zapisnike sjednica. |
| 5493 | I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom | I.2.1. Upravljanje CMS-om | I.2.1.2. Nepotpuno evidentiranje podataka u CMS od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika | I.2.1.2.2. Na sjednicama/kolegijima se raspravlja o izvještajima o izvršenoj kontroli unosa podataka u CMS | Umjeren | Informacije o izvršenim kontrolama unosa podataka u CMS evidentirane u zapisnike | DA |  | Realizirano | Informacije o izvršenim kontrolama unosa podataka u CMS se evidentiraju u zapisnike. |
| 5497 | I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom | I.2.2. Presignacija predmeta | I.2.2.2. Obrazloženja naredbi za presignaciju predmeta su neprecizna i neadekvatna (nejasna) | I.2.2.2.1. Rukovodilac na sjednicama iznosi informacije o izvršenim presignacijama u prethodnom periodu | Umjeren | Informacije o izvršenim presignacijama se iznose na sjednicama na kvartalnom nivou i evidentiraju u zapisnik | DA |  | Realizirano | Informacije o izvršenim presignacijama se iznose na sjednicama na kvartalnom nivou i evidentiraju u zapisnik. |
| 5498 | I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom | I.2.2. Presignacija predmeta | I.2.2.2. Obrazloženja naredbi za presignaciju predmeta su neprecizna i neadekvatna (nejasna) | I.2.2.2.2. Zahtjev i obrazložena naredba rukovodioca pravosudne institucije o presignaciji predmeta se unosi u CMS | Umjeren | Uneseni u CMS svi zahtjevi i naredbe o presignaciji | DA |  | Realizirano | U CMS se unose svi zahtjevi i naredbe o presignaciji. |
| 5504 | I.4. Etika i lični integritet | I.4.2. Sukob interesa / Nespojivost i dodatne aktivnosti nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika | I.4.2.1. Propisi o nespojivosti i dodatnim aktivnostima postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna | I.4.2.1.1. Obavezno podnošenje zahtjeva za mišljenje VSTV-a o nespojivosti i obavljanju dodatnih aktivnosti nosilaca pravosudne funkcije i uposlenika | Visok | Broj podnesenih zahtjeva | DA |  | Realizirano | Podnose se zahtjevi VSTV-u za mišljenje o nespojivosti i obavljanju dodatnih aktivnosti nosilaca pravosudne funkcije i uposlenika. |
| 5506 | I.4. Etika i lični integritet | I.4.3. Sukob interesa/Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija | I.4.3.1. Propisi koji regulišu kontakte sa trećim licima i zloupotrebom povjerljivih informacija postoje, ali njihova primjena nije se dovoljno široka i dosljedna | I.4.3.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o komunikaciji sa trećim licima prijaviti Uredu disciplinskog tužioca | Visok | Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF | NE | 01.11.2022 | Realizirano | Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF. |
| 5507 | I.4. Etika i lični integritet | I.4.3. Sukob interesa/Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija | I.4.3.1. Propisi koji regulišu kontakte sa trećim licima i zloupotrebom povjerljivih informacija postoje, ali njihova primjena nije se dovoljno široka i dosljedna | I.4.3.1.2. Podnošenje prijave u slučaju kršenja propisa o komunikaciji sa trećim licima/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika | Visok | Broj podnesenih disciplinskih prijava i informacija o ishodima prijava | DA |  | Realizirano | Podnošenje prijave u slučaju kršenja propisa o komunikaciji sa trećim licima. |
| 5510 | I.4. Etika i lični integritet | I.4.3. Sukob interesa/Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija | I.4.3.2. Nekontrolisano i nenajavljeno kretanje/ kontakti stranaka i trećih lica/ građana kroz pravosudnu instituciju | I.4.3.2.1. Osigurati kontrolisan pristup (npr. ulazak, kretanje unutar institucije, izlazak) stranaka u pravosudne institucije s ciljem onemogućavanja kontakta sa sudijama/ tužiocima/ ostalim uposlenicima bez pismenog/ usmenog poziva, odnosno opravdanog razloga (npr. unaprijediti rad portirnice/ prijemnog šaltera/ sudske policije; unaprijediti internu komunikaciju između portirnice i svih sudija/ tužilaca/ uposlenih; uspostaviti evidenciju posjeta za svakog pojedinačnog nosioca pravosudne funkcije, uposlenika te odgovornost za cjelovitost evidencije podijeliti između portira i samog nosioca pravosudne funkcije/ uposlenika) | Umjeren | Postojanje evidencije posjeta; Broj ulazaka i kretanja bez poziva/opravdanog razloga, Broj posjeta koje je primio NPF | DA |  | Realizirano | Postojanje evidencije posjeta; Broj ulazaka i kretanja bez poziva/opravdanog razloga, Broj posjeta koje je primio NPF. |
| 5511 | I.4. Etika i lični integritet | I.4.4. Sukob interesa/ Nepotizam | I.4.4.1. Postupanje u predmetima u kojima je član porodice nosioca pravosudne funkcije stranka ili ima finansijski ili drugi interes (odnosi se i na članove porodice ostalih uposlenika, kada je taj uposlenik na neki relevantan način uključen u postupak postupanja u predmetu) | I.4.4.1.1. Rukovodilac pravosudne institucije obavještava NPF da će se svako saznanje o potencijalnom kršenju propisa o izuzeću prijaviti Uredu disciplinskog tužioca ili će pokrenuti disciplinski postupak ukoliko se radi o ostalim uposlenicima | Visok | Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF | NE | 01.11.2022 | Realizirano | Obavještenje sa e-mail adrese rukovodioca institucije upućeno svim NPF. |
| 5512 | I.4. Etika i lični integritet | I.4.4. Sukob interesa/ Nepotizam | I.4.4.1. Postupanje u predmetima u kojima je član porodice nosioca pravosudne funkcije stranka ili ima finansijski ili drugi interes (odnosi se i na članove porodice ostalih uposlenika, kada je taj uposlenik na neki relevantan način uključen u postupak postupanja u predmetu) | I.4.4.1.2. Podnošenje prijave UDT-u u slučaju kršenja propisa o izuzeću NPF/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika | Visok | Broj podnesenih disciplinskih prijava/postupaka i informacija o ishodima prijava/postupaka | DA |  | Realizirano | Podnošenje prijave UDT-u u slučaju kršenja propisa o izuzeću NPF/ pokretanje disciplinskog postupka u slučaju ostalih uposlenika. |
| 5514 | II.1. Sudska praksa | II.1.1. Usklađena sudska praksa | II.1.1.1. NPF nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom | II.1.1.1.2. NPF redovno koriste elektronsku bazu sudske prakse u BIH | Umjeren | NPF su upoznati sa stavovima iz sudske prakse | DA |  | Realizirano | NPF su upoznati sa stavovima iz sudske prakse. |
| 5515 | II.1. Sudska praksa | II.1.1. Usklađena sudska praksa | II.1.1.2. NPF donose odluke koje nisu u skladu sa sudskom praksom | II.1.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja upoznaje sudije sa donesenim odlukama viših sudova po žalbama podnesenim na odluke sudija odjeljenja | Umjeren | Informacije o donesenim odlukama viših sudova po žalbama iznesene na sjednicama odjeljenja i evidentirane u zapisnik na mjesečnom nivou | DA |  | Realizirano | Rukovodilac odjeljenja upoznaje sudije sa donesenim odlukama viših sudova po žalbama podnesenim na odluke sudija odjeljenja. |
| 5516 | II.1. Sudska praksa | II.1.1. Usklađena sudska praksa | II.1.1.2. NPF donose odluke koje nisu u skladu sa sudskom praksom | II.1.1.2.2. Rukovodilac odjeljenja upoznaje sudije sa novodonesenim pravnim stajalištima viših sudova | Umjeren | Informacije o svim pravnim stajalištima viših sudova iznesene na sjednicama odjeljenja i evidentirane u zapisnik na mjesečnom nivou | DA |  | Realizirano | Rukovodilac odjeljenja upoznaje sudije sa novodonesenim pravnim stajalištima viših sudova |
| 5518 | II.1. Sudska praksa | II.1.2. Nadzor nad usklađenom sudskom praksom | II.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja/odjela ne prati usklađenosti sudskih odluka sa sudskom praksom na nivou suda i sa sudskom praksom viših instanci | II.1.2.1.2. Na mjesečnom nivou na sjednicama odjeljenja se sudije redovno upoznaju sa novim pravnim stavovima sudske prakse | Umjeren | Informacije o razmotrenim stavovima sudske prakse evidentirane u zapisnike sjednica | DA |  | Realizirano | Na mjesečnom nivou na sjednicama odjeljenja se sudije redovno upoznaju sa novim pravnim stavovima sudske prakse. |
| 5519 | II.1. Sudska praksa | II.1.2. Nadzor nad usklađenom sudskom praksom | II.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja/odjela ne prati usklađenosti sudskih odluka sa sudskom praksom na nivou suda i sa sudskom praksom viših instanci | II.1.2.1.3. Iniciranje proširenih sjednica najviših sudova i tema u vezi spornih pravnih pitanja | Visok | Broj i datum upućenih inicijativa | DA |  | Realizirano | Iniciranje proširenih sjednica najviših sudova i tema u vezi spornih pravnih pitanja. |
| 5524 | II.2. Krivični postupak | II.2.1. Organizacija rada suđenja sa fokusom na kompleksne predmete | II.2.1.1. Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada krivičnog odjeljenja | II.2.1.1.3. Redovna analiza provođenja planova suđenja sa ciljem identifikacije objektivnih uzroka organizacionih poteškoća u zakazivanju ročišta u krivičnim predmetima | Umjeren | Analiza izrađena i poslana VSTV-u | DA |  | Realizirano | Redovna analiza provođenja planova suđenja sa ciljem identifikacije objektivnih uzroka organizacionih poteškoća u zakazivanju ročišta u krivičnim predmetima. |
| 5525 | II.2. Krivični postupak | II.2.1. Organizacija rada suđenja sa fokusom na kompleksne predmete | II.2.1.1. Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada krivičnog odjeljenja | II.2.1.1.4. Izrada interne liste prioritetnih predmeta (na osnovu složenosti i obimnosti) u sudovima sa uputstvom predsjednika suda da se ročišta za glavni pretres u ovim predmetima trebaju zakazivati u što je moguće kraćim vremenskim razmacima | Umjeren | Interna lista izrađena i dostavljena sudijama | DA |  | Realizirano | Interna lista izrađena i dostavljena sudijama |
| 5526 | II.2. Krivični postupak | II.2.2. Posebne istražne radnje | II.2.2.1. Odavanje informacija od strane aktera uključenih u proces provođenja posebnih istražnih radnji | II.2.2.1.1. Prilikom svake sumnje na odavanje informacija o provođenju posebnih istražnih radnji obavezno obavijestiti nadležno tužilaštvo i provesti internu provjeru | Umjeren | Uočene sumnje se prijavljuju nadležnom tužilaštvu i provode se interne provjere; broj prijava | DA |  | Realizirano | Uočene sumnje se prijavljuju nadležnom tužilaštvu i provode se interne provjere. |
| 5527 | II.2. Krivični postupak | II.2.3. Potvrđivanje optužnice | II.2.3.1. Optužnice se potvrđuju bez adekvatne kontrole | II.2.3.1.1. Pohađati obuke za sudije na temu pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnice u skladu sa elementima djela i priloženim dokazima, postupka vraćanja optužnice na uređenje i odlučivanja o prethodnim prigovorima | Umjeren | Broj i vrsta pohađanih obuka od strane sudija | DA |  | Realizirano | Pohađaju se obuke za sudije na temu pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnice u skladu sa elementima djela i priloženim dokazima, postupka vraćanja optužnice na uređenje i odlučivanja o prethodnim prigovorima. |
| 5533 | II.2. Krivični postupak | II.2.4. Rukovođenje postupkom i nastupanje zastare | II.2.4.1. Neadekvatna organizacija rada postupajućeg sudije | II.2.4.1.1. U kompleksnijim i obimnijim predmetima redovno održavati predraspravna ročišta radi razmatranja dokaznih prijedloga i razvijanja detaljnog plana i dinamike suđenja | Umjeren | Broj održanih predraspravnih ročišta i zapisnika | DA |  | Realizirano | U kompleksnijim i obimnijim predmetima se redovno održavaju predraspravna ročišta radi razmatranja dokaznih prijedloga i razvijanja detaljnog plana i dinamike suđenja. |
| 5535 | II.2. Krivični postupak | II.2.4. Rukovođenje postupkom i nastupanje zastare | II.2.4.1. Neadekvatna organizacija rada postupajućeg sudije | II.2.4.1.3. Voditi tabele za evidenciju ročišta u koje će se unositi detaljni podaci o ročištima | Umjeren | Evidencija sa podacima o provedenim dokazima, odgodama i razlozima za odgodu se dostavljaju rukovodiocima krivičnih odjeljenja i upravi suda svaki mjesec | DA |  | Realizirano | Vode se tabele za evidenciju ročišta u koje se unose detaljni podaci o ročištima. |
| 5537 | II.2. Krivični postupak | II.2.5. Izrada presuda u kompleksnim predmetima | II.2.5.1. Neadekvatna izrada prvostepenih i drugostepenih presuda | II.2.5.1.2. Edukacija na temu pisanja prvostepenih presuda | Umjeren | Broj, vrsta i vrijeme edukacija koje su pohadali NPF; podaci o edukatorima uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji | DA |  | Realizirano | NPF pohadjaju edukacije na temu pisanja prvostepenih presuda. |
| 5544 | II.3. Parnični postupak | II.3.1. Upravljanje postupkom | II.3.1.1. Kršenje procesnih odredbi koje se odnose na odgađanje i odlaganje ročišta | II.3.1.1.2. Osigurati dostavljanje mjesečnih izvještaja svakog sudije o odgođenim/ odloženim ročištima sa razlozima odgađanja/odlaganja predsjedniku odjeljenja | Umjeren | Izvještaji se dostavljaju rukovodiocu odjeljenja i analiziraju se na sjednicama: datumi sjednica | DA |  | Realizirano | Dostavljaju se mjesečni izvještaji svakog sudije o odgođenim/odloženim ročištima. |
| 5545 | II.3. Parnični postupak | II.3.1. Upravljanje postupkom | II.3.1.2. Kašnjenje u izradi odluka | II.3.1.2.2. U slučaju neosnovanog kašnjenja rukovodilac odjeljenja dostavlja informaciju rukovodiocu institucije na dalje postupanje | Umjeren | Informacije o neosnovanom kašnjenju se obavezno dostavljaju rukovodiocu institucije pismenim/elektronskim putem (Broj i datum dostavljenih informacija) | DA |  | Realizirano | Informacije o neosnovanom kašnjenju se obavezno dostavljaju rukovodiocu institucije pismenim/elektronskim putem. |
| 5547 | II.3. Parnični postupak | II.3.1. Upravljanje postupkom | II.3.1.3. Neefikasan i neadekvatan rad odjeljenja | II.3.1.3.1. Pohađati edukacije na temu vještina upravljanja i osiguranja proaktivne uloge predsjednika sudskih odjeljenja | Umjeren | Broj i vrijeme održanih obuke iz oblasti upravljanja u pravosudnim institucijama pohađanih od strane predsjednika odjeljenja | DA |  | Realizirano | Predsjednici odjeljenja pohadjaju obuke iz oblasti upravljanja u pravosudnim institucijama. |
| 5548 | II.3. Parnični postupak | II.3.1. Upravljanje postupkom | II.3.1.4. Ukidanje prvostepenih odluka od strane drugostepenog suda, iako je greške u suđenju drugostepeni sud mogao i morao otkloniti na osnovu održane rasprave (član 217 ZPP FBiH/ RS) | II.3.1.4.1. Edukacija na temu odlučivanje drugostepenog suda po žalbama (Mjera se odnosi na drugostepene sudove) | Umjeren | Broj, vrsta i vrijeme edukacija koje su pohađali NPF; podaci o edukatoritma uključujući i broj NPF koji su učestvovali na edukaciji | DA |  | Realizirano | NPF pohadjaju edukacije na temu odlučivanja drugostepenog suda po žalbama. |
| 5549 | II.3. Parnični postupak | II.3.1. Upravljanje postupkom | II.3.1.4. Ukidanje prvostepenih odluka od strane drugostepenog suda, iako je greške u suđenju drugostepeni sud mogao i morao otkloniti na osnovu održane rasprave (član 217 ZPP FBiH/ RS) | II.3.1.4.2. Analiza ukinutih odluka od strane odjeljenja prvostepenih i drugostepenih sudova, i izrada preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti u primjeni zakona | Umjeren | Nalazi i preporuke iz analize dostavljene sudijama i razmatrane na sjednicama i evidentirani u zapisnik | DA |  | Realizirano | Vršena analiza ukinutih odluka i date preporuke za otklanjanje uočenih nepravilnosti u primjeni zakona. |
| 5561 | II.3. Parnični postupak | II.3.2. Vještaci | II.3.2.1. Tolerisanje od strane suda odugovlačenja postupka zbog neblagovremene izrade nalaza/ mišljenja vještaka | II.3.2.1.2. Predsjednik suda po svim uočenim nepravilnostima u radu vještaka upućuje predstavke nadležnim ministarstvima pravde, a u odnosu na vještake koji nisu na listi informaciju proslijediti ostalim sudijama | Umjeren | Broj i datum upućenih predstavki nadležnim ministarstvima pravde | DA |  | Realizirano | Predsjednik suda po svim uočenim nepravilnostima u radu vještaka upućuje predstavke nadležnim ministarstvima pravde, a u odnosu na vještake koji nisu na listi informaciju proslijeđuje ostalim sudijama. |
| 5550 | II.4. Izvršni postupak | II.4.1. Postupanje sudija u izvršnom postupku | II.4.1.1. Nesprovođenje izvršnih radnji u postupku u zakonom propisanim rokovima | II.4.1.1.1. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole razloga za odgađanje i odlaganje izvršnih radnji | Umjeren | Broj provedenih kontrola po pojedinom sudiji | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5461 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih | I.1.1.1. Postojeća praksa nadzora nije adekvatna i efikasna | I.1.1.1.3. Uvesti politiku čistog stola (u skladu sa mogućnostima pravosudne institucije) | Visok | Sva osjetljiva i povjerljiva dokumentacija (uključujući nosače elektronskih podataka) sklanjaju se na način da se onemogući dostupnost neovlaštenim osobama | DA | 01.07.2023 |  |  |
| 5503 | I.4. Etika i lični integritet | I.4.1. Sukob interesa / Nedovoljna upoznatost nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika sa pitanjima iz oblasti etike i integriteta | I.4.1.1. Propisi o etici i integritetu postoje, ali njihova primjena nije dovoljno dosljedna | I.4.1.1.2. Donijeti odluku rukovodioca pravosudne institucije o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu | Visok | Odluka o obaveznoj primjeni Smjernica za sprečavanje sukoba interesa u pravosudu dostavljena sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5475 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih | I.1.1.2. Ponašanja koja narušavaju integritet pravosudne institucije se ne prijavljuju u dovoljnoj mjeri od strane nadređenih | I.1.1.2.2. Propisati proceduru postupanja sa anonimnim prijavama | Visok | Broj protokola pod kojim se donosi akt o uspostavljenoj proceduri postupanja po anonimnim prijavama | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5484 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.1. Nadzor nad radom nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenih | I.1.1.3. Nedovoljna upoznatost sa sadržajem plana integriteta i nedostatak nadzora nad provedbom | I.1.1.3.3. Osigurati da svi uposlenici budu upoznati sa provedbom plana integriteta | Umjeren | Sa e-mail adrese rukovodioca instittscije svim uposlenicima se polugodišnje dostavlja informacija o provedbi plana integriteta | DA | 01.06.2023 |  |  |
| 5489 | I.1. Upravljanje institucijom i kadrovima | I.1.3. Resursi za rad pravosudnih institucija | I.1.3.3. Izostanak praćenja i aktivnosti na postizanju veće naplate potraživanja u korist budžeta iz odluka pravosudne institucije | I.1.3.3.1. Rukovodilac institucije nadzire rad NPF u smislu poduzimanja neophodnih mjera za osiguranje naplata potraživanja i naplatu potraživanja | Visok | NPF polugodišnje dostavljaju izvještaje o provedenim aktivnostima na osiguranju i naplati potraživanja | DA | 01.06.2023 |  |  |
| 5490 | I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom | I.2.1. Upravljanje CMS-om | I.2.1.1. Iskazivanje predmeta završenim bez izrađene odluke i bez odabira odgovarajućeg načina završetka | I.2.1.1.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojom se nalaže šefu pisarnice i IKT službeniku da u koordinaciji sa predsjednikom odjeljenja redovno na tromjesečnom nivou ili češće po potrebi, kroz CMS izvještaj, koristeći funkciju povlačenja „Liste završenih predmeta“ i „Liste predmeta sa načinom završetka“ redovno utvrđuju da li je u toku izvještajnog perioda bilo iskazanih predmeta bez izrađene odluke ili bez odgovarajućeg načina završetka | Umjeren | Naredba rukovodioca donesena i dostavljena izvršiteljima mjere | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5492 | I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom | I.2.1. Upravljanje CMS-om | I.2.1.2. Nepotpuno evidentiranje podataka u CMS od strane nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika | I.2.1.2.1. Donijeti naredbu od strane rukovodioca pravosudne institucije kojem se nalaže IKT službeniku ili drugom ovlaštenom licu da vrši kontrolu unosa podataka u CMS kako slijedi: Evidentiranje vođenja krivičnog postupka, Evidentiranje branilaca po službenoj dužnosti, Evidentiranje kazni i sankcija, Evidentiranje mjera obezbjeđenja prisustva, Evidencije o prisustvu NPF na poslu, Evidentiranje pravosnažnosti dokumenata u okviru Sistema za izvještavanje i podršku odlučivanju (SIPO) ili na drugi način uzimajući u obzir sa nadležnosti pravosudne institucije | Visok | Izvještaj IKT službenika ili drugog ovlaštenog lica o izvršenoj kontroli se dostavlja na polugodišnjem osnovu predsjedniku odjeljenja | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5494 | I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom | I.2.1. Upravljanje CMS-om | I.2.1.3. Stanje spisa evidentiranog u CMS ne odgovara stvarnom stanju spisa | I.2.1.3.1. Donijeti naredbu o kontroli spisa kojom se osigurava da se unutar institucije u potpunosti provodi Pravilnik o unutrašnjem poslovanju da evidentirani podaci u CMS odgovaraju stvarnom stanju spisa | Visok | Naredba donesena i dostavljena uposlenicima | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5495 | I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom | I.2.1. Upravljanje CMS-om | I.2.1.3. Stanje spisa evidentiranog u CMS ne odgovara stvarnom stanju spisa | I.2.1.3.2. Zadužene osobe iz naredbe o kontroli spisa redovno podnose izvještaje o poduzetim aktivnostima | Umjeren | Izvještaji se dostavljaju rukovodiocu pravosudne instituciłe i analiziraju se na sjednicama | DA | 01.07.2023 |  |  |
| 5500 | I.2. Upravljanje predmetima i dokumentacijom | I.2.4. Postupanje po urgencijama za prioritetno rješavanje predmeta | I.2.4.2. Neadekvatan nadzor nad postupanjem po urgencijama | I.2.4.2.1. Postupajući sudija upoznaje rukovodioca institucije ili odjeljenja o zaprimljenim urgencijama i o postupanju po njima | Umjeren | Sudije upoznaju rukovodioca institucije ili predsjednika vijeća najmanje dva puta godišnje o zaprimljenim urgencijama i postupanju po njima | DA | 01.07.2023 |  |  |
| 5505 | I.4. Etika i lični integritet | I.4.2. Sukob interesa / Nespojivost i dodatne aktivnosti nosilaca pravosudnih funkcija i ostalih uposlenika | I.4.2.1. Propisi o nespojivosti i dodatnim aktivnostima postoje, ali njihova primjena nije dovoljno široka i dosljedna | I.4.2.1.2. Obavezno donošenje odluke o svakom zahtjevu u skladu sa propisima i vođenje evidencije o zahtjevima i odlukama/mišljenjima | Umjeren | Brojevi protokola donesenih odluka | DA | 01.07.2023 |  |  |
| 5508 | I.4. Etika i lični integritet | I.4.3. Sukob interesa/Kontakti sa trećim licima i zloupotreba povjerljivih informacija | I.4.3.1. Propisi koji regulišu kontakte sa trećim licima i zloupotrebom povjerljivih informacija postoje, ali njihova primjena nije se dovoljno široka i dosljedna | I.4.3.1.3. Donijeti odluku kojom se uspostavlja obaveza prijavljivanja i evidentiranja o ex parte komunikaciji | Visok | Odluka o obavezi prijavljivanja/evidentiranja ex parte komunikacije dostavljena sa e-mail adrese rukovodioca institucije svim uposlenicima; uspostavljena evidencija; Broj evidentiranih komunikacije ex parte | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5513 | II.1. Sudska praksa | II.1.1. Usklađena sudska praksa | II.1.1.1. NPF nisu upoznati sa relevantnom sudskom praksom | II.1.1.1.1. Rukovodilac institucije donosi odluku u skladu sa kojom se NPF prilikom pripreme i donošenja odluka obavezno konsultuju sa stavovima iz elektronske baze sudske prakse u BIH | Umjeren | Odluka donesena i dostavljena NPF | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5517 | II.1. Sudska praksa | II.1.2. Nadzor nad usklađenom sudskom praksom | II.1.2.1. Rukovodilac odjeljenja/odjela ne prati usklađenosti sudskih odluka sa sudskom praksom na nivou suda i sa sudskom praksom viših instanci | II.1.2.1.1. Donijeti odluku kojom se propisuje obaveza da rukovodilac odjeljenja analizira i prati ujednačenost sudske prakse unutar svog odjeljenja i ukazuje na eventualne uočene nedostatke | Umjeren | Odluka donesena i dostavljena rukovodiocima odjeljenja i NPF | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5522 | II.2. Krivični postupak | II.2.1. Organizacija rada suđenja sa fokusom na kompleksne predmete | II.2.1.1. Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada krivičnog odjeljenja | II.2.1.1.1. Razvijanje posebnog plana za rad na zahtjevnim i složenim predmetima, što uključuje pravovremeno budžetsko planiranje, kao i planiranje organizacije suđenja i korištenja svih raspoloživih resursa kako bi se postigla maksimalna efikasnost | Visok | Brojevi akata svakog usvojenog plana | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5523 | II.2. Krivični postupak | II.2.1. Organizacija rada suđenja sa fokusom na kompleksne predmete | II.2.1.1. Neadekvatna organizacija rada i kontrole rada krivičnog odjeljenja | II.2.1.1.2. Uvesti praksu održavanja redovnih koordinacijskih sastanaka između rukovodstva, odnosno uprave sudova i tužilaštava, na kojima će se razmotriti organizaciona pitanja koja utiču na efikasnost procesuiranja kompleksnih predmeta te predložiti mjere za povećanje efikasnosti postupanja u ovim predmetima koje će svaka institucija posebno usvojiti i uvrstiti u svoje godišnje programe ili planove rada. | Visok | Koordinacijski sastanci se održavaju redovno i evidentiraju se u zapisnike | DA | 01.06.2023 |  |  |
| 5528 | II.2. Krivični postupak | II.2.3. Potvrđivanje optužnice | II.2.3.1. Optužnice se potvrđuju bez adekvatne kontrole | II.2.3.1.2. Uspostava kontrolne liste za pregled optužnice sa obaveznim dijelovima optužnice, elementima djela i posebno načinom pregleda dokaza | Umjeren | Kontrolna lista izrađena i dostavljena sudijama | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5529 | II.2. Krivični postupak | II.2.3. Potvrđivanje optužnice | II.2.3.1. Optužnice se potvrđuju bez adekvatne kontrole | II.2.3.1.3. Provoditi godišnje analize oslobađajućih presuda i potvrđenih optužnica u tim predmetima | Umjeren | Analize se provode i predstavljaju na sjednicama kolegija uz evidentiranje u zapisnik | DA | 01.07.2023 |  |  |
| 5530 | II.2. Krivični postupak | II.2.3. Potvrđivanje optužnice | II.2.3.2. Odlučivanje po prethodnim prigovorima na optužnicu i zakonitosti dokaza nije adekvatno | II.2.3.2.1. Razviti kriterije za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza (prima facie nezakonitost) proizašlih na osnovu tužilačkih i sudskih naredbi i rješenja | Umjeren | Kriteriji razvijeni i dostavljeni svim sudijama | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5531 | II.2. Krivični postupak | II.2.3. Potvrđivanje optužnice | II.2.3.2. Odlučivanje po prethodnim prigovorima na optužnicu i zakonitosti dokaza nije adekvatno | II.2.3.2.2. Donesena odluka o korištenju kriterija za utvrđivanje standarda za očiglednu nezakonitost dokaza od strane sudija za prethodno saslušanje | Umjeren | Odluka izrađena i dostavljena svim sudijama | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5532 | II.2. Krivični postupak | II.2.3. Potvrđivanje optužnice | II.2.3.2. Odlučivanje po prethodnim prigovorima na optužnicu i zakonitosti dokaza nije adekvatno | II.2.3.2.3. Provesti analizu rješenja po prethodnim prigovorima u odnosu na meritorne odluke u prvostepenim i drugostepenim presudama kao i u oslobađajućim presudama zbog nedostataka u optužnicama, u cilju sagledavanja postupka kontrole kvaliteta optužnice, odnosno pregleda i odlučivanja o potvrđivanju optužnica, kao i odlučivanja o prethodnim prigovorima | Umjeren | Analiza sa preporukama izrađena i dostavljena svim sudijama | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5534 | II.2. Krivični postupak | II.2.4. Rukovođenje postupkom i nastupanje zastare | II.2.4.1. Neadekvatna organizacija rada postupajućeg sudije | II.2.4.1.2. U sudovima detaljno urediti postupak razmatranja prijedloga za izvođenje dokaza i izjašnjenja stranaka u toku predraspravnog ročišta na način da se i u toj fazi provede racionalizacija većeg broja dokaza na istu okolnost | Umjeren | Izrađen i dostavljen sudijama akt kojim se ureduje postupak razmatranja prijedloga za izvođenje dokaza i izjašnjenja stranaka u toku predraspravnog ročišta | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5536 | II.2. Krivični postupak | II.2.5. Izrada presuda u kompleksnim predmetima | II.2.5.1. Neadekvatna izrada prvostepenih i drugostepenih presuda | II.2.5.1.1. Provoditi godišnje analize kvalitete sadržaja presuda (Analiza treba da sadrži identifikaciju relevantnih pravnih i činjeničnih pitanja, obradu i analizu dokaza i činjenica, procesnih odluka, zaključaka u vezi s postojanjem subjektivnih i objektivnih elemenata djela, kazni i oduzimanja imovinske koristi, olakšavajućih i otežavajućih okolnosti) | Visok | Nalazi iz analize razmatrani na sjednicama i evidentirani u zapisnik | DA | 01.10.2023 |  |  |
| 5538 | II.2. Krivični postupak | II.2.6. Kaznena politika | II.2.6.1. Neodgovarajuća kaznena politika unutar suda u izricanju krivičnih sankcija | II.2.6.1.1. Analiza kaznene politike suda te formulacija preporuka za unapređenje unutar krivičnog odjeljenja | Nizak | Nalazi i preporuke iz analize dostavljene sudijama i razmatrane na sjednicama i evidentirani u zapisnik | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5539 | II.2. Krivični postupak | II.2.7. Izvršenje krivičnih sankcija | II.2.7.1. Odlaganje izvršenja krivičnih sankcija iz neobjektivnih razloga (koja između ostaloga može dovesti do zastare izvršenja krivičnih sankcija) | II.2.7.1.1. Postupajuće sudije dostavljaju polugodišnje izvještaje predsjedniku odjeljenja o izazovima u izvršenju krivičnih sankcija | Umjeren | Izvještaji se dostavljaju rukovodiocu odjeljenja i analiziraju se na sjednicama: datumi sjednica | DA | 01.07.2023 |  |  |
| 5540 | II.2. Krivični postupak | II.2.7. Izvršenje krivičnih sankcija | II.2.7.1. Odlaganje izvršenja krivičnih sankcija iz neobjektivnih razloga (koja između ostaloga može dovesti do zastare izvršenja krivičnih sankcija) | II.2.7.1.2. Odlukom propisati obavezu i način provođenja nasumične kontrole nad izvršenjem krivičnih sankcija | Umjeren | Odluka (broj odluke) donesena i dostavljena sudijama | NE | 01.07.2023 |  |  |
| 5560 | II.3. Parnični postupak | II.3.2. Vještaci | II.3.2.1. Tolerisanje od strane suda odugovlačenja postupka zbog neblagovremene izrade nalaza/ mišljenja vještaka | II.3.2.1.1. Postupajući sudija za svako kašnjenje ili učestalo odbijanje postupanja po naredbi obavještava predsjednika suda i predsjednika odjeljenja | Umjeren | Donesena odluka predsjednika suda o obaveznom obavještavanju u vezi neadekvatnog postupanja vještaka i dostavljena svim sudijama (Broj odluke) | NE | 01.07.2023 |  |  |