OKRUŽNI SUD U BIJELJINA

Godišnji izvještaj Okružnog suda u Bijeljini o realizaciji trogodišnjih ciljeva suda i godišnjeg programa

rada za 2023. godinu

Januar, 2024. godine

SADRŽAJ

A. 	Uvod	3

B. Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i  trogodišnjim ciljevima u planskoj godini	4

b.1 . Obrazloženje za rezultate kod kojih je došlo do odstupanja u odnosu na očekivani godišnji rezultat	4

b.2 . Obrazloženje aktivnosti ( načina i stepena realizacije aktivnosti)	5

# A. 	Uvod

Ostvareni godišnji rezultat rada Okružnog suda u Bijeljini u 2023. godini ukazuju da je sud u značajnoj mjeri realizivao zacrtane strateške ciljeve iz Godišnjeg programa rada suda za period 2022.-2024. godine.

Okružni sud u Bijeljini je polazeći od predviđenih strateških ciljeva i trogodišnjih ciljeva preduzimao planirane aktivnosti koje su dale očekivane rezultate.

Edukacija sudija u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom i JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, te permanentno praćenje pravne sudske prakse, doprinijeli su kvaliteti sudskih  odluka odnosno većem realizovanom rezultatu u odnosu na planirani.

Kada je u pitanju transparetnost rada Okružnog suda u Bijeljini, u 2023. povećan broj objava na web stranici suda te je potrebno istaći i to da je sud i 2023. godine postupio po svim zahtjevima za pristup informacija.

Uočeni izazovi u realizaciji zacrtanih strateških ciljeva u radu Okružnog suda u Bijeljini u 2023. godini bili su naročito:

- bolovanje sudija i zaposlenih po osnovu zdravstvenih problema

- složeni krivični predmeti sa obimnim dokaznim materijalom (posebno složenim vještačenjima) i medjunarodnim elementom

- veći priliv upravnih predmeta i krivičnih predmeta

- nedostupnost optuženih

- u potpunosti nedaekvatni prostorni kapaciteti

B. Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i trogodišnjim ciljevima u planskoj godini

| Strateški cilj 1 | Povećanje efikasnosti u radu suda i smanjenje broja nerješenih predmeta. |  |
| --- | --- | --- |
| Doprinos ostvarenju strateškog cilja | Na kraju 2023.godine ukupno je ostalo nerješenih 298 predmeta, a na kraju 2022. godine ostalo je neriješenih 625 predmeta. Iz navedenog se vidi da je došlo da djelimičnog poboljšanja. |  |
| Trogodišnji cilj 1.1. | Smanjenje broja neriješenih predmeta upravnog referata na nivou 2/3 godišnjeg priliva |  |
| Doprinos ostvarenju trogodišnjeg cilja | Iz 2021. godine riješeni su svi upravni predmeti, kao i ranijih godina, u 2022. godini 1/3 upravnih predmeta, a u 2023 godini neriješeno upravnih predmeta je 334. |  |
| Pokazatelji za krajnje rezultate (preuzeti iz godišnjeg programa rada) | Očekivani godišnji rezultat (preuzet iz godišnjeg programa rada) | Realizirani rezultat |
| Broj neriješenih upravnih predmeta | 175 | 334 |

| Trogodišnji cilj 1.2. | Povećanje broja (koncentracija) dokaza koji će se izvoditi na glavnim pretresima u krivičnim predmetima |  |
| --- | --- | --- |
| Doprinos ostvarenju trogodišnjeg cilja | Planiranim aktivnostima posebno u 2023. godini došlo je do veće koncentracije dokaza na glavnim pretresima. |  |
| Pokazatelji za krajnje rezultate (preuzeti iz godišnjeg programa rada) | Očekivani godišnji rezultat (preuzet iz godišnjeg programa rada) | Realizirani rezultat |
| Broj izvedenih dokaza na glavnom pretresu prosjek | 7 | 7 |
| Broj odloženih glavnih pretresa | 50 | 40 |

| Strateški cilj 2 | Unapređenje kvaliteta u radu suda i kvaliteta sudskih odluka |  |
| --- | --- | --- |
| Doprinos ostvarenju strateškog cilja | U 2023. godini sud je nastavio sa aktivnostima na poboljšanju sudskih odluka i poboljšan je nivo u odnosu na 2022. godinu. U 2022. godini kvalitet je bio 92.59%, a u 2023. godini 93.55% |  |
| Trogodišnji cilj 2.1. | Stručno usavršavanje i edkuacija sudija i zaposlenih u sudu |  |
| Doprinos ostvarenju trogodišnjeg cilja | U 2023. godini sud je kroz stručno usavršavanje i edukaciju sudija i zaposlenih uticao na unapređenje kvaliteta u radu i kvaliteta sudskih odluka. |  |
| Pokazatelji za krajnje rezultate (preuzeti iz godišnjeg programa rada) | Očekivani godišnji rezultat (preuzet iz godišnjeg programa rada) | Realizirani rezultat |
| Broj održanih edukacija i stručnih usavršavanja zaposlenih | 38 | 38 |
| Broj održanih edukacija i stručnih usavršavanja zaposlenih | 15 | 16 |
| Broj stručnih radova koje su objavile sudije ili zaposleni suda | 6 | 6 |

| Trogodišnji cilj 2.2. | Poboljšanje kvaliteta sudskih odluka za 2% na godišnjem nivou |  |
| --- | --- | --- |
| Doprinos ostvarenju trogodišnjeg cilja | U 2023. godini sud je ostavrio kvalitet sudskih odluka od oko 93.55% |  |
| Pokazatelji za krajnje rezultate (preuzeti iz godišnjeg programa rada) | Očekivani godišnji rezultat (preuzet iz godišnjeg programa rada) | Realizirani rezultat |
| Kvalitet odluka suda | 91,5% | 93,55% |

| Strateški cilj 3 | Jačanje kapaciteta suda |  |
| --- | --- | --- |
| Doprinos ostvarenju strateškog cilja | U 2023. godini sud je nastavio sa aktivnostima na poboljšanju kapaciteta u pogledu ljudskih resursa, prostornih i tehničko-materijalnih uslova kao i transparentnosti suda. |  |
| Trogodišnji cilj 3.1. | Plansko i pravilno upravljanje ljudskim resursima |  |
| Doprinos ostvarenju trogodišnjeg cilja | U 2023. godini sud je kroz analize stanja i prijem radnika nastavio sa planskim pravilnim upravljanjem ljudskim resursima. |  |
| Pokazatelji za krajnje rezultate (preuzeti iz godišnjeg programa rada) | Očekivani godišnji rezultat (preuzet iz godišnjeg programa rada) | Realizirani rezultat |
| Popunjenost sistematizovanih radnih mjesta | 93% | 93% |
| Povećanje sistematizovanih radnih mjesta | 1 | 0 |
| Broj obuka sudske uprave iz oblasti upravljanje ljudskim resursima | 1 | 2 |

| Trogodišnji cilj 3.2. | Poboljšanje prostornih, tehničkih i materijalnih uslova rada suda |  |
| --- | --- | --- |
| Doprinos ostvarenju trogodišnjeg cilja | U 2023. godini sud je ostvario povećanje budžeta za oko 2%, a značajni dio je na osnovnim sredstvima i materijalnim troškovima. |  |
| Pokazatelji za krajnje rezultate (preuzeti iz godišnjeg programa rada) | Očekivani godišnji rezultat (preuzet iz godišnjeg programa rada) | Realizirani rezultat |
| Povećanje budžeta suda i finansijskih sredstava | 0,6% | 2% |

| Trogodišnji cilj 3.3. | Unapređenje informisanja javnosti i time poboljšanje povjerenja u rad suda |  |
| --- | --- | --- |
| Doprinos ostvarenju trogodišnjeg cilja | Sud je u značajnoj mjeri izvršio povećanje broja proaktivnih objava informacija, a i blagovremeno donosio odluke po zahtjevima za pristup informacijama |  |
| Pokazatelji za krajnje rezultate (preuzeti iz godišnjeg programa rada) | Očekivani godišnji rezultat (preuzet iz godišnjeg programa rada) | Realizirani rezultat |
| Povećan broj proaktivnih objava informacija | Za 5% | 10% |
| Procenat blagovremeno donesetih odluka po zahtjevima za pristup informacijama | 100% | 100% |

b.1. Obrazloženje za rezultate kod kojih je došlo do odstupanja u odnosu na očekivani godišnji rezultat

U gore navedenim tabelarnim prikazima uočava se da je došlo do ostupanja kod očekivanih rezultata koji se tiču strateškog cilja 1, povećanje u radu suda i smanjenje broja predmeta. Zbog povećanog broja priliva upravnih predmeta, nije došlo do očekivanog smanjenja neriješenih predmeta.

Kada govorimo o strateškom cilju 2, postignut je bolji rezultat od očekivanog, što je doprinjelo unapređenju kvaliteta suda, kao i kvaliteta sudskih odluka.

Pregled i realizacija aktivnosti po strateškim i trogodišnjim ciljevima

| Strateški cilj 1 |  | Povećanje efikasnosti u radu suda i smanjenje broja nerješenih predmeta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 1.1. |  | Smanjenje broja nerješenih predmeta upravnog referata na nivou 2/3 godišnjeg priliva |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2023. godinu | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | Realizacija |
| 1. | Revizija rasporeda poslova sudija | Predsjednik suda | Završeno |
| 1. | Ravnomjerna raspodjela zaprimljenih, otvorenih upravnih predmeta prema specijalizaciji sudija za pojedine oblasti, posebno sudija ''krivičara''koji u skorije postupaju i na ovome referatu | Predsjednik suda, predsjednik odjeljenja | Završeno |
| 2. | Redovno održavanje sjednica odjeljenja | Predsjednik suda | Završeno |
| 3. | Saradnja, kontakti i sastanci sa rukovodiocima organa uprave | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 4. | Angažman stručnih saradnika/savjetnika na upravnim predmetima | Predsjednik suda, sekretar suda, stručni saradnici/savjetnici | Završeno |
| 5. | Presignacija predmeta za potrebe izrade planova rješavanja predmeta | Predsjednik suda, sekretar suda, IKT službenik | Završeno |

| Strateški cilj 1 |  | Povećanje efikasnosti u radu suda i smanjenje broja nerješenih predmeta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 1.2. |  | Povećanje broja (koncentracija) dokaza koji će se izvoditina glavnim preteresima u krivičnim predmetima |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2023. godinu | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | Realizacija |
| 1. | Sačinjavanje i objavljivanje rasporeda suđenja u krivičnim predmetima K predmetima | Predsjednik suda | Završeno |
| 2. | Stalna analiza rasporeda suđenja, planiranih i izvedenih dokaza u krivičnim prvostepenim predmetima | Predsjednik suda, predsjednik odjeljenja | Završeno |
| 3. | Koncentracija većeg broja dokaza na glavnim pretresima i veća vremenska koncentracija glavnih pretresa | Postupajuće sudije | Završeno |
| 4. | Saradnja, kontakti i sastanci sa rukovodiocima organa uprave sudske policije u cilju efikasnog postupanja po naredbama za dovođenje optuženih i svjedoka | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 5. | Saradnja, kontakti i sastanci sa rukovodiocima relevantnih institucija za međunarodnu pravnu pomoć | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 6. | Presignacija predmeta za potrebe izrade planova rješavanja predmeta | Predsjednik suda, sekretar suda, IKT službenik | Završeno |

| Strateški cilj 2 |  | Unapređenje kvaliteta u radu suda i kvaliteta sudskih odluka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 2.1. |  | Stručno usavršavanje i edukacija sudija i zaposlenih u sudu |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2023. godinu | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | Realizacija |
| 1. | Kontrola učešća sudija na obaveznim edukacijama | Predsjednik suda | Završeno |
| 2. | Upućivanje sudija i zaposlenih na edukacije | Predsjednik suda, predsjednik odjeljenja | Završeno |
| 3. | Upućivanje sudija i zaposlenih na javne rasprave u postupku donošenja zakona | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 4. | Kontinuirana nabavka stručne literature | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 5. | Razmjena iskustava i znanja sa sudijama drugih sudova u BiH i okruženju | Sve sudije suda | Završeno |
| 6. | Iniciranje edukacija iz oblasti javnih nabavki | Sekretar suda | Završeno |
| 7. | Edukacija iz oblasti strateškog planiranja | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 8. | Uspostavljanje saradnje sa Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske | Predsjednik suda, sekretar suda, šef računovodstva | Završeno |

| Strateški cilj 2 |  | Unapređenje kvaliteta u radu suda i kvaliteta sudskih odluka |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 2.2. |  | Stručno usavršavanje i edukacija sudija i zaposlenih u sudu |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2023. godinu | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | Realizacija |
| 1. | Kontrola učešća sudija na obaveznim edukacijama | Predsjednik suda | Završeno |
| 2. | Održavanje sastanaka odjeljenja i radnih tijela suda na kojima će se raspravljati i upoznavati sa odlukama i stavovima Vrhovnog suda Republike Srpske | Predsjednik suda, predsjednik odjeljenja | Završeno |
| 3. | Omogućiti da sve sudije imaju u vidu u odluke Vrhovnog suda koje su dostavljene ovom sudu | Predsjednik suda, sekretar suda, IKT službenik | Završeno |
| 4. | Kontinuirana praćenja kvaliteta sudskih odluka i vođenja evidencije | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 5. | Dostupnost sudskih odluka viših instanci sudovanja putem baze Centra za sudsku dokumentaciju pri Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hrecegovine, ili putem brošura, informatora sudske prakse, panela, javne debate, web stranica ili okruglih stolova | Predsjednik suda, sekretar suda, IKT službenik | Završeno |
| 6. | Iniciranje rješavanja spornih pravnih pitanja, iniciranje zajedničkih sjednica sa žalbenim sudom | Sve sudije suda | Završeno |
| 7. | Stalna analiza kaznene politike suda i u pogledu toga zauzimanje pravilnih stavova i time poboljšanje povjerenja javnosti u rad suda | Predsjednik suda, Predsjednik krivičnog odjeljenja | Završeno |

| Strateški cilj 3 |  | Jačanje kapaciteta suda |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 3.1. |  | Plansko i pravilno upravljanje ljudskim resursima |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2023. godinu | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | Realizacija |
| 1. | Kontrola učešća sudija na obaveznim edukacijama | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 2. | Održavanje sastanaka odjeljenja i radnih tijela suda na kojima će se raspravljati i upoznavati sa odlukama i stavovima Vrhovnog suda Republike Srpske | Predsjednik suda, sekretar suda, predsjednici odjeljenja, šef računovodstva, šef pisarnice | Završeno |
| 3. | Omogućiti da sve sudije imaju u vidu u odluke Vrhovnog suda koje su dostavljene ovom sudu | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 4. | Kontinuirana praćenja kvaliteta sudskih odluka i vođenja evidencije | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 5. | Dostupnost sudskih odluka viših instanci sudovanja putem baze Centra za sudsku dokumentaciju pri Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hrecegovine, ili putem brošura, informatora sudske prakse, panela, javne debate, web stranica ili okruglih stolova | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 6. | Iniciranje rješavanja spornih pravnih pitanja, iniciranje zajedničkih sjednica sa žalbenim sudom | Sve sudije suda | Završeno |
| 7. | Stalna analiza kaznene politike suda i u pogledu toga zauzimanje pravilnih stavova i time poboljšanje povjerenja javnosti u rad suda | Predsjednik suda, Predsjednik krivičnog odjeljenja | Završeno |

| Strateški cilj 3 |  | Jačanje kapaciteta suda |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 3.2. |  | Plansko i pravilno upravljanje ljudskim resursima |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2023. godinu | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | Realizacija |
| 1. | Proaktivno djelovanje u pripremi budžeta, djelovati prema ministarstvima i Visoko sudskom i tužilačkom savjetu BiH | Predsjednik suda, sekretar suda, šef računovodstva | Završeno |
| 2. | Saradnja sa Ministarstvom pravde Republike Srpske i Ministarstvom finansija Republike Srpske u cilju planiranja i pripreme budžeta | Predsjednik suda, sekretar suda, šef računovodstva | Završeno |
| 3. | Nastaviti sa aktivnostima rješavanja imovinskih odnosa nad zajedničkom zgradom pravosuđa u Bijeljini | Predsjednik suda, sekretar suda, šef računovodstva | Završeno |
| 4. | Preduzeti aktivnosti na priključenju zgrade suda na gradski toplovod | Predsjednik suda, sekretar suda, šef računovodstva | Završeno |
| 5. | Nastaviti sa proaktivnim djelovanjem u cilju obnavljanja tehničke opreme, prvenstveno računara | Predsjednik suda, sekretar suda, šef računovodstva | Završeno |

| Strateški cilj 3 |  | Jačanje kapaciteta suda |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 3.2. |  | Plansko i pravilno upravljanje ljudskim resursima |  |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2023. godinu | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | Realizacija |
| 1. | Proaktivno djelovanje u postupku objavljivanja informacija | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 2. | Saradnja sa predstavnicima medija | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 3. | Ažuriranje i objava internih akata koji regulišu pitanje slobode pristupa informacijama | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 4. | Blagovremeno i kvalitetno ažuriranje Web stranice suda | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 5. | Saradnja sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 6. | Zakonito i blagovremeno odlučivanje po zahtjevima za pristup informacijama | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 7. | Stručno usavršavanje, izučavanje sudskih odluka iz oblasti slobode pristupa informacijama | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 8. | Razmjena iskustava i saradnja sa službenicima za odnos sa javnostima VSTS, Ministrastvom pravde i drugih sudova | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 9. | Objavljivanje sudskih odluka koje potvrđuju oštru kaznenu politiku ovog suda za najteža krivična djela. | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |
| 10. | Obajvvljivanje izvještaja o izrečenim zatvorskim kaznama i oduzetoj imovinskoj koristi nastaloj izvršenjem krivičnih djela i time poboljšavanje povjerenja javnosti u rad suda. | Predsjednik suda, sekretar suda | Završeno |

a.2 Obrazloženje aktivnosti

Sve aktivnosti po strateškim ciljevima u 2023. godinu su realizovane.

PREDSJEDNIK SUDA

Zoran Džida