Plan provedbe Reformskog programa VSTV-a BiH

za razdoblje 2024. – 2026. godine

usvojen na sjednici Vijeća 18. prosinca 2024. godine

Efikasnost i kvalitet rada pravosuđa

| MJERA 1: Unaprijediti mehanizam nadzora nad stepenom realizacije programa rada glavnih tužilaca. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: VSTV BiH je pojačao svoju nadzornu ulogu u odnosu na rad glavnih tužilaca. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata – uticaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |
| 1.1 Usvojiti obrazac za ocjenjivanje programa rada kandidata za funkciju glavnog tužioca | Ocjena programa rada prema usvojenom obrascu je kriterij za izbor najboljeg kandidata | Sačinjen nacrt obrasca (da/ne) Usvojen prijedlog obrasca (da/ne) | U svim postupcima imenovani kandidati s najbolje ocijenjenim programima rada (da/ne) | I kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima |
| 1.2 Analizirati izvještaje o realizaciji programa rada glavnih tužilaca i usvojiti mjere za unapređenje sa statističkog i kvalitativnog aspekta | Glavni tužioci unaprijedili stepen realizacije svojih programa rada | Izvještaji glavnih tužilaca analizirani na godišnjoj osnovi (da/ne) Stalna komisija tokom sljedećih šest mjeseci usvojila mjere za unapređenje stepena realizacije programa rada glavnih tužilaca (da/ne) Mjere za unapređenje dostavljene glavnim tužiocima na postupanje (da/ne) | Ostvareni programski ciljevi na koje su se glavni tužioci obavezali u programima rada (najmanje 80%) VSTV BiH prilikom eventualnog reizbora glavnog tužioca uzima u obzir stepen realizacije njegovog programa rada za prethodni mandat (da/ne) | IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima |
| 1.3. Izraditi Smjernice za izradu budžeta tužilaštava za svaku godinu na osnovu automatiziranog procesa prikupljanja i analize podataka | Usvojeni budžeti omogućavaju redovno funkcionisanje tužilaštava odnosno realizaciju planova rada | Smjernice izrađene (da/ne) Smjernice usvojene (da/ne) Svim tužilaštvima dostupan automatizovani sistem za prikupljanje podataka (da/ne) | Ciljevi iz godišnjih planova rada koji su obavezujući za glavne tužioce su bili adekvatno financijski podržani (najmanje 80%) | IV kvartal 2024. IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima |
| 1.4 Pružiti podršku tužilaštvima u izradi budžetskih prijedloga tužilaštava |  | Svim tužilaštvima pružena podrška u izradi budžetskih prijedloga (da/ne) |  | IV kvartal 2024. IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a BiH i donatorska sredstva. Inputi/potrebe: Saradnja sa glavnim tužiocima. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Unos vjerodostojnih podataka u TCMS i adekvatno izvještavanje. Faktori rizika: Završetak implementacije Projekta za tužilaštva bez osiguranja finansiranja zaposlenog osoblja iz budžetskih sredstava; Objektivne okolnosti u tužilaštvima (nepopunjenost pozicija, odsustva tužilaca i sl.); Vjerodostojnost podataka koji se unose u TCMS. |  |  |  |  |  |

| MJERA 2: Unaprijediti SISTEM ODGOVORNOSTI GLAVNIH TUŽILACA ZA EFIKASAN I KVALITETAN RAD TUŽILAŠTAVA KOJIMA RUKOVODE, S POSEBNIM NAGLASKOM NA PROCESUIRANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: VSTV BiH je poboljšao praćenje rada glavnih tužilaca, s posebnim naglaskom na procesuiranju organizovanog kriminala i korupcije. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata - uticaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |
| 2.1 Izraditi analizu postojećih pokazatelja efikasnosti uz odgovarajuće prijedloge novih pokazatelja u pogledu procesuiranja predmeta organizovanog kriminala i korupcije, sa posebnim fokusom na predmete na visokom nivou | VSTV BiH već koristi poboljšane i ažurirane pokazatelje za praćenje učinka glavnih tužilaca u pogledu procesuiranja predmeta organizovanog kriminala i korupcije | Sačinjene analize i prijedlozi novih pokazatelja (da/ne) Usvojene analize i prijedlozi novih pokazatelja (da/ne) | Postotak nedostataka identificiranih unutar postojećih pokazatelja koji bi se mogli riješiti novim pokazateljima (najmanje 80% od ukupnog broja) | III kvartal 2025. | Vijeće, relevantna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima |
| 2.2 Analizirati rezultate rada tužilaštava u procesuiranju predmeta organizovanog kriminala i korupcije na temelju redefinisanih pokazatelja i dostaviti tužilaštvima mjere za dalje aktivnosti na godišnjoj osnovi | Efikasnost i kvalitet rada tužilaštava unaprijeđeni, s posebnim naglaskom na procesuiranje organizovanog kriminala i korupcije Efikasnost i kvalitet rada tužilaštava unaprijeđeni u predmetima organizovanog kriminala i korupcije koji obuhvataju imovinsku korist stečenu krivičnim djelom | Kvalitativna i kvantitativna analiza rezultata učinka se priprema na polugodišnjoj osnovi (da/ne) Godišnja analiza uključuje odgovarajuće mjere za poboljšanje rada tužilaštava (da/ne) Usvojene mjere za unapređenje rada dostavljene relevantnim tužilaštvima na postupanje (da/ne) Provedba mjera za unapređenje rada prati se na polugodišnjoj osnovi | Kvalitativni i kvantitativni trendovi u tužilaštvima se prate na temelju redefinisanih pokazatelja na polugodišnjoj osnovi (da/ne) Postotak rješavanja predmeta organizovanog kriminala i korupcije progresivno se povećava (najmanje 2% na godišnjoj osnovi) Postotak tužilačkih prijedloga za privremeno i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom se povećava (minimalno 2% godišnje) | IV kvartal 2026. | Vijeće, relevantna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima |
| 2.3 Pružiti podršku Posebnom odjelu Federalnog tužilaštva FBiH za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (Posebni odjel) u izradi strateškog okvira za trogodišnji period | Izrađen strateški okvir Posebnog odjela za trogodišnji period | Održana obuka o izradi strateškog okvira (da/ne) Broj zaposlenih, koji su uključeni u proces strateškog planiranja u Posebnom odjelu, koji su prisustvovali obuci (najmanje 80%) | Posebni odjel redovno prati realizaciju ciljeva utvrđenih strateškim okvirom i podnosi izvještaj (na kvartalnoj osnovi kolegiju tužilaca, na polugodišnjoj osnovi proširenom kolegiju i na godišnjoj osnovi Federalnom tužilaštvu i VSTV-u BiH) | II kvartal 2025. | Vijeće, relevantna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u tužilaštvima |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a BiH i donatorska sredstva. Inputi/potrebe: Saradnja sa Odjelom za IKT. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Saradnja sa glavnim tužiocima; Formiranje Posebnog odjela. Faktori rizika: Završetak implementacije Projekta za tužilaštva bez osiguranja finansiranja zaposlenog osoblja iz budžetskih sredstava; Vjerodostojnost podataka koji se unose u TCMS. |  |  |  |  |  |

| MJERA 3: UNAPRIJEDITI MEHANIZAM NADZORA NAD STEPENOM REALIZACIJE PROGRAMA RADA PREDSJEDNIKA SUDOVA. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: VSTV BiH je pojačao nadzornu ulogu u odnosu na rad predsjednika sudova. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata – uticaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |
| 3.1 Usvojiti Uputstvo za ocjenjivanje programa rada kandidata za poziciju predsjednika sudova | VSTV BiH ocjenjuje programe rada kandidata za predsjednike sudova u skladu sa Uputstvom | Izvršena analiza dosadašnjeg sistema ocjenjivanja programa rada kandidata za predsjednike sudova (da/ne) Uputstvo sačinjeno (da/ne) Uputstvo usvojeno (da/ne) | 100% kandidata za pozicije predsjednika sudova je ocijenjeno u skladu s Uputstvom (da/ne) | III kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 3.2 Održati obuku o korištenju Uputstva za članove VSTV-a BiH |  | Program obuke sačinjen (da/ne) Održane obuke za članove VSTV-a BiH (da/ne) |  | III kvartal 2025. | Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 3.3 Pratiti realizaciju strateških planova sudova | Sudovi u BiH unaprijedili stepen realizacije svojih strateških planova | Izrađena analiza realizacije strateških planova (da/ne) Usvojene preporuke na osnovu analize (da/ne) Preporuke dostavljene predsjednicima sudova na postupanje (da/ne) | Postotak sudova u BiH koji su ostvarili najmanje 70% svojih strateških ciljeva (najmanje 70%) | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 3.4 Održati obuke iz strateškog planiranja za predsjednike sudova |  | Program obuke usvojen (da/ne) Postotak predsjednika sudova koji su prisustvovali obukama (100%) |  | IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. | Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 3.5 Analizirati izvještaje o realizaciji godišnjih programa rada predsjednika sudova kojima je isteklo 2 ili više godine mandata | VSTV BiH prilikom ponovnog imenovanja predsjednika sudova uzima u obzir stepen realizacije programa rada | Izvještaji predsjednika sudova analizirani (da/ne) Usvojene preporuke na osnovu analize (da/ne) Preporuke dostavljene predsjednicima sudova na postupanje (da/ne) | Realizacija godišnjih programa rada predsjednika sudova utiče na ponovno imenovanje | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a BiH i donatorska sredstva. Inputi/potrebe: Saradnja sa predsjednicima sudova. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Rezultati relevantnih analiza se koriste u svrhu strateškog upravljanja sudovima. Faktori rizika: Visok nivo ovisnosti o donatorskim sredstvima; Nedovoljan nivo korištenja raspoloživih podataka za kreiranje politika upravljanja sudovima. |  |  |  |  |  |

| MJERA 4: UNAPRIJEDITI SISTEM ODGOVORNOSTI PREDSJEDNIKA SUDOVA ZA EFIKASAN I KVALITETAN RAD SUDOVA KOJIMA RUKOVODE, S POSEBNIM NAGLASKOM NA PROCESUIRANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALA I KORUPCIJE. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: Ojačana uloga predsjednika sudova koji preuzimaju odgovornost za rad sudova. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata - utjecaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |
| 4.1 Pružiti podršku predsjednicima sudova u primjeni Smjernica za parnični postupak (Smjernice) | Efikasnije postupanje u parničnim postupcima | Izrađena analiza o primjeni Smjernica (da/ne) Održan godišnji okrugli sto u vezi sa primjenom Smjernica (da/ne) Predsjednici sudova koji su prisustvovali okruglom stolu (80%) | Postotak smanjenja prosječnog trajanja parničnih postupaka u sudovima (najmanje 3% svake godine) | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 4.2 Pružiti podršku predsjednicima sudova u provedbi preporuka iz Kompilacije materijala za unapređenje izvršnog postupka u prvostepenim sudovima | Efikasnije postupanje u izvršnim postupcima | Broj održanih regionalnih sastanaka sa prvostepenim sudovima u svrhu implementacije Kompilacije materijala za unapređenje izvršnog postupka (najmanje 1 sastanak za svaku regiju) Broj održanih radionica za sudske izvršioce (najmanje 1 za svaku regiju) Protokol praćenja provedbe preporuka iz Kompilacije materijala izrađen i proveden (da/ne) | Postotak smanjenja prosječnog trajanja izvršnih (nekomunalnih) postupaka u sudovima (najmanje 3% svake godine) Smanjenje broja izvršnih predmeta u sudovima (da/ne) | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 4.3 Pružiti podršku predsjednicima pilot sudova u implementaciji mjera usmjerenih na efikasnost i kvalitet krivičnih postupaka | Postignuta veća koncentracija glavnog pretresa i održavanje procesne discipline u pilot sudovima | Broj sastanaka održanih sa svim predsjednicima pilot sudova (najmanje 2 sastanka godišnje) Pilot sudovi provode usvojene mjere (da/ne) | Postotak mjera koje pilot sudovi primjenjuju u odnosu na ukupan broj usvojenih mjera (najmanje 80%) Smanjena dužina trajanja K faze u pilot sudovima (da/ne) | IV kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 4.4 Izvršiti analizu složenih predmeta organizovanog kriminala i korupcije (OKK) i pratiti održavanje procesne discipline u predmetima koji su ušli u dvogodišnji plan | Efikasnije rješavanje složenih predmeta OKK | Utvrđene konačne liste složenih predmeta OKK koji će ući u dvogodišnje planove rješavanja predmeta (da/ne) Izvršena analiza dinamike održavanja glavnih pretresa i održavanja procesne discipline u predmetima OKK (da/ne) Vijeće donijelo i sudovima dostavilo relevantne zaključke u skladu sa nalazima analiziranog stanja (da/ne) | Smanjena dužina trajanja K faze u složenim predmetima OKK (da/ne) | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 4.5. Uspostaviti način praćenja i održavanja procesne discipline u predmetima čije je rješavanje Vijeće u obavezi pratiti | Smanjena dužina trajanja glavnog pretresa u predmetima koje je Vijeće u obavezi pratiti | Kreiran i sudovima dostavljen obrazac za praćenje održavanja procesne discipline (da/ne) Izvršena analiza dostavljenih obrazaca (da/ne) Vijeće usvojilo i sudovima dostavilo zaključke u skladu sa nalazima analiziranog stanja (da/ne) | Smanjena dužina trajanja K faze u predmetima koje je Vijeće u obavezi pratiti (da/ne) | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 4.6. Pratiti primjenu Uputstva za izradu plana rješavanja predmeta koje izrađuju predsjednici sudova, uključujući predmete organizovanog kriminala i korupcije | Korištenje planova za rješavanje predmeta doprinosi efikasnijem procesuiranju najstarijih predmeta u sudovima | Izvršen nadzor nad realizacijom plana rješavanja predmeta (da/ne) Kvartalni izvještaj o realizaciji plana rješavanja predmeta predstavljen Stalnoj komisiji i Vijeću (da/ne) Vijeće usvojilo i sudovima dostavilo zaključke u skladu sa predstavljenim izvještajem (da/ne) Izvršena analiza rješavanja predmeta OKK iz planova rješavanja predmeta na godišnjoj osnovi (da/ne) Vijeće usvojilo i sudovima dostavilo zaključke u skladu sa nalazima analize (da/ne) | Postotak smanjenja trajanja neriješenih predmeta starijih od jedne godine (najmanje 3% godišnje) Postotak smanjenja broja neriješenih predmeta starijih od jedne godine (5% na godišnjoj osnovi) | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 4.7. Pružiti podršku predsjednicima sudova prilikom uspostavljanja sistema ravnomjerne opterećenosti postupajućih sudija, uz osiguranje da se to odnosi i na sudove koji se bave najsloženijim predmetima organizovanog kriminala i korupcije | Ravnomjerna opterećenost sudija doprinosi efikasnijem radu suda | Izvršena analiza zaduženosti sudija predmetima, uključujući i primjenjivanje na predmete organizovanog kriminala i korupcije (da/ne) U skladu sa nalazima analize predsjednicima sudova dostavljene preporuke za uspostavljanje sistema ravnomjerne opterećenosti sudija (da/ne) | Broj neriješenih predmeta iz portfolija sudije iskazan kroz orijentaciona mjerila za postupanje sudija (varijacija među portfoliom sudija niža od 10%) Broj starih predmeta iz portfolija sudija, mjeren prema standardima za mjerenje učinka sudije (varijacija među portfolijima sudija ne prelazi 10%) | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 4.8. Pružiti podršku predsjednicima sudova s ciljem reorganizacije poslovnih procesa | Sudovi u BiH usvojili i provode novu metodu reorganizacije radnih procesa | Sudovi primjenjuju novi način rada (da/ne) Uspostavljen sistem praćenja (da/ne) Vrši se kontinuirano praćenje novog načina rada u sudovima (da/ne) | Broj sudova koji su usvojili sistematizaciju za novu kategoriju osoblja kao dio inoviranog načina rada (najmanje 70%) Povećan broj pripravnika u sudovima u odnosu na prethodni period (da/ne) | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 4.9 VSTV BiH pruža savjetodavnu podršku sudovima u unapređenju procesa planiranja budžeta i zagovaranju optimalnih finansijskih resursa | Ojačana uloga VSTV-a BiH i predsjednika sudova u budžetskom procesu | VSTV BiH izgradio kapacitete za pružanje podrške sudovima u procesu budžetiranja (da/ne) VSTV BiH kreirao budžetske smjernice za sudove (da/ne) VSTV BiH prisustvovao sastancima sa izvršnom vlašću u skladu sa iskazanim potrebama (da/ne) | VSTV BiH pruža savjetodavnu podršku sudovima u pripremi njihovih budžetskih prijedloga (broj sudova i ministarstava sa kojima su održane konsultacije) VSTV BiH dostavio komentare na konačni prijedlog budžeta predstavljen od strane sudova (da/ne) Budžeti sudova izrađeni u skladu sa smjernicama za budžet (da/ne) | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 4.10. Pružiti podršku predsjednicima sudova za uspostavu funkcionalnog sistema mentorstva u svrhu jačanja stručnosti sudija, s posebnim naglaskom na stručnost u vođenju predmeta organizovanog kriminala i korupcije (za NPF-e koji mijenjaju referat) | Novoimenovane sudije i stručni saradnici u sudovima u FBiH i BD BiH imaju kvalitetnu obuku na radnom mjestu | Izrađena analiza o provođenju mentorstva (da/ne) Analiza usvojena (da/ne) Na osnovu analize usvojene preporuke (da/ne) Implementacija preporuka se na polugodišnjoj osnovi prati u okviru analize (da/ne) | Postotak novoimenovanih sudija i stručnih saradnika koji su prošli program mentorstva od ukupnog broja novoimenovanih sudija i stručnih saradnika u FBiH i BD BiH (najmanje 75%) | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 4.11. Pružiti podršku predsjednicima sudova u primjeni medijskog akcionog plana i ostvarivanja proaktivne komunikacije sa medijima i javnošću, uključujući rezultate procesiranja predmeta organizovanog kriminala i korupcije te uspostaviti savjetodavno tijelo za pružanje podrške pravosudnim institucijama u realizaciji komunikacijskih aktivnosti | Pravosudne institucije ostvaruju proaktivnu komunikaciju sa medijima i javnošću kako bi se povećala transparentnost rada pravosuđa sa naglaskom na OKK predmete | Izvršena analiza o primjeni medijskog akcionog plana (da/ne) VSTV BiH usvojio i sudovima dostavio zaključke u vezi sa rezultatima analize, uključujući rezultate procesiranja predmeta organizovanog kriminala i korupcije (da/ne) Održane obuke za predsjednike sudova o proaktivnom načinu komuniciranja (100% predsjednika je pohađalo obuku) Održani sastanci i obuke za članove Vijeća u vezi sa uspostavljanjem Savjetodavnog tijela (da/ne) Savjetodavno tijelo uspostavljeno (da/ne) | Broj sudova koji su zatražili podršku Savjetodavnog tijela za pružanje podrške (godišnji porast dok se ne postigne 100%) Broj sudova koji su uspostavili proaktivnu komunikaciju sa medijima i javnošću, sa naglaskom na predmete organizovanog kriminala i korupcije (godišnji porast broja saopćenja za javnost, intervjua i konferencija za štampu koje drži svaki sud) | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| 4.12. Pružiti podršku i izvršiti nadzor nad implementacijom Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, te kreirati kurikulum obuke | Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti dosljedno se primjenjuje | Izvršen monitoring o implementaciji Strategije (da/ne) Stalna komisija i VSTV BiH usvojili preporuke i dostavili ih pravosudnim institucijama kao rezultat prethodnog praćenja (najmanje jednom godišnje) Kreiran kurikulum obuke (da/ne) Realizovane obuke (da/ne) | Postotak realizacije utvrđenih strateških ciljeva za unapređenje rodne ravnopravnosti (najmanje 70%) | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a BiH i donatorska sredstva. Inputi/potrebe: Saradnja sa sudovima, tužilaštvima i advokatskim komorama. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Predsjednici sudova postupaju u skladu sa usvojenim mjerama i uputama VSTV-a BiH. Faktori rizika: Visok nivo ovisnosti o donatorskim sredstvima. |  |  |  |  |  |

| MJERA 5: Obezbijediti punu implementaciju novog koncepta rada Panela za ujednačavanje sudske prakse. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: Unaprijeđen pravni status i djelotvornost panela za ujednačavanje sudske prakse. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata - uticaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |
| 5.1 Analizirati ljudske, financijske i tehničke resurse panel sudova i VSTV-a BiH potrebnih za rad u skladu s novim konceptom | Osigurani preduslovi za poboljšanje kapaciteta odjela za sudsku praksu u panel sudovima i Odjelu za sudsku dokumentaciju i edukaciju (OSDE) | Izrađena sveobuhvatna analiza ljudskih, financijskih i tehničkih resursa panel sudova i VSTV-a BiH (da/ne) | 6 specijaliziranih pozicija, koje čine jedinicu za podršku procesu ujednačavanja sudske prakse, uključeno u sistematizaciju (4 u panel sudovima i 2 u OSDE-u) (da/ne) | II kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju |
| 5.2 Organizovati godišnje pripremne sastanke s predstavnicima panel sudova i usvojiti kalendar sastanaka sa temama za raspravu | Osigurane pretpostavke za poboljšani pravni status te efikasniji i bolji rad panela | Usvojen godišnji kalendar sastanaka panela sa temama za raspravu (da/ne) Panel se sastaje u skladu sa kalendarom sastanaka (da/ne) | Broj sastanaka panela (najmanje 4 godišnje) Raspravljena sva pitanja u kojima je identifikovana neujednačena sudska praksa između panel sudova (da/ne) Usvojeni odgovarajući zaključci (da/ne) Uloga predsjednika panel sudova specificificirana revidiranim Pravilima (da/ne) Uloga Jedinice za podršku procesu ujednačavanja sudske prakse specificificirana revidiranim Pravilima (da/ne) Uloga VSTV-a BiH specificificirana revidiranim Pravilima (da/ne) | I kvartal 2024. I kvartal 2025. I kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju |
| 5.3 Sazvati, održati i koordinirati sastanke panela za ujednačavanje sudske prakse (panela) u panel sudovima |  | Održana najmanje 4 sastanka panela iz krivične, građanske i upravne oblasti godišnje (da/ne) |  | IV kvartal 2024. IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju |
| 5.4 Organizirati okrugle stolove/ radionice za predstavnike panel sudova |  | Broj održanih okruglih stolova/ radionica (najmanje jedna godišnje po pravnoj oblasti) Broj učesnika na okruglim stolovima/ radionicama (>20% predstavnika sudova) |  | IV kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju |
| 5.5 Revidirati Pravila o radu panela za ujednačavanje sudske prakse (Pravila) u skladu s novim konceptom rada |  | Održan sastanak VSTV-a BiH i panel sudova s ciljem revidiranja Pravila (da/ne) Revidirana Pravila objavljena u „Službenom glasniku BiH“ (da/ne) |  | IV kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju |
| 5.6 Izmijeniti i dopuniti pravilnike o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta panel sudova i VSTV-a BiH |  | Panel sudovi dostavili dobro obrazložene prijedloge za izmjene i dopune pravilnika (da/ne) VSTV BiH izmijenio i dopunio svoj Pravilnik (da/ne) |  | II kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju |
| 5.7 Javno objavljivati usaglašena pravna shvatanja objavljivanjem na web stranici VSTV-a BiH, u stručnim časopisima i Newsletter-u te na godišnjim konferencijama | Informacije o usaglašenim pravnim shvatanjima blagovremeno dostupne profesionalnoj zajednici i javnosti | Usaglašena pravna shvatanja panela se redovno objavljuju na web stranici VSTV-a BiH – sekcija za sudsku dokumentaciju i edukaciju (da/ne) Dvije objave godišnje u „Pravnoj hronici“ (da/ne) Newsletter na mjesečnoj osnovi dostavljen korisnicima (da/ne) Održana godišnja konferencija za sudsku praksu najkasnije (da/ne) | Sva usaglašena pravna shvatanja objavljena na web stranici VSTV-a BiH (da/ne) Broj pregleda relevantne podsekcije na web stranici VSTV-a BiH nakon objave novih usaglašenih pravnih shvatanja (uvećanje za 20% kvartalno) | kvartalno 2024. kvartalno 2025. kvartalno 2026. | Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a, budžeti panel sudova (vrhovni sudovi, Sud BiH i Apelacioni sud Brčko distrikta BiH) i donatorska sredstva. Inputi/potrebe: Saradnja s Odjelom za financije i računovodstvo; Saradnja s Odjelom za upravljanje ljudskim resursima i administraciju; Saradnja s Vijećem Evrope. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Implementacija Protokola o dugoročnoj saradnji između VSTV-a BiH i panel sudova vezanih za unapređenje procesa ujednačavanja sudske prakse i transparentnosti rada panel sudova; Spremnost panel sudova za ujednačavanje sudske prakse putem ovog mehanizma. Faktori rizika: Gubitak ljudskih resursa sa specifičnim znanjima i kompetencijama koje su razvijene u prethodnom periodu. |  |  |  |  |  |

| MJERA 6: OBEZBIJEDITI PUNU IMPLEMENTACIJU NOVIH SMJERNICA VSTV-A BIH ZA OBJAVLJIVANJE SUDSKIH I TUŽILAČKIH ODLUKA, AKATA I INFORMACIJA O PREDMETIMA. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: Svi sudovi i tužilaštva objavljuju svoje odluke na jednoobrazan način. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata - uticaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |
| 6.1 Organizovati obuke za članove uređivačkih timova formiranih u pravosudnim institucijama za primjenu Smjernica za objavljivanje sudskih i tužilačkih odluka, akata i informacija o predmetima (Smjernice) i Uputstva za anonimizaciju (Uputstvo) | Izgrađeni kapaciteti uređivačkih timova za pravilnu primjenu Smjernica i Uputstva | Broj organizovanih obuka i radionica (najmanje 2) Broj polaznika na obukama/ radionicama (>80% uređivačkih timova) | Sve odluke i akti se objavljuju u skladu sa Smjernicama i Uputstvom (da/ne) Povećan broj objavljenih sudskih i tužilačkih odluka, akata i informacija o predmetima (uvećanje od najmanje 33% godišnje) Učestalost ažuriranja novih odluka definisana u skladu sa Kontrolnom listom predviđenom standardima Vijeća Evrope (najmanje jedan mjesec nakon donošenja odluke ili akta) | IV kvartal 2024. IV kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju |
| 6.2 Pratiti proces objavljivanja sudskih i tužilačkih odluka, akata i informacija o predmetima | Otklonjene nedoumice i olakšana primjena Smjernica i Uputstva | Broj odgovora na upite pravosudnih institucija vezanih za primjenu Smjernica i Uputstva (odgovori na >90% upita) Izrađen i objavljen Praktikum za primjenu Smjernica i Uputstva sa primjerima iz prakse (da/ne) |  | IV kvartal 2024. IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju |
| 6.3 Vršiti nadzor nad primjenom Smjernica i Uputstva | Definisane korektivne mjere s ciljem unapređenja primjene Smjernica i Uputstva | Broj održanih sastanaka Radne grupe (najmanje 1 godišnje) Broj izvještaja pravosudnih institucija o primjeni Smjernica i Uputstva koje je razmotrila Radna grupa (najmanje 1 godišnje) Broj preporuka ili izvještaja o usklađenosti Radne grupe upućenih VSTV-u BiH (najmanje 1 godišnje) |  | IV kvartal 2024. IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, nadležna Radna grupa, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju |
| 6.4 Promovisati rezultate primjene Smjernica i Uputstva prema javnosti | Unaprijeđena transparentnost rada pravosudnih institucija i dijalog sa medijima s ciljem boljeg informisanja javnosti o radu pravosuđa | Zajedničke radionice predstavnika pravosudnih institucija i/ili medija (najmanje 1 godišnje) Broj saopštenja za javnost i konferencija za štampu (najmanje 1 godišnje) Sačinjeno relevantno poglavlje Godišnjeg izvještaja VSTV-a BiH (da/ne) Objavljena 2 priloga godišnje u časopisu „Pravna hronika“ (da/ne) | Broj pregleda odgovarajućih podsekcija na pravosudnom portalu (uvećanje od 20% godišnje) | IV kvartal 2024. IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, nadležna Radna grupa, Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a BiH, budžeti sudova i tužilaštava u BiH i donatorska sredstva. Inputi/potrebe: Saradnja s pravosudnim institucijama; Saradnja s Kabinetom Predsjedništva VSTV-a BiH i službenikom za promociju IPA podrške pravosuđu BiH; Saradnja s Odjelom za IKT. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Uspostavljeni tehnički uslovi za primjenu Smjernica i Uputstva; Usvajanje internih akata i imenovanje uređivačkih timova u svim pravosudnim institucijama. Faktori rizika: Nedostatak izričite zakonske obaveze za objavu sudskih i tužilačkih odluka; Nedovoljna posvećenost procesima unapređenja transparentnosti; Provedba testa javnosti radi uspostave balansa između privatnog i javnog interesa; Različito razumijevanje prava na zaštitu ličnih podataka u odnosu na pravo na pristup informacijama od javnog interesa. |  |  |  |  |  |

Profesionalnost i stručnost

| MJERA 7: U POSTUPKU IMENOVANJA IZRADITI PRAVILA ZA UTVRĐIVANJE UŽEG IZBORA KANDIDATa koji se pozivaju na razgovor. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: VSTV BiH je izmjenom relevantnih podzakonskih akata osigurao efikasniji postupak provođenja strukturiranog razgovora s kandidatima. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata - uticaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |
| 7.1 Izraditi analizu efekata primjene izmjena i dopuna Poslovnika VSTV-a BiH usvojenih u martu 2023. godine (uključujući prosječno trajanje postupka odabira i imenovanja prema izmjenama i dopunama iz marta 2023. godine) | Unaprijeđena efikasnost postupka izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija | Analiza izrađena (da/ne) Stalna komisija usvojila analizu (da/ne) | Investirano vrijeme potrebno za rad članova Vijeća u komisijama za odabir i imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija (smanjenje od najmanje 15% do kraja IV. kvartala 2026. godine u poređenju sa zaključcima iz obje analize) | III kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za imenovanje i napredovanje |
| 7.2 Na temelju analize izmijeniti i dopuniti relevantne podzakonske akte VSTV-a BiH |  | Izmijenjeni i dopunjeni relevantni podzakonski akti VSTV-a BiH objavljeni u „Službenom glasniku BiH“ i stupili na snagu (da/ne) |  | I kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za imenovanje i napredovanje |
| 7.3 Izraditi analizu efekata primjene izmjena i dopuna relevantnih podzakonskih akata VSTV-a BiH (uključujući prosječno trajanje postupka izbora i imenovanja prema novim izmjenama i dopunama) |  | Analiza izrađena (da/ne) Stalna komisija usvojila analizu (da/ne) |  | IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za imenovanje i napredovanje |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a BiH i donatorska sredstva. Inputi/potrebe: Saradnja s ekspertima u okviru provođenja preporuka iz Izvještaja eksterne revizije; Saradnja s projektom EU4Justice. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Popunjavanje sistematiziranih pozicija u Odjelu za imenovanje i napredovanje. Faktori rizika: Sudska praksa Suda BiH u pogledu podnesenih zahtjeva za ocjenu zakonitosti relevantnih podzakonskih akata VSTV-a BiH. |  |  |  |  |  |

| MJERA 8: UNAPRIJEDITI OBRAZLOŽENJE ODLUKE O IMENOVANJU TAKO DA BUDE ZASNOVANO NA OBJEKTIVNIM KRITERIJIMA KOJI SE DOSLJEDNO PRIMJENJUJU. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: Rješenja o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija obrazložena u skladu sa relevantnim propisima. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata - uticaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |
| 8.1 Implementirati Smjernice za poboljšanje izrade obrazloženja rješenja VSTV-a BiH o imenovanju kandidata na sudijske i tužilačke pozicije | Sudska praksa pokazuje da su Smjernice implementirane | Postotak odluka o imenovanju koje su obrazložene u skladu sa Smjernicama (100%) | Postotak donesenih rješenja o imenovanju i usvojenih tužbenih zahtjeva (100%) | I kvartal 2025. I kvartal 2026. IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za imenovanje i napredovanje |
| 8.2 Izvještavati Vijeće o pokrenutim i okončanim sudskim postupcima u vezi s rješenjima o imenovanju | Kreirane pretpostavke za unapređenje rada Vijeća u postupku imenovanja | Uspostavljena praksa informiranja Vijeća o pokrenutim sudskim postupcima na kvartalnoj osnovi (da/ne) Vijeće analizira sve sudske postupke u kojima je tužba protiv rješenja o imenovanju usvojena (da/ne) | Broj revidiranih kriterija VSTV-a BiH o imenovanju ako je tužbeni zahtjev osnovan | kvartalno 2024. kvartalno 2025. kvartalno 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za imenovanje i napredovanje |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a BiH i donatorska sredstva. Inputi/potrebe: Saradnja s ekspertima u okviru provođenja preporuka iz Izvještaja eksterne revizije; Saradnja s projektom EU4Justice; Saradnja sa drugim odjelima Sekretarijata VSTV-a BiH. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Izrada Smjernica za poboljšanje izrade obrazloženja rješenja VSTV-a BiH o imenovanju kandidata na sudijske i tužilačke pozicije. Faktori rizika: Praksa Suda BiH (obrazloženje sudskih odluka) po tužbama kandidata na rješenja o imenovanju; Nepopunjavanje sistematiziranih pozicija u Odjelu za imenovanje i napredovanje. |  |  |  |  |  |

| MJERA 9: Usvojiti nove kriterije za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima u BiH zasnovane na kvalitetu u skladu s evropskim standardima. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: Uravnoteženo učešće kvalitativnih i kvantitativnih kriterija u ocjeni rada svih nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima u BiH. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata - uticaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |
| 9.1 Pripremiti nove kriterije za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija (NPF), zasnovane na kvalitetu u skladu s evropskim standardima i uputstva za njihovu primjenu | Novi kriteriji koji su usvojeni za ocjenjivanje rada sudija, predsjednika sudova, tužilaca, glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjeljenja u tužilaštvima su u skladu sa evropskim standardima | Pripremljeni novi kriteriji (da/ne) Usvojeni novi kriteriji (da/ne) Novi kriteriji objavljeni u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici VSTV-a BiH (da/ne) Pripremljena uputstva za primjenu novih kriterija (da/ne) Usvojena uputstva (da/ne) | Usvajanjem novih kriterija ispunjena preporuka iz Peer Review izvještaja o ocjenjivanju sudija i tužilaca iz 2017. godine (da/ne) | IV kvartal 2024. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje |
| 9.2 Pružati podršku i pratiti primjenu novih kriterija u postupku ocjenjivanja rada NPF-a za 2025. godinu | Proveden postupak ocjenjivanja rada svih NPF-a za 2025. godinu u skladu sa novim kriterijima koji uključuju analitičku ocjenu | Informacije o primjeni analitičke ocjene se razmatraju na kvartalnoj osnovi (da/ne) Usvojene preporuke i dostavljene sudovima i tužilaštvima na postupanje (da/ne) | Ocjena rada svih NPF-a se utvrđuje u skladu sa novim kriterijima najkasnije do kraja I kvartala 2026. godine (da/ne) | kvartalno 2025. kvartalno 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje |
| 9.3 Analizirati primjenu novih kriterija | VSTV BiH usvojio analizu sa posebnim osvrtom na ocjenjivanje po elementima analitičke ocjene rada | Analiza izrađena (da/ne) Po potrebi izrađeni i usvojeni prijedlozi za izmjenu/unapređenje novih kriterija (da/ne) | 100% sudova i tužilaštava primijenili novu metodologiju za detaljnije praćenje i ocjenjivanje kvaliteta rada NPF-a u skladu sa novim kriterijima | III kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a BiH. Inputi/potrebe: Saradnja sa sudovima i tužilaštvima; Saradnja sa projektom EU4Justice. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Usvajanje novih kriterija za ocjenjivanje rada NPF-a; Proširenje sistematizacije radnih mjesta u Odjelu za pravosudnu analitiku i izvještavanje. Faktori rizika: Nedosljedna primjena analitičke ocjene rada u sudovima i tužilaštvima. |  |  |  |  |  |

Odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija

| MJERA 10. Kreirati bazu disciplinskih odluka u kojoj će sve disciplinske odluke biti lako dostupne i pretražive, kako bi se članovima disciplinskih komisija olakšalo pretraživanje sličnih slučajeva i donošenje odluka. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: Brzo i efikasno korištenje baze disciplinskih odluka s ciljem podrške odlučivanju u disciplinskim predmetima. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata - uticaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |
| 10.1 Izvršiti analizu preduslova za kreiranje baze disciplinskih odluka | Disciplinske komisije unaprijedile proces odlučivanja korištenjem nove baze disciplinskih odluka | Analiza sačinjena (da/ne) | Članovima disciplinskih komisija za svaki disciplinski predmet omogućen uvid u pregled izrečenih mjera po vrsti prekršaja (da/ne) Broj pregleda baze disciplinskih odluka (najmanje 12 godišnje) | IV kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |
| 10.2 Kreirati sveobuhvatnu bazu disciplinskih odluka |  | Baza kreirana u skladu s rokovima iz Poslovnika VSTV-a BiH (da/ne) |  | IV kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |
| 10.3 Unijeti podatke o disciplinskim postupcima u bazu disciplinskih odluka |  | Uneseni podaci o svim disciplinskim postupcima iz minimalno prethodnih deset godina (da/ne) |  | III kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |
| 10.4 Održati obuku za članove disciplinskih komisija o korištenju baze disciplinskih odluka |  | Svi članovi disciplinskih komisija su prošli obuku i dobili mogućnost korištenja baze (da/ne) |  | IV kvartal 2026. | Vijeće, disciplinske komisije, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a BiH i donatorska sredstva. Inputi/potrebe: Saradnja s Odjelom za IKT. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Obezbijeđena sredstva za uspostavu baze disciplinskih odluka. Faktori rizika: Nepotpunost dokumentacije iz disciplinskih predmeta iz prethodnog perioda. |  |  |  |  |  |

| MJERA 11: javnosti stavljati na uvid informacije o disciplinskim ročištima, disciplinskim odlukama u pravosnažno okončanim disciplinskim postupcima, uključujući i one o odbacivanju ili odbijanju disciplinskih tužbi, i relevantne statističke podatke. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: VSTV BiH osigurao transparentnost disciplinskih postupaka informisanjem javnosti o disciplinskim ročištima i odlukama te relevantnim statičkim podacima u skladu s Poslovnikom VSTV-a BiH. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata - uticaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |  |
| 11.1 Izmijeniti i dopuniti Poslovnik VSTV-a BiH s ciljem osiguranja jasnog i blagovremenog informisanja javnosti | Unaprijeđen kvalitet transparentnog izvještavanja javnosti o disciplinskim postupcima | Usvojene izmjene i dopune Poslovnika VSTV-a BiH objavljene u “Službenom glasniku BiH” i stupile na snagu (da/ne) | Postotak informacija o disciplinskim ročištima koje su djelotvorno i blagovremeno stavljene na uvid javnosti (najmanje 90% ročišta) Postotak odgovora na upite u vezi sa disciplinskim ročištima (najmanje 90%) Evropska unija konstatuje poboljšanje mjera poduzetih na informisanju javnosti o disciplinskim postupcima | IV kvartal 2024. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za pravna pitanja |  |
| 11.2 Izraditi Uputstvo za anonimizaciju i objavljivanje disciplinskih odluka |  | Uputstvo izrađeno (da/ne) Vijeće usvojilo Uputstvo (da/ne) |  | IV kvartal 2024. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |  |
| 11.3 Blagovremeno informisati javnost o održavanju disciplinskih ročišta |  | Web stranica VSTV-a BiH dostupna za informisanje o disciplinskim ročištima i za objavljivanje odluka (da/ne) Informacije o disciplinskim ročištima se blagovremeno objavljuju na web stranici VSTV-a BiH (da/ne) |  | IV kvartal 2024. IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. | Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |  |
| 11.4 Po okončanju disciplinskog postupka sve odluke anonimizirati i objaviti na web stranici VSTV-a BiH | Sve odluke iz disciplinskog postupka anonimizirane i objavljene na web stranici VSTV-a BiH | Broj anonimiziranih disciplinskih odluka objavljen na web stranici VSTV-a BiH (100% objavljenih odluka je anonimizirano) | Javnost ima neometan pristup objavljenim anonimiziranim odlukama iz disciplinskog postupka putem web stranice VSTV-a BiH (da/ne) | IV kvartal 2024. IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. |  | Vijeće, nadležna SK, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |
| 11.5 Izraditi sažetke svih disciplinskih postupaka u kalendarskoj godini i objaviti ih na web stranici VSTV-a BiH | Sažeci svih disciplinskih postupaka u kalendarskoj godini dostupni javnosti | Nadležna stalna komisija utvrdila elemente za izradu sažetaka (da/ne) Broj izrađenih sažetaka disciplinskih postupaka (najmanje u 90% postupaka) | Postotak disciplinskih postupaka u kojima je sažetak izrađen i objavljen (najmanje u 90% postupaka) | IV kvartal 2024. IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. |  | Vijeće, nadležna SK, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |
| 11.6 U okviru Godišnjeg izvještaja VSTV-a BiH objavljivati statističke podatke vezano za okončane disciplinske postupke, uključujući odbačene i odbijene | Godišnji izvještaj VSTV-a BiH objavljen na web stranici VSTV-a BiH | Sačinjeno relevantno poglavlje Godišnjeg izvještaja (da/ne) | Relevantno poglavlje Godišnjeg izvještaja VSTV-a BiH uključuje informacije o objavljenim odlukama u disciplinskim postupcima (da/ne) | IV kvartal 2024. IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. |  | Vijeće, nadležna SK, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |
| 11.7 Sačiniti izvještaj o radu disciplinskih komisija na godišnjoj osnovi | Izvještaj usvojen i dostavljen disciplinskim komisijama | VSTV BiH razmotrio izvještaj (da/ne) VSTV BiH dao preporuke za unapređenje rada disciplinskih komisija (da/ne) | Disciplinske komisije provode preporuke VSTV-a BiH (najmanje 70% preporuka provedeno) | IV kvartal 2024. IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. |  | Vijeće, disciplinske komisije, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a BiH. Inputi/potrebe: Saradnja s Odjelom za pravna pitanja. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Usvajanje izmjena i dopuna Poslovnika VSTV-a BiH na način da je VSTV BiH u obavezi da pruža jasne i blagovremene informacije o disciplinskim postupcima. Faktori rizika: Usvojene izmjene i dopune Poslovnika VSTV-a BiH nisu adekvatne jer ne osiguravaju pružanje jasnih i blagovremenih informacija o disciplinskim postupcima; Usvojene izmjene i dopune Poslovnika VSTV-a BiH se ne primjenjuju na adekvatan način te stoga ne osiguravaju pružanje jasnih i blagovremenih informacija o disciplinskim postupcima. |  |  |  |  |  |  |

| MJERA 12: Uspostaviti djelotvoran sistem provjere izvještaja o imovini i interesima sudija, tužilaca i članova VSTV-a BiH, s ciljem osiguranja integriteta, transparentnosti i povjerenja javnosti u pravosudni sistem. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: VSTV BiH uspostavio transparentan sistem provjere izvještaja o imovini i interesima svih sudija, tužilaca i članova VSTV-a BiH. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata - uticaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |
| 12.1 Izraditi relevantne podzakonske akte potrebne za uspostavu sistema podnošenja i provjere izvještaja o imovini i interesima sudija, tužilaca i članova VSTV-a BiH | Uspostavljen sistem u skladu sa Pravilnikom VSTV-a BiH u vezi sa izvještavanjem o imovini i interesima | Usvojen Pravilnik VSTV-a BiH u vezi sa izvještavanjem o imovini i interesima (da/ne) Usvojeno Uputstvo za popunjavanje obrasca izvještaja o imovini i interesima (da/ne) | Sve sudije, tužioci i članovi VSTV-a BiH popunjavaju i dostavljaju izvještaje elektronskim putem (najmanje 95% na godišnjem nivou) Podaci ispravno uneseni u elektronski obrazac izvještaja i podneseni (<30% dostavljenih izvještaja zahtjeva dodatnu provjeru podataka) | IV kvartal 2024. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |
| 12.2 Kreirati efikasan i pouzdan softver za unos podataka u elektronski obrazac izvještaja o imovini i interesima i njegovo podnošenje elektronskim putem |  | Kreiran softver za unos podataka u elektronski obrazac i njegovo podnošenje elektronskim putem (da/ne) |  | IV kvartal 2024. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |
| 12.3 Izraditi video uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca izvještaja o imovini i interesima |  | Izrađeno video uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca (da/ne) Broj upita NPF-a vezanih za primjenu usvojenog Uputstva (<50 po kvartalu u toku 2025. godine) |  | IV kvartal 2024. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |
| 12.4 Pripremiti i održati obuke za podnosioce izvještaja o imovini i interesima |  | Sudije, tužioci i članovi VSTV-a BiH prisustvovali obukama i/ili dobili video materijal za obuku (najmanje 80%) Izrađen dokument s najčešće postavljenim pitanjima (da/ne) |  | I kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a |
| 12.5 Izraditi kriterije rizika za provjeru izvještaja o imovini i interesima | Osigurane pretpostavke za djelotvornu provjeru izvještaja o imovini i interesima | Izrađeni kriteriji rizika (da/ne) Nadležni odjel Sekretarijata VSTV-a BiH je u mogućnosti da otkrije potencijalno rizične slučajeve na osnovu kriterija rizika (da/ne) | Nadležni odjel uzima u obzir kriterije rizika prilikom analize i provođenja provjere (da/ne) Provjera podataka iz izvještaja o imovini i interesima se nesmetano odvija (da/ne) Broj upita javnosti u vezi sa izvještajima (najmanje 5 godišnje) Broj pregleda odgovarajuće pod-sekcije web stranice VSTV-a BiH u vezi sa izvještajima o imovini i interesima (>100 pregleda) Izvještaji Evropske komisije o BiH konstatuju poboljšanje mjera poduzetih na jačanju integriteta i vraćanju povjerenja javnosti u pravosuđe (da/ne) | IV kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za provođenje postupka po izvještajima |
| 12.6 Uspostaviti saradnju s institucijama koje vode javne ili elektronske evidencije u svrhu razmjene podataka |  | Broj institucija sa kojima je potpisan sporazum o saradnji i otvoreni kanali za razmjenu podataka (sa najmanje 50% institucija do kraja 2025. godine) |  | IV kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za disciplinske postupke i etiku NPF-a, Odjel za provođenje postupka po izvještajima |
| 12.7 Objaviti izvještaje o imovini i interesima sudija, tužilaca i članova VSTV-a BiH na web stranici VSTV-a BiH |  | Svi izvještaji podneseni elektronskim putem (da/ne) Svi podneseni izvještaji objavljeni na web stranici VSTV-a BiH (da/ne) Web stranica VSTV-a BiH se redovno ažurira sa objavljenim izvještajima (da/ne) |  | IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za provođenje postupka po izvještajima |
| 12.8 Uspostaviti mehanizam za pritužbe javnosti | Uspostavljen transparentan sistem izvještavanja o radu Odjela za provođenje postupka po izvještajima | VSTV BiH usvojio izvještaje o radu Odjela za provođenje postupka po izvještajima (da/ne) Usvojeni izvještaji objavljeni na web stranici VSTV-a BiH (da/ne) | Broj obrađenih prigovora/ pritužbi na objavljene izvještaje i rezultate provjera izvještaja o imovini i interesima (postotak obrađenih u odnosu na zaprimljene prigovore/ pritužbe na godišnjem nivou) Broj osnovanih prigovora/ pritužbi na objavljene izvještaje i rezultate provjera izvještaja o imovini i interesima (postotak osnovanih u odnosu na broj podnesenih pritužbi/ prigovora na godišnjem nivou) | III kvartal 2025. | Vijeće, nadležna SK, Odjel za IKT, Odjel za provođenje postupka po izvještajima |
| 12.9 Redovno izvještavati VSTV BiH o radu Odjela za provođenje postupka po izvještajima |  |  |  | IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. | Vijeće, Odjel za provođenje postupka po izvještajima |
| 12.10 Unaprijediti kapacitete Odjela za provođenje postupka po izvještajima | Unaprijeđeni kapaciteti uposlenih za provođenje postupka provjera po izvještajima | Održana obuka za uposlene u Odjelu za provođenje postupka provjera po izvještajima (da/ne) Obučeno minimalno 6 uposlenika Odjela za provođenje postupka po izvještajima (da/ne) | Odjel za provođenje postupka po izvještajima provodi dodatne provjere u skladu s predviđenim rokovima | III kvartal 2025. | Vijeće, Odjel za provođenje postupka po izvještajima |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a BiH i donatorska sredstva. Inputi/potrebe: Saradnja s UDT-om; Saradnja s Odjelom za IKT; Saradnja s EU4Justice projektom. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Funkcionalnost sistema - institucije u zemlji konstruktivno i u dobroj vjeri sarađuju sa VSTV-om BiH kako bi Zakon o VSTV-u BiH bio u potpunosti proveden i kako bi se osigurala djelotvornost provjere integriteta. Faktori rizika: Odjel za provođenje postupka po izvještajima nije uspostavljen; Nedostatak finansijskih i ljudskih resursa; Nemogućnost uspostave saradnje s institucijama koje vode javne ili elektronske evidencije ili raspolažu potrebnim podacima; Nemogućnost institucija da pravovremeno odgovore na upite VSTV-a BiH (npr. pojedinačna sigurnosna provjera trenutno traje i do 6 mjeseci); Obim dodatne provjere preširoko definisan (npr. provjera da li NPF ili član domaćinstva ima imovinu u bilo kojoj općini u BiH). |  |  |  |  |  |

Transparentnost pravosuđa

| MJERA 13: PRUŽATI INSTITUCIONALNU PODRŠKU AKTIVNOSTIMA TUŽILAŠTAVA U OSIGURANJU ODGOVARAJUĆEG PROCESUIRANJA PREDMETA PRIJETNJI I UPOTREBE NASILJA NAD NOVINARIMA I MEDIJSKIM RADNICIMA KROZ JAČANJE MEHANIZAMA TUŽIOCA ZA MEDIJE. Specifični cilj koji treba biti postignut provođenjem ove mjere: Novinari i medijski radnici koriste mehanizam za prijavljivanje prijetnji i napada tokom obavljanja profesionalnih zadataka nadležnim tužilaštvima. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata - uticaja | Rok za realizaciju | Zadužena org. jedinica |
| 13.1 Na web stranicama VSTV-a BiH i pravosudje.ba objaviti i redovno ažurirati informacije o kontakt osobama u tužilaštvima za sigurnost novinara i medijskih radnika | Novinari i medijski radnici koriste mehanizam za prijavljivanje nadležnom tužilaštvu | Informacije objavljene na web stranici VSTV-a BiH i na pravosudje.ba (da/ne) Informacije se redovno ažuriraju svaki put kad nastupi promjena ili se izabere nova kontakt osoba (da/ne) | Novinarima i medijskim radnicima dostupne kontakt osobe u tužilaštvima (da/ne) Povećanje broja obraćanja kontakt osobama u tužilaštvima (na kvartalnoj osnovi) Broj pregleda relevantnog dijela web stranica VSTV-a BiH i pravosudje.ba (povećanje na kvartalnoj osnovi) | IV kvartal 2026. | Vijeće, Kabinet Predsjedništva VSTV-a BiH |
| 13.2 Promovisati web stranice na kojima se objavljuju informacije o kontakt osobama u tužilaštvima u slučaju prijetnji i napada na novinare i medijske radnike |  | Održana press konferencija (da/ne) Broj medijskih objava o dostupnosti kontakt osoba u tužilaštvima (>3 godišnje) |  | IV kvartal 2024. | Vijeće, Kabinet Predsjedništva VSTV-a BiH |
| 13.3 Na web stranicama VSTV-a BiH i pravosudje.ba objavljivati statističke informacije i prateće dokumente vezane za prijetnje i napade na novinare i medijske radnike | Informacije o prijetnjama i napadima na novinare i medijske radnike dostupne javnosti | Statističke informacije i prateći dokumenti objavljeni na godišnjoj osnovi (da/ne) | Broj pregleda relevantnog dijela web stranica VSTV-a BiH i pravosudje.ba (>500 godišnje) | IV kvartal 2025. IV kvartal 2026. | Vijeće, Kabinet Predsjedništva VSTV-a BiH |
| Izvori financiranja (budžet VSTV-a / donacije): Budžet VSTV-a BiH i donatorska sredstva. Inputi/potrebe: Saradnja s Odjelom za IKT; Saradnja VSTV-a BiH, tužilaštava, međunarodnih partnera, medijske zajednice i udruženja novinara. Ključne pretpostavke za provedbu mjere: Popunjavanje pozicije web urednika u Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH. Faktori rizika: Neredovno ažuriranje informacija o kontakt osobama u tužilaštvima; Nedostupnost informacija o kontakt osobama široj medijskoj zajednici; Tužilaštva i sudovi ne unose ažurne informacije u TCMS/CMS. |  |  |  |  |  |

Prilog

| Unapređenje sistema praćenja i izvještavanja za Reformski program 2024. – 2026. godine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | IZLAZNI REZULTAT (OUTPUT) | Pokazatelj realizacije aktivnosti | Pokazatelj izlaznog rezultata - uticaja | Rok za realizaciju |
| Poboljšati mehanizam sistema praćenja i izvještavanja za praćenje implementacije Reformskog programa. Organizirati periodične provjere pokazatelja kako bi se osiguralo da ostanu relevantni i prilagodljiv rastućim potrebama uključujući usklađivanje sa prioritetima donatora. Obučiti određeno osoblje i zainteresirane strane o korištenju i upravljanju sistemom praćenja. | Funkcionalniji mehanizam sistema praćenja i izvještavanja | Poboljšani sistem praćenja je razvijen i operativan (da/ne) SOPs usvojeni i implementirani | Povećana transparentnost i odgovornost u implementaciji Reformskog programa (da/ne) | III kvartal 2025. |

Uključeno na prijedlog Delegacije Evropske unije u BiH.