OPĆINSKI SUD U LUKAVCU

Broj: 126-0-Su-24-000 673- 2

Lukavac. 19.11.2024. godine

Strateški plan rada

2025 - 2027

Godišnji program rada

za 2025. godinu

OPĆINSKI SUD U LUKAVCU

Lukavac, novembar 2024. godine.

SADRŽAJ

A.	Uvod	3

1)	Opis nadležnosti suda, s vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i vizija	4

2)	Sažetak analize strateškog okvira	6

3)	Pregled strateških i trogodišnjih ciljeva za period strateškog planiranja	8

4)	Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji	15

5)	Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja u kojem radi sud	16

B.     Pregled ciljeva i godišnjih aktivnosti po strateškim i trogodišnjim ciljevima	19

C.	Godišnji plan rješavanja sudskih predmeta	33

D.     Ostale informacije	33

# Uvod

Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine je propisana nadležnost općinskih sudova. Shodno navedenom sud treba definisati jasne ciljeve strategije, odnosno plana rada. Neovisnost, nepristrasnost, integritet i profesionalizam suda su preduvjet za njegov kredibilitet i uspjeh u javnom životu. Jedan od alata za osiguranje dugoročnog razvoja suda je njegov višegodišnji strateški plan.

Strateško planiranje omogućava instituciji odrediti smjer u kojem će se kretati. Ključan zadatak strateškog planiranja je ostvariti zacrtane ciljeve u najboljem mogućem svijetlu. Kroz proces strateškog planiranja institucija utvrđuje svoje ciljeve, prioritete i strategije, te definira mjere za procjenu uspješnosti ostvarenja tih ciljeva. Sam proces strateškog upravljanja započinje analizom okoline. Proces strateškog upravljanja nastavlja se kroz postavljanje strateškog usmjerenja institucije, formuliranja, te implementacije strategija i na kraju kontrole i vrijednovanja odabranih strategija. Strateški plan predstavlja integrirani skup strateških i operativnih ciljeva i aktivnosti, koji su potrebni kako bi se u budućnosti ostvario željeni rezultat (često definiran kao „misija“ ili „vizija“ institucije), te pokazuje prioritete koji se trebaju postići u sljedećih nekoliko godina, a koji će voditi prema strateškim prioritetima. Ovaj plan mora imati definiranu viziju, misiju, vrijednosti, politike, strateške ciljeve, te strategije; koji ujedno predstavljaju temeljne elemente strateškog plana.

Na sjednici Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: VSTV BiH) održanoj dana 12. maja 2020. godine doneseno je Uputstvo za strateško planiranje i izvještavanje u sudovima Bosne i Hercegovine, broj: 12-08-5-1383-1/2020 od 12.05.2020. godine, dok je 07. i 08. juna 2021. godine u Sarajevu dana 21.10.2024. godine održana radionica na temu „strateško planiranje i izvještavanje u sudovima i praksa u procesu strateškog planiranja, te su stvoreni uvjeti za izradu strateških planova u sudovima Bosne i Hercegovine za period 2025 – 2027 koji će doprinijeti kvalitetnijem i učinkovitijem radu i uvezivanju s budžetom.

Uprava Općinskog suda u Lukavcu prepoznala je strateški značaj izrade planskog dokumenta kojim će utvrditi željeni smjer razvoja institucije, te je prepoznala prioritete, odnosno specifične ciljeve i aktivnosti, koji će doprinijeti ispunjenju misije i vizije Općinskog suda u Lukavcu i izvršila alokaciju raspoloživih materijalnih, tehničkih i ljudskih resursa.

Odlukom predsjednice Općinskog suda u Lukavcu, broj: 126-0-Su-21-000673-1 od 01.11.2024. godine, oformljen je Tim za izradu godišnjeg programa rada Općinskog suda u Lukavcu za period 2025. – 2027. godine s ciljem pripreme istog, te praćenja i izvještavanja.

Cilj Općinskog suda u Lukavcu u narednom periodu jeste unapređenje efikasnosti rada suda i odgovornosti rada sudija, podizanje kvaliteta sudskih odluka, transparentnost u radu suda i jačanje nezavisnosti rada suda koji ciljevi su povezani i izvedeni iz opštih strateških ciljeva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH jačanja uloge pravosuđa u razvoju pravne države i vladavine prava u Bosni i Hercegovini i predstavlja glavnu orijentaciju institucije u narednom četvorogodišnjem periodu, kroz unapređenje efikasnosti i kvaliteta rada suda.

# Opis nadležnosti suda, s vizijom i izjavom o misiji. Mandat, misija i   vizija

MANDAT:

Općinski sud u Lukavcu osnovan je Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21) za područje Općine Lukavac.

Prema članu 27. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine definirana je stvarna nadležnost općinskih sudova, i to:

- U krivičnim predmetima:

- da u prvom stepenu sudi:

- za krivična djela za koja je Zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvor do 10 godina, ako posebnim Zakonom nije određena nadležnost drugog suda,

- za krivična djela za koja je posebnim Zakonom određena nadležnost suda,

- za krivična djela za koje Sud BiH prenio nadležnost na općinski sud,

- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika,

- da postupa tokom prethodnog postupka i nakon podizanja optužnice u skladu sa Zakonom,

- da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa Zakonom,

- odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to Zakonom predviđeno,

- da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke,

- da postupa po molbama za pomilovanje u predmetima iz svoje nadležnosti u skladu sa  Zakonom.

- U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:

- u svim građanskim sporovima,

- u vanparničnom postupku.

- U prekršajnim predmetima da u prvom stepenu sudi:

- u svim prekršajnim predmetima i

- odlučuje o zahtjevima za ponavljanje postupka.

- U privrednim predmetima općinski sudovi koji imaju privredna odjeljenja.

- U drugim predmetima:

- da vodi izvršni postupak, ako Zakonom nije drugačije određeno,

- da određuje mjere osiguranja, ako Zakonom nije drugačije određeno,

- da rješava u posebnim postupcima, ako Zakonom nije drugačije određeno,

- da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa Zakonom,

- da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,

- da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako Zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud,

- da vrši poslove upisa u registre pravnih lica – za općinske sudove koji su Zakonom nadležni da vode poslove upisa u registar pravnih lica za područje cijelog kantona,

- da vrši druge poslove određene Zakonom.

VIZIJA:

Općinski sud u Lukavcu je neovisna, profesionalna, efikasna i efektivna pravosudna institucija, koja svojim zakonitim i transparentnim radom doprinosi učvršćivanju vladavine prava, poštivanju prava i sloboda građana, te ostvaruje zaštitu ličnih i imovinskih prava građana i na taj način doprinosi pravnoj sigurnosti građana i razvoju civilnog društva.

MISIJA:

Kroz nepristrasna i nezavisna suđenja u okviru krivične, građanske, prekršajne, vanparnične, izvršne i drugih nadležnosti koju ima, poštujući dignitet stranaka i njihova prava, osigurava efikasno i efektivno ostvarivanje pravosudne nadležnosti na teritoriji Općine Lukavac.

# 2)	Sažetak analize strateškog okvira

Strateški okvir za izradu strateškog plana Općinskog suda u Lukavcu čine relevantni strateški dokumenti u oblasti pravosuđa. Strateški okvir obuhvata sljedeće relevantne dokumente:

- Ustavi, zakoni i ostali propisi:

- Ustav Bosne i Hercegovine, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, Ustav Tuzlanskog kantona

Ustav je temeljni pravni akt najviše pravne snage kojim se uspostavlja politički i pravni poredak. Sadrži načelne propise o društvenom, ekonomskom i političkom poretku države/entiteta/kantona, definira prava i dužnosti građana, određuje najviše organe vlasti, njihove međusobne odnose i njihove odnose prema nižim organima i građanima.

- Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine

Ovim zakonom osnovano je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, nezavisna institucija, čiji je osnovni mandat uspostavljanje i očuvanje nezavisnog, efikasnog i odgovornog pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Ovim zakonom se regulira: njegov rad, organizacija, nadležnosti, ovlaštenja i uvjeti i mandat za vršenje sudske i tužilačke funkcije, imenovanje sudaca i tužitelja, disciplinska odgovornost sudaca i tužitelja, privremeno udaljenje sudaca i tužitelja od vršenja dužnosti, nespojivosti dužnosti sudaca i tužitelja sa drugim funkcijama, prestanak mandata sudaca i tužitelja i druga pitanja u vezi sa radom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

- Zakon o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine

Zakonom o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine uređena je organizacija, nadležnost, finansiranje, pravosudna uprava i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje općinskih, kantonalnih sudova i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Općinski sud u Lukavcu je osnovan temeljem Zakona o sudovima Federacije BiH, a istim zakonom su propisane i njegove nadležnosti.

- Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ovim zakonom se omogućuje javni pristup informacijama koji potiče veću transparentnost i odgovornost u radu sudova.

- Pravni okvir za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

- Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju

- Drugi relevantni zakoni i propisi u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

- Strategije, izvještaji i ostali dokumenti:

- Strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini

Strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP) je strateški

okvir za cjelokupan sektor pravosuđa u Bosni i Hercegovini koja predviđa da će svaka institucija revidirati svoje postojeće strateške planove ili izraditi nove koji će biti u skladu sa strateškim okvirom cjelokupnog  sektora.

- Strategija za borbu protiv korupcije

- Strategija za provedbu Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici,

- Strategija borbe protiv maloljetničke delikvencije,

- Srednjoročna strategija za početnu obuku i stručno usavršavanje sudaca i tužitelja

Srednjoročnom strategijom za početnu obuku i stručno usavršavanje sudaca i tužitelja osigurava se redovna i adekvatna obuka nositelja pravosudnih funkcija.

- Strateški plan VSTV-a Bosne i Hercegovine

Strateški plan VSTV-a Bosne i Hercegovine je ključni dokument prema kojem se usklađuju strateški ciljevi svih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini u  cilju unapređenja i efikasnosti pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.

- Izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Ovim Izvještajem se daje ocjena napretka Bosne i Hercegovine kroz sve relevantne oblasti uključujući i pravosuđe. Navedeni Izvještaj, između ostalog, definira i daje preporuke za rješavanje nedostataka i reformi u oblasti pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.

# 3)	Pregled strateških i trogodišnjih ciljeva za period strateškog planiranja

Strateški cilj 1:

„Povećati učinkovitost u radu suda“

Općinski sud u Lukavcu će kroz svoje aktivnosti nastojati doprinijeti realizaciji postavljenog strateškog cilja, te smanjiti broj i starost neriješenih predmeta u sudu, a cijeneći dosadašnje rezultate u realizaciji Plana rješavanja predmeta ovog suda prema Uputstvu za izradu plana rješavanja predmeta po starosti inicijalnog akta.

Sud je analizirajući prethodni period kroz izvještaj o radu suda utvrdio da je krivični, prekršajni, parnični i vanparnični referat učinkovit u svom radu u odnosu na izvršni referat koji je manje učinkovit.

Ostvarenje navedenog strateškog cilja Općinski sud u Lukavcu će nastojati realizirati kroz sljedeće trogodišnje ciljeve:

Trogodišnji CILJ 1: Smanjiti broj i starost neriješenih predmeta na izvršnom

referatu

Trogodišnji cilj suda je postavljen obzirom na njegov mandat, viziju i misiju, te uočene prioritete u narednom periodu kada je u pitanju broj i starost neriješenih predmeta na izvršnom referatu uključujući komunalne predmete.

Prema izvještaju suda zaključno sa 31.10.2024. godinu broj neriješenih predmeta, a uključujući i predmete iz Plana, na izvršnom referatu (izuzimajući komunalne predmete) iznosio 674 predmeta.

U okviru ovog trogodišnjeg strateškog cilja planira se na izvršnom referatu smanjenje  (izuzimajući komunalne predmete), te povećati omjer riješenih predmeta po broju i starosti u odnosu na broj od 674 neriješenih predmeta zaključno sa 31.10.2024. godinom, tako da se u 2025. godine smanji broj neriješenih predmeta za 30% ili 202 predmeta, u 2026. godini smanji za 10 % ili 68 predmeta i u 2027. godini smanji za 10 % ili 68 predmeta, što čini smanjenje od početnog broja predmeta ukupno za 50 % neriješenih predmeta uključujući i priliv u navedenim godinama.

Zaključno sa 31.10.2024. godinu u Općinskom sudu u Lukavcu broj neriješenih izvršnih komunalnih predmeta iznosio 36.463 predmeta.

U okviru ovog trogodišnjeg strateškog cilja planira se smanjenje komunalnih predmete na izvršnom referatu, te povećati omjer riješenih predmeta po broju i starosti u odnosu na broj od 36.463 neriješenih predmeta zaključno sa 31.10.2024. godinom, tako da se u 2025. godine planira smanjiti broj neriješenih predmeta za 20% ili 7.293 neriješena predmeta, u 2026. godini smanji za 20% ili 7.293 neriješena predmeta i u 2027. godini smanji za 20% ili 7.293  neriješenih predmeta, što čini smanjenje od početnog broja predmeta ukupno za 60 % ili 21.879 neriješenih predmeta uključujući i priliv u navedenim godinama.

Trogodišnji CILJ 2:  Osnaživanje sudskog i nesudskog osoblja (posebno

sudskih izvršilaca) kroz edukacije kao značajne karike i

nositelja aktivnosti

Osnaživanje svih ljudskih i organizacijskih resursa suda je bitan preduslov za sistemsko djelovanje u rješavanju postavljenih i zadanih ciljeva. Svi zaposlenici suda moraju imati jasno postavljene ciljeve u svom djelovanju, a sve kako bi se postigao krajnji cilj. Stalna edukacija, promoviranje dobrih praksi iz reda drugih institucija, stimulativno okruženje, informiranost o svojim pravima, jesu glavni temelji koji vode ka napretku i progresu u svim sferama društva, a što je u konačnici i osnovna misao vodilja pri izradi ovog Godišnjeg plana rada.

Trogodišnji CILJ 3:  Podizanje kvaliteta sudskih odluka

Radi što bržeg, efikasnijeg i kvalitetnijeg rješavanja sudskih predmeta kroz analizu drugostepenih sudskih odluka, napravljena je elektronske baze drugostepenih sudskih odluka na nivou suda, korištenje baze sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju, te održavanje sastanaka predsjednika odjeljenja Općinskih sudova i Kantonalnog  suda  radi usaglašavanja sporne sudske prakse, gdje dva vijeća Kantonalnog suda donose različite odluke po istoj ili sličnoj predmetnoj stvari, putem pilot predmeta u kojima bi se čekalo na stav Kantonalnog suda po pojedinim pravnim pitanjima, te kroz traženje tumačenja pojedinih spornih pravnih pitanja od strane Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.

Strateški cilj 2:

„Skraćivanje dužine trajanja sudskih postupaka i unapređenje efikasnosti rada suda“

Sud je analizirajući prethodni period kroz izvještaj o trajanju predmeta po referatima i godini iniciranja pred Općinskim sudom u Lukavcu utvrdio da je na izvršnom referatu najveći prosjek trajanja dana postupka, zatim na drugom mjestu na prekršajnom referatu, na trećem mjestu je vanparnični referat, na četvrtom mjestu je parnični referat, te na petom mjestu najmanji prosjek trajanja dana postupka je na krivičnom referatu.

S tim u vezi, prioritetno je poduzeti mjere na skraćivanju prosjeka (dana) dužine trajanja postupaka predmeta na izvršnom referatu, prekršajnom referatu, parničnom i  vanparničnom referatu.

Nužno je raditi na unapređenju ovog segmenta i osigurati primjenu Pravilnika o vremenskim okvirima za rješavanje predmeta s ciljem povećanja ažurnosti rada suda.

Pravilnikom o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima u Federaciji BiH utvrđeni su kriteriji i metodologija za određivanje i praćenje poštivanja optimalnih i predvidivih rokova za rješavanje predmeta u sudovima u skladu sa smjernicama CEPEJ-a, te predviđena izrada analize razloga nepoštivanja optimalnih rokova s prijedlogom mjera za otklanjanje kašnjenja.

Svrha poštivanja optimalnih i predvidivih rokova je osiguranje primjerene dužine trajanja postupaka koja omogućava efikasno i profesionalno postupanje u predmetima, na načelima objektivnosti, nepristranosti, transparentnosti i jednakosti, kao osnova prava na pravično suđenje.

Ostvarenje navedenog strateškog cilja Općinski sud u Lukavcu će nastojati realizirati kroz sljedeće trogodišnje ciljeve:

Trogodišnji CILJ 1: Smanjenje prosječne dužine trajanja postupaka pred sudom

na izvršnom referatu s ciljem povećanja ažurnosti rada suda

Prema dosadašnjim pokazateljima prosječno trajanje dana postupka na izvršnom referatu u Općinskom sudu u Lukavcu zaključno sa 31.10.2024. godine iznosilo je ukupno 1512  dana, te se planira smanjenje prosječne dužine trajanja postupka s ciljem povećanja ažurnosti rada, a ovaj cilj ostvarit će se na način da će se prosječna dužina trajanja izvršnog postupka skratiti u 2025. godini za 444 dana na prosječno trajanje postupka 1.068 dana, u 2026. godini za 444 dana na prosječno trajanje postupka 624 dana i u 2027. godini za 444 dana na prosječno trajanje postupka 180  dana, kako bi se izvršni referat uklopio u optimalne rokove.

U cilju smanjenja broja komunalnih predmeta koji na dan 31.10.2024. godine u Općinskom sudu u Lukavcu iznosi 36.463 predmeta i to u CMS-u 9751 predmet i u SOKOP-Mal sistemu 26.712 predmeta, potrebno je da za period 2025-2027 godina se obezbjede uslovi za rješavanja istih.

Šef odjeljenja u saradnji sa predsjednicom suda vršiti će procjenu preraspodjele predmeta kako bi se i ti predmeti doveli u stanje ažurnosti, a prije svega vodit će se računa o uzimanju predmeta u rad po starosti inicijalnog akta.

Trogodišnji CILJ 2: Smanjenje prosječne dužine trajanja postupaka pred sudom

na krivičnom referatu s ciljem povećanja ažurnosti rada suda

Nakon detaljne analize prosječnog trajanja krivičnog postupaka za period 2024. godine utvrđeno je  sljedeće činjenično stanje :

- prosječna dužina trajanja krivičnog postupka u 2024. godini je bila 94 dana sa prosječnim odstupanjem od optimalnih rokova za 15 dana,

Imajući u vidu snage, slabosti, prilike i prijetnje krivično-prekršajno odjeljenje je mišljenja da se može očekivati smanjenje prosječne dužine trajanja postupka pred sudom na krivičnom referatu za period 2025-2027. godina i to na slijedeći način:

- Smanjenje prosječne dužine trajanja postupka na krivičnom referatu za 2025. godinu za 5 dana, na 89 dana.

- Smanjenje prosječne dužine trajanja postupka na krivičnom referatu za 2026. godinu za 5 dana, na 84 dana.

- Smanjenje prosječne dužine trajanja postupka na krivičnom referatu za 2027. godinu za 5 dana, na 79 dana.

Trogodišnji CILJ 3: Smanjenje prosječne dužine trajanja postupaka pred sudom

na prekršajnom referatu s ciljem povećanja ažurnosti rada

suda

Nakon detaljne analize prosječnog trajanja prekršajnog postupaka (izuzimajući IPS predmete) za period zaključno s 31.10.2024. godine utvrđeno je sljedeće činjenično stanje :

- prosječna dužina trajanja prekršajnog postupka 2024. godine je bila 300 dana.

- Imajući u vidu snage, slabosti, prilike i prijetnje krivično-prekršajno odjeljenje je mišljenja da se može očekivati smanjenje prosječne dužine trajanja postupka pred sudom na prekršajnom referatu (izuzimajući IPS predmete) za period 2025-2027. godina i to na slijedeći način:

- Smanjenje prosječne dužine trajanja postupka na prekršajnom referatu (izuzimajući IPS predmete) za 2025. godinu za 50 dana, na 250 dana.

- Smanjenje prosječne dužine trajanja postupka na prekršajnom referatu (izuzimajući IPS predmete) za 2026. godinu za 80 dana, na 170 dana.

- Smanjenje prosječne dužine trajanja postupka na prekršajnom referatu (izuzimajući IPS predmete) za 2027. godinu za 95 dana, na 75 dana.

Trogodišnji CILJ 4: Smanjenje prosječne dužine trajanja postupaka pred sudom

na parničnom referatu s ciljem povećanja ažurnosti rada suda

Nakon detaljne analize prosječnog trajanja parničnog postupka u 2024. godini utvrđeno je da je prosječno trajanje predmeta iznosilo 218 dana, a imajući u vidu snage, slabosti, prilike i prijetnje vezano za građansko odjeljenje mišljenje je da se 2025. godine može očekivati da će parnični postupak trajati u prosjeku 211 dana, odnosno u naredne dvije godine može se realno očekivati da će se skratiti prosječna dužina trajanja postupka na parničnom referatu za 7 dana na godišnjem planu kako slijedi:

- 2025. godina na prosječan broj dana – 211 dana,

- 2026. godine na prosječan broj dana – 205 dana,

- 2027. godine na prosječan broj dana – 198 dana.

Trogodišnji CILJ 5: Smanjenje prosječne dužine trajanja postupaka pred sudom

na vanparničnom referatu s ciljem povećanja ažurnosti rada

suda

Nakon detaljne analize prosječnog trajanja vanparničnog postupka u 2024. godini (izuzimajući ostavinske predmete obzirom da sud ne može uticati na notare u smislu rješavanja istih) utvrđeno je da je prosječno trajanje predmeta iznosilo 244 dana, a imajući u vidu snage, slabosti, prilike i prijetnje vezano za građansko odjeljenje mišljenje je da se 2025. godine može očekivati da će parnični postupak trajati u prosjeku 200 dana, odnosno u naredne dvije godine može se realno očekivati da će se skratiti prosječna dužina trajanja postupka na parničnom referatu za 44 dana na godišnjem planu kako slijedi:

- 2025. godina na prosječan broj dana – 200 dana,

- 2026. godine na prosječan broj dana – 155 dana,

- 2027. godine na prosječan broj dana – 111 dana.

Trogodišnji CILJ 6:  Izvještavanje o radu sudskih odjeljenja

Kako bi se postigao zadani cilj i ostvarila veća ažurnost suda, potrebno je blagovremeno izvještavanje svih sudionika u organizacijskoj hijerarhiji o postignutim rezultatima. Kroz izvještavanje, neophodna je i detekcija određenih zapreka koje se mogu pojaviti, njihova detaljna analiza, te iznalaženje adekvatnog rješenja u okviru zakonom propisanih ovlaštenja i mogućnosti. Krajnje postavljeni cilj je da u zadanom vremenskom okviru sud smanji prosječnu dužinu trajanja postupka pred sudom na navedenim referatima.

Trogodišnji CILJ 7:  Obezbjeđenje boljih smještajnih i opštih uslova za rad suda

Zgrada u kojoj se obavlja rad Općinskog suda u Lukavcu je u lošem stanju  (Samačka stambena zgrada – napravljena 1957. godine) prostorno i funkcionalno je ne prilagođena za obavljanje poslova, pa u ovom trenutku sud radi na tri lokacije (zgrada suda, zgrada Crvenog krsta gdje su smješteni sudski izvršioci, stručni saradnik i zgrada ZK ureda). Općinski sud u Lukavcu je poduzeo niz značajnih aktivnosti u postupku izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu, čime će se steći uvjeti za efikasniji i kvalitetniji rad ove pravosudne institucije, povodom čega je Vlada Tuzlanskog kantona, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Lukavcu i Grad Lukavac zaključili dana 16.09.2022. godine Protokol o načinu regulisanja međusobnih obaveza između Vlade Tuzlanskog kantona, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Općinskog suda u Lukavcu i Grada Lukavac u cilju izgradnje nove zgrade za potrebe Općinskog suda u Lukavcu, a Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-04-20587/22 od 08.09.2022. godine dana je saglasnost na navedeni Protokol. U budžetu TK za 2023. godinu su odobrena novčana sredstva za finansiranje projektne dokumentacije i kupovinu zemljišta za potrebe izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu. Nastavno na aktivnosti iz 2022.godine, u mjesecu februaru 2023. godine Općinski sud u Lukavcu je ishodovao načelne saglasnosti za priključenje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i na sistem grijanja radi obezbjeđenja toplotne energije, kao i prethodnu elektroenergetsku saglasnost, nakon čega je u mjesecu martu uslijedilo i ishodovanje urbanističke saglasnosti za izgradnju zgrade Općinskog suda u Lukavcu, a što je  prethodilo i izradi Projektnog zadatka za izradu Glavnog projekta objekta Općinskog suda u Lukavcu u mjesecu junu 2023.godine. Općinski sud u Lukavcu je poduzimao i potrebne aktivnosti za kupoprodaju zemljišta za izgradnju nove zgrade suda. U mjesecu junu je pribavljena procjena predmetne nekretnine od Komisije za procjenu vrijednosti nepokretnosti i prava Grada Lukavca, dok je u mjesecu julu predsjednica suda iskazala namjeru za pristupanje kupovini nekretnine od strane Tuzlanskog kantona prema Gradu Lukavcu, a shodno Zaključku Vlade TK od 20.06.2023.odine, nakon čega je i Gradsko vijeće Grada Lukavca donijelo Odluku o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Tuzlanskom kantonu. Vlada TK je u mjesecu novembru 2023.godine donijela Odluku o davanju ovlaštenja ministrici pravosuđa i uprave TK za potpisivanje ugovora o kupoprodaji predmetne nekretnine, kojom Odlukom je za poduzimanje svih drugih radnji i aktivnosti u cilju kupovine predmetne nekretnine i izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu ovlašten Općinski sud u Lukavcu. Nakon navedenih aktivnosti i pribavljanja mišljenja o Nacrtu ugovora za kupoprodaju nekretnine od Gradskog pravobranilaštva Grada Lukavca i  Kantonalnog pravobranilaštva TK, dana 29.11.2023.godine zaključen je Ugovor o prodaji nekretnine između Grada Lukavca i Tuzlanskog kantona, nakon čega je u mjesecu decembru 2023.godine Općinski sud  u Lukavcu kod nadležnih organa proveo postupak uknjižbe u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi, pa je tako na predmetnoj nekretnini za izgradnju zgrade Općinskog suda u Lukavcu, kao vlasnik odnosno posjednik upisan Tuzlanski kanton  - za potrebe Općinskog suda u Lukavcu.

Nakon izrade Projektnog zadatka, poduzete su aktivnosti za nabavku Glavnog projekta, te nakon okončanja postupka nabavke putem Otvorenog postupka, izbora najpovoljnijeg ponuđača i zaključenja Ugovora sa istim o izradi Glavnog projekta sa pratećim Elaboratima  u mjesecu maju 2024. godine od izabranog ponuđača izvršena je primopredaja Glavnog projekta sa pratećim Elaboratima (Elaborat o geološko-geomehaničkim istraživanjima i ispitivanjima, Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara) za novu zgradu Općinskog suda u Lukavcu, a koji je revidovan u maju 2024. godine zajedno sa završenim Glavnim projektom za izgradnju objekta zgrade sude, te u narednom periodu Općinski sud u Lukavcu očekuje sredstva od Vlade TK za nabavku izvođača radova za izgradnju nove zgrade suda.

Nakon dobivanja odobrenja za građenje, imajući u vidu da je obezbjeđena zemljišna parcela koja je kupljena za namjenu izgradnje zgrade Općinskog suda u Lukavcu od juna mjeseca 2024. godine poduzimane su aktivnosti radi stavljanja na raspolaganje novčanih sredstava za početak izgradnje zgrade, gdje je Vlada TK u okviru kreditnih zaduženja u 2024. godini planirala iznos od 2.500.000 KM za ovu namjenu. Međutim novčana sredstva nisu odobrena ovom sudu tako da u narednim godinama uz saradnju sa VSTV-om BiH i svim ostalim potpisnicima Protokola intencija je ovog suda da se obezbijede ukupna novčana sredstva u iznosu od 5.588.634,66 KM koliko je potrebno za sve faze prema glavnom projektu, a o čemu je obavještena Vlada TK kao investitor, a i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

Rješavanje pitanja izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu u velkoj mjeri doprinijelo bih efikasnijem radu ovog suda, pogotovo iz razloga što zbog neadekvatnog prostora  nije moguće ispuniti zadatke koje se stavljaju u pravosuđe u cjelini npr:

- u okviru provođenja politike sigurnosti – formiranje sigurne sobe za koje ovaj sud nema prostor,

- nedostatak sudnica i nemogućnosti provođenja ročišta uz obavezu tonskog snimanja,

- nemogućnosti popunjavanja pozicija nosilaca pravosudnih funkcija zbog nedovoljnog prostora za kancelarije sudija,

- nemogućnosti popunjavanja sistematiziranih radnih mjesta (prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Lukavcu sistematizaciji iz 2023. godine koji je stupio na snagu dana 12.03.2024. godine kada je Federalno ministarstvo pravde dalo saglasnost na isti), a koja su neophodna za nesmetan rad suda, pogotovo imajući u vidu uvođenje novog radnog mjesta – Stručni saradnik za analitičke poslove koje je iniciralo VSTV-e BiH svojim dopisom, broj: 12-08-5-38000-1/2024 od 21.10.2024. godine, u okviru projekta “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca – treća faza (ICEA III)“,

- nemogućnosti postupanja u skladu sa zakonom i općim aktima suda u djelu zaštite na radu uposlenika, zaštite od požara, što dovodi do mogućnosti eventualnog izricanja mjera ili kazni povodom inspekcijskog nadzora,

- nemogućnosti adekvatnog čuvanja i upravljanja arhivskom građom zbog nedovoljnog i neadekvatnog arhivskog prostora (koji se čuva na više od četiri lokacije).

Strateški cilj 3:

„Unaprijediti transparentnost i dostupnost informacija o radu suda široj javnosti“

Navedeni cilj je dio Strateškog plana VSTV-a Bosne i Hercegovine pod nazivom „Unaprijediti otvorenost i dostupnost informacija o radu pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini stručnoj i široj javnosti“.

Ostvarenje navedenog strateškog cilja Općinski sud u Lukavcu će nastojati realizirati kroz sljedeće trogodišnje ciljeve:

Trogodišnji CILJ 1: Povećanje broja objava podataka o radu suda

Navedeni cilj suda postavljen je s ciljem unapređenja informiranosti cjelokupne javnosti o radu suda. Sud je planirao objavljivati na svojoj službenoj web stranici informacije i statističke podatke o radu suda za prethodnu godinu, aktuelnosti kao i druge bitne informacije o radu suda. Na taj način se želi postići veći stupanj povjerenja javnosti u rad suda.

Trogodišnji CILJ 2:  Objava odluka od posebnog značaja i interesa za širu javnost

Ovaj trogodišnji cilj suda definiran je kako bi se unaprijedila informiranost cjelokupne javnosti o radu suda u pogledu odluka koje su od posebnog društvenog značaja. U iduće tri godine sud planira povećati broj odluka koje izdvoje predsjednici sudskih odjeljenja u koordinaciji sa predsjednikom suda kao odluke od posebnog značaja za širu javnost.

U tom smislu nužno je kod objave sudskih odluka od posebnog značaja i interesa za širu javnost postupati u skladu sa Uputstvom za anonimizaciju sudskih odluka koje je usvojilo VSTV-e BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/21).

Prednje smatramo neophodnim, iz razloga što su suđenja javna, uz ograničenja predviđena zakonom, a samim tim nužno je osigurati i javnost sudskih odluka. Pri navedenom, potrebno je u određenoj mjeri izvršiti anonimizaciju određenih podataka, te da predsjednici odjeljenja u koordinaciji sa predsjednikom suda izvrše pravilnu selekciju prilikom odabira koje je odluke potrebno i značajno objaviti.

Trogodišnji CILJ 3:  Proaktivno djelovanje u medijskom prostoru i kvalitetno

prezentiranje aktivnosti u cilju promoviranja rada Suda

Izgradnja proaktivnih odnosa sa građanima i medijima, kao posebno važnim partnerom u komunikaciji sa javnošću, je jedan od krucijalnih komunikacijskih zadataka svake institucije javnog sektora i pretpostavka povećanja povjerenja javnosti u pravosudni sistem.

Dostupnost potrebnih informacija krajnjem korisniku je neophodna i bitna da bi se ostvarila jednaka mogućnost i osigurao jednak pristup sudu za sve građane kojima je potrebna zaštita u ostvarivanju njihovih prava. Javnost mora biti upoznata sa svim novitetima i uslugama koje će im osigurati lakši, brži i ekonomičniji pristup sudu, a te informacije moraju biti prezentirane na jasan i razumljiv način koji će se moći interpretirati od strane šire javnosti na nedvosmislen način. Sud kao korektiv ponašanja u jednoj društvenoj zajednici, mora pokazati i modalitete svog preventivnog djelovanja i to kroz aktivno sudjelovanje svojih članova na projektima i agendama od šireg društvenog značaja.

# 4)	Sažetak prioriteta za plansku godinu, kao i procjene mogućih problema i rizika u realizaciji

Općinskog suda u Lukavcu i njegove nadležnosti su definisane Zakonom o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine. Prioriteti ovog Suda u narednom periodu bit će povećanje učinkovitosti i efikasnosti u radu suda, dosljednost u postupanju, brz i efikasan odgovor na sve izazove i probleme, osnaživanje unutrašnjih organizacionih jedinica, a sve u cilju pružanja kvalitetne usluge uz princip jednakosti svih građana pred Sudom, te otvorenost i saradnja kako sa javnošću tako i sa drugim ključnim institucijama.

Cilj ovog Godišnjeg programa rada jeste prikazati ključne prioritete po strateškim ciljevima koje planira realizirati ovaj sud u planskoj godini, a pri tome vodeći računa o potencijalnim preprekama za realizaciju istih zbog potencijalnih problema i rizika.

Za ostvarenje svojih prioriteta, Općinski sud u Lukavcu je odredio prioritetne strateške ciljeve.

# 5)	Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja u kojem radi sud

(SWOT analiza ne bi trebala biti duža od dvije stranice. ispod tabele je potrebno ukratko obrazložiti Snage/Slabosti/Prilike/Prijetnje)

„SWOT“ analiza jedna je od najpoznatijih i osnovnih tehnika strateške analize. Riječ je o jednom od ključnih alata kod donošenja strateških odluka. Ova analiza identificira i analizira četiri aspekta, a to su: S Strengths (Snage), W Weaknesses (Slabosti), O Opportunities (Prilike) i T Threats (Prijetnje). Promatranjem vlastitih snaga i slabosti u kombinaciji s prilikama i prijetnjama iz okruženja dolazimo do strateških saznanja kako bismo mogli poduzeti pravilne mjere i aktivnosti za postizanje željenih i drugih ciljeva.

| UNUTARNJI FAKTORI/ČIMBENICI | SNAGE (STRENGTHS) | SLABOSTI (WEAKNESSES) |
| --- | --- | --- |
|  | - -Stručan i kavalitetan kadar sudijskog osoblja - -Profesionalan i obučen kadar vansudskog osoblja - -Uređenost i povezanost organizacionih jedinica suda pod sudskom upravom - -Efikasan rad unutrašnjih organizacionih jedinica - -Uređeni interni akti suda - -Dobar sistem praćenja procesa rada i rezultata rada u sudu - -Transparentnost u radu suda - -Dobri međuljudski odnosi i podrška nosilaca pravosudnih funkcija sudskoj upravi i projektima u kojim učestvuje sud - -Stručno osposobljeno i kvalitetno IKT osoblje - -postupanje u SOKOP-Mal sistemu - -Dobra sistematizacija i popunjenost radnih mjesta - -Otvorenost prihvatanja i lako prilagođavanje promjenama u organizaciji rada - -Uposlenici spremni za usvajanje novih znanja - -Dosljednost, profesionalnost i etičnost uposlenika suda -Dobra suradnja sa pravosudnim institucijama | - -Nedostatak prostornog kapaciteta za normalan režim rada suda (nedostatk sudnica, kancelarija za nesudsko osoblje i prostora za arhivu suda) - -Neuvjetan objekat za rad suda (Samačka stambena zgrada napravljena 1957. godine ) - -Nedovoljna popunjenost sistematiziranih radnih mjesta i potreba sistematizacije novih radnih mjesta - -Nedostatak/dotrajala tehnička oprema - -Dotrajala dva službena automobila suda - -Objektivna ograničenja u postupanju - -Velik broj dužine dana trajanja postupka na izvršnom referatu - -Nedostatak lifta (ograničen pristup invalida uslugama suda) - -Nedovoljan broj sudskih dostavljača i sudskih izvršitelja za postupanje po I-Kom predmetima. |
| VANJSKI FAKTORI/ČIMBENICI | PRILIKE (OPPORTUNITIES) | PRIJETNJE (THREATS) |
|  | - -Unapređenje pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom - -Redovito finansiranje iz budžeta - -Dodatno finansiranje putem donatorskih sredstava kroz učešće u projektima VSTV BiH i resornih ministava - -Zapošljavanje većeg broja sudskih dostavljača i izvršitelja - -Modernizacija računarske opreme i ostalih materijalno-tehničkih sredstava - -Rast prosječne plaće u - -Mogućnosti NPF za aktivni doprinos stručnoj zajednici - -Sudjelovanje u radu stručnih timova - -Pridruživanje raznim projektima jačanja pravosudih institucija - -Rad na usklađivanju propisa BiH sa propisima EU - -Edukacija sudaca i uposlenika putem webinara - -Partnerstva i apliciranja kroz projekte za poboljšanje postojećih uvjeta za rad -Interes medija za rad suda | - -Nedovoljna finansijska sredstva iz budžeta (posebno u segmentu popune već sistematizovanih radnih mjesta i stvaranja adekvatnih prostornih i tehničkih uvjeta za rad) - -Ne dobijanje saglasnosti za popunom upražnjenih radnih mjesta za koja su predviđena sredstva budžetom - -Opća ekonomska i finansijska kriza - -Zastarjelost kompjuterske opreme - -Neujednačenost sudske prakse - -Medijski pritisci -Loša medijska predstavljenost |

Temeljem gore definisanih snaga, slabosti, prilika i prijetnji Općinski sud u Lukavcu će u sljedećem razdoblju nastojati iskoristiti unutrašnje snage i realizirati mogućnosti, te smanjiti utjecaj prijetnji i eliminirati slabosti.

Općinski sud u Lukavcu kao svoje najveće SNAGE i prednosti vidi u stručnosti i iskustvu nositelja pravosudne funkcije čije su glavne odlike stručnost, nezavisnost i nepristranost u radu.

U martu 2024. godine je dobivena saglasnost za novi Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Lukavcu  broj 126 0 Su 24 000 820 od 02.11.2023. godine, a koja je kreirana spram stvarnih potreba ovog suda i koja će u budućnosti doprinijeti boljoj organizaciji suda.

Ustroj svih unutrašnjih organizacionih jedinica je dobro postavljen, kroz efikasan kontrolni mehanizam od strane predsjednice suda. Dobri međuljudski odnosi unutar suda za rezultat imaju dobru saradnju i efikasan rad unutrašnjih organizacionih jedinica u sudu. Otvorenost u prihvatanju novih metoda rada i djelovanja u cilju poboljšanja komunikacijskih kanala sa krajnjim korisnicima, jeste princip rada svih zaposlenika. Također, svi uposlenici suda su dosljedni, profesionalni i etični u svom radu.

Kao glavne unutrašnje SLABOSTI i nedostatke vidimo u nedostatku prostornog kapaciteta za normalan režim rada suda (nedostatak sudnica, kancelarija za ne sudsko osoblje i prostora za arhivu suda).

Kao što je već poznato objekat u kojem je smješten ovaj sud je lošeg stanja (Samačka stambena zgrada – napravljena 1957. godine) i zgrada je prostorno nedovoljna za smještaj uposlenih. Nije upitno da bez dodatnih ulaganja za građenje novog objekta ovaj sud će i dalje raditi u izuzetno otežanim uvjetima. Ovaj sud trenutna ima devet (9) sudija sa predsjednicom suda i jednog (1) stručnog saradnika, a prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Lukavcu upražnjeno je jedno mjesto redovnog sudije i jedno mjesto stručnog saradnika, kao i upražnjena radna mjesta za državne službenike i namještenike.

Zbog nedostatka i dotrajale računarske opreme, štampača i nedostatka druge tehničke opreme, te dotrajala dva službena automobila, ovom sudu je otežan rad u ispunjavanju svakodnevnih radnih obaveza, a što utiče na učinkovitost, efikasnost i ažurnost rada ovog suda. Velik broj dana dužine trajanja postupka u predmetima na izvršnom referatu, ogleda se u činjenici da je izvršni referat bio krajnje neažuran, te je u toku 2022.-2024. godine izvršena preraspodjela referata tako da se po prvi put ove godine može reći da će izvršni referat biti ažuran u skorije vrijeme.

Općinski sud u Lukavcu kao PRILIKU za unapređenje i realizaciju postavljenih strateških ciljeva vidi u procesu unapređenja pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom, redovitog finansiranja iz budžeta, rastu prosječne plaće u BiH, mogućnosti NPF za aktivni doprinos stručnoj zajednici, sudjelovanje u radu stručnih timova, pridruživanje raznim projektima jačanja pravosudnih institucija, radu na usklađivanju propisa BiH sa propisima EU, educiranju sudaca i uposlenika putem webinara, partnerstva i apliciranja kroz projekte za poboljšavanja postojećih uvjeta za rad, interesa medija za rad suda i dr.

PRIJETNJE koje dolaze u vidu vanjskih utjecaja su u prvom redu stanje ekonomske i finansijske krize na globalnom nivou, nekonzistentne politike na svim razinama vlasti, koje još više produbljuju općenito lošu situaciju. Također, prijetnje ovom sudu su nedovoljna finansijska sredstva iz budžeta (posebno u segmentu popune već sistematizovanih radnih mjesta i stvaranja adekvatnih prostornih kao i  tehničkih uvjeta za rad), nedobijanje saglasnosti za popunom upražnjenih radnih mjesta, neobezbjeđivanje kapitalnih sredstava koja su neophodna za dalji rad suda, a koja su planirana sredstva dokumentom okvirnog budžeta, medijski pritisci, loša medijska predstavljenost i dr.

# B. Pregled ciljeva i godišnjih aktivnosti po strateškim i trogodišnjim ciljevima

- Pregled strateških ciljeva suda,

| Naziv strateškog cilja (maksimalno 3-5 strateških ciljeva) | Izvor (veza sa ciljevima iz strateškog okvira) | Program u DOB-u (Upisati broj i naziv programa) | Partneri (institucije sa kojima sud zajedno učestvuje u realizaciji strateškog cilja) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Povećati učinkovitost u radu suda | Strateški plan VSTV-a BiH Cilj: Unaprijediti učinkovitost suda | Budžet TK-a, -Obrazloženje DOB-a za period 2025.-2027. godine, broj: 126-0-Su-24-000222 od 09.04.2024.godine | - VSTV-e BiH -Kantonalni sud u Tuzli -Ministarstvo pravosuđa i uprave TK |
| Pokazatelji za krajnje rezultate | Očekivani rezultati po godinama |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Smanjen broj i starost neriješenih predmeta na izvršnom referatu (ne uključujući Kom predmete) na kraju izvještajnog perioda u odnosu na broj od 674 neriješenih predmeta(ne uključujući komunalne predmete) sa danom 31.10.2024. godine | 30% 202 | 10% 68 | 10% 68 |
| Smanjen broj i starost neriješenih KOMUNALNIH predmeta na izvršnom referatu na kraju izvještajnog perioda za 60 %, u odnosu na broj od 36.463 neriješenih predmet na dan 31.10.2024. godine | 20% 7.293 | 20 % 7.293 | 20 % 7.293 |

| Naziv strateškog cilja (maksimalno 3-5 strateških ciljeva) | Izvor (veza sa ciljevima iz strateškog okvira) | Program u DOB-u (Upisati broj i naziv programa) | Partneri (institucije sa kojima sud zajedno učestvuje u realizaciji strateškog cilja) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Skraćivanje dužine trajanja sudskih postupaka i unapređenje efikasnosti rada suda | Strateški plan VSTV-a BiH Cilj: Smanjenje dužine trajanja (dana) postupka pred sudom na izvršnom, prekršajnom i parničnom referatu u cilju unapređenja efikasnosti rada suda | Budžet TK-a, -Obrazloženje DOB-a za period 2025.-2027. godine, broj: 126-0-Su-24-000222 od 09.04.2024.godine | - VSTV-e BiH -Kantonalni sud u Tuzli -Ministarstvo pravosuđa i uprave TK |
| Pokazatelji za krajnje rezultate | Očekivani rezultati po godinama |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Prosječna duljina trajanja (dana) postupka pred sudom na izvršnom referatu iznosi 1.512 dana, na kraju izvještajnog perioda za 2025. godinu planirano je smanjenje za 444 dana, te za 444 dana u 2026. godini i za 444 dana u 2027. godini | 1.068 dana | 624 dana | 180 dana |
| Prosječna duljina trajanja (dana) postupka pred sudom na krivičnom referatu iznosi 94 dana, na kraju izvještajnog perioda za 2025. godinu planirano je smanjenje za 5 dana, te za 5 dana u 2026. godini i za 5 dana u 2027. godini | 89 dana | 84 dana | 79 dana |
| Prosječna duljina trajanja (dana) postupka pred sudom na prekršajnom referatu (izuzev IPS predmeta) iznosi 300 dana, na kraju izvještajnog perioda za 2025. godinu planirano je smanjenje za 50 dana, te za 80 dana u 2026. godini i za 95 dana u 2027. godini | 250 dana | 170 dana | 75 dana |
| Prosječna duljina trajanja postupka pred sudom na parničnom referatu na kraju izvještajnog perioda iznosi 218 dana, za 2025. godinu planirano je smanjenje za 7 dana, te za 7 dana u 2026. godini i za 7 dana u 2027. godini | 211 dana | 205 dana | 198 dana |
| Prosječna duljina trajanja postupka pred sudom na vanparničnom referatu ne uključujući ostavinske predmete na kraju izvještajnog perioda iznosi 244 dana, za 2025. godinu planirano je smanjenje za 44 dana, te za 44 dana u 2026. godini i za 44 dana u 2027. godini | 200 dana | 155 dana | 111 dan |

| Naziv strateškog cilja (maksimalno 3-5 strateških ciljeva) | Izvor (veza sa ciljevima iz strateškog okvira) | Program u DOB-u (Upisati broj i naziv programa) | Partneri (institucije sa kojima sud zajedno učestvuje u realizaciji strateškog cilja) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.Unaprijediti transparentnost i dostupnost informacija o radu suda široj javnosti | Strateški plan VSTV-a BiH Cilj: Unaprijediti otvorenost i dostupnost informacija o radu pravosudnih institucija u BiH stručnoj i široj javnosti | Budžet TK-a, -Obrazloženje DOB-a za period 2025.-2027. godine, broj: 126-0-Su-24-000222 od 09.04.2024.godine | - VSTV-e BiH -Kantonalni sud u Tuzli -Ministarstvo pravosuđa i uprave TK -Mediji |
| Pokazatelji za krajnje rezultate | Očekivani rezultati po godinama |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Broj objavljenih statističkih podataka o radu suda | 4 | 4 | 4 |
| Broj objavljenih odluka od posebnog značaja i interesa za širu javnost | 4 | 2 | 2 |
| Broj objavljenih priopćenja o aktivnostima suda i direktno istupanje u javnom medijskom prostoru | 2 | 2 | 2 |

- Trogodišnji ciljevi i aktivnosti po strateškim ciljevima

| Strateški cilj 1 |  | Povećati učinkovitost u radu suda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 1.1. |  | Smanjiti broj i starost neriješenih predmeta na izvršnom referatu |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) |  | 2026 (n+1) | 2027 (n+2) |
| Smanjen broj i starost neriješenih NE KOMUNALNIH predmeta na izvršnom referatu na kraju izvještajnog perioda za 50 %, u odnosu na broj od 674 neriješenih predmet na dan 31.10.2024. godine |  | 30% 472 |  | 10% 377 | 10% 337 |
| Smanjen broj i starost neriješenih KOMUNALNIH predmeta na izvršnom referatu na kraju izvještajnog perioda za 60 %, u odnosu na broj od 36.463 neriješenih predmet na dan 31.10.2024. godine |  | 20% 29.173 |  | 20 % 21.878 | 20 % 14.586 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu |  | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nositelj (najmanji organizacijski dio) |
| 1.1.1 | Analiza i izrada okvirnog Plana rješavanja predmeta na izvršnom referatu ( kao i predmeta koji nisu sadržani u planu) |  | Na godišnjem nivou ( I kvartal ) |  | Predsjednik izvršnog odjeljenja i sudije |
| 1.1.2 | Izrada izvještaja po kvartalima o postignutim rezultatima prema okvirnom Planu rješavanja predmeta |  | Kvartal I, II, III, IV |  | Predsjednik izvršnog odjeljenja i sudije |
| 1.1.3 | Održavanje sjednica sudskog odjeljenja na mjesečnom nivou (analiza realizacije postavljenih ciljeva, predlaganje mjera za za otklanjanje smetnji za realizaciju cilja i dr. aktivnosti) |  | 12 sjednica u IV kvartala |  | Predsjednik izvršnog odjeljenja i sudije |
| 1.1.4 | Održavanje sjednica stručnog kolegija na mjesečnom nivou |  | 12 sjednice u IV kvartala |  | Predsjednik suda, Predsjednici odjeljenja i sudije |
| 1.1.5 | Aktvnosti vezano za projekat ICEA III analiza mogućnosti preraspodjele predmeta: -na početku godine donošenje Odluke o rasporedu sudija i stručnih saradnika po referatima u sudu, a kojom će se izvršiti preraspored zaduženja izvršnim predmetima za 2025. godinu. |  | Kvartal I, II,III,IV |  | Predsjednik suda, Predsjednici odjeljenja i Sudije |

| Strateški cilj 1 |  | POVEĆATI UČINKOVITOST U RADU SUDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 1.4. |  | Osnaživanje sudskog i ne sudskog osoblja (posebno sudskih izvršilaca) kroz edukacije kao značajne karike i nositelja aktivnosti |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027(n+2) |
| Edukacije NPF, državnih službenika i namještenika – izražena u procentu |  | 100 % | 100 % |  | 100 % |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 1.4.1 | Edukacija NPF-a putem CEST-a i drugih vidova edukacije | IV |  | - Predsjednici sudskih odjeljenja - Nositelji pravosudnih funkcija (sudije i stručni saradnici) |  |
| 1.4.2 | Edukacija državnih službenika i namještenika u vezi referata na koji su raspoređeni putem CEST-a, zaduženja u komisijama suda i drugih vidova edukacije | IV |  | -Predsjednik suda, sekretar suda - Državni službenici i namještenici |  |
| 1.4.3 | Izrada godišnjeg Plana edukacije za državne službenike i namještenike | I |  | Predsjednik suda i sekretar suda |  |
| 1.4.4 | Prezentacija i edukacija uposlenika suda sa funkcionalnostima u CMS-u i drugim aplikacijama | I-IV |  | Sud, IKT referent |  |
| 1.4.5 | Planiranje u budžetskom zahtjevu sredstava za popunjavanje sistematizovanih radnih mjesta | I |  | Predsjednik suda |  |

| Strateški cilj 1 |  | POVEĆATI UČINKOVITOST U RADU SUDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 1.5. |  | Podizanje kvaliteta sudskih odluka |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Ažuriranje elektronska baze podataka odluka viših sudskih instanci na nivou Općinskog suda u Lukavcu |  | 100 % 30 | 100 % 30 |  | 100 % 30 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 1.5.1 | Ažuriranje elektronske baze odluka viših sudskih instanci na nivou Općinskog suda u Lukavcu | I – IV |  | - Predsjednik suda - Predsjednici sudskih odjeljenja - Nositelji pravosudnih funkcija (sudije i stručni saradnici) |  |
| 1.5.2 | Održavanje sastanak sudskih odjeljenja | I – IV |  | - Predsjednici sudskih odjeljenja - Nositelji pravosudnih funkcija (sudije i stručni saradnici) |  |
| 1.5.3 | Ažuriranje biblioteke suda | I – IV |  | - Predsjednik suda - Sudska uprava |  |
| 1.5.4 | Održavanje sastanaka sa šefovima odjeljenja viših sudova | I – IV |  | Predsjednik suda - Predsjednici sudskih odjeljenja - Nositelji pravosudnih funkcija (sudije i stručni saradnici) |  |

| Strateški cilj 1 |  | POVEĆATI UČINKOVITOST U RADU SUDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 1.6. |  | Unapređenje smještajnih i opštih uslova za rad suda |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Obezbjeđenje bolji smještajni i opštih uslovi za rad suda ( Obezbijediti sredstva za provođenje tenderske procedure za nabavku izvođača radova). |  | 100 % | 100 % |  | 100 % |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 1.6.1 | Poduzimanje aktivnosti (podnošenje zahtjeva nadležnim organima vlasti) za obezbjeđenje sredstava za provođenje tenderske procedure za nabavku izvođača radova izgradnje nove zgrade suda. | I – IV |  | - Predsjednik suda - Uprava suda |  |

| Strateški cilj 2 |  | SKRAĆIVANJE DUŽINE TRAJANJA SUDSKIH POSTUPAKA I UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI SUDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 2.1. |  | Smanjenje prosječne dužine trajanja postupka pred sudom na izvršnom referatu s ciljem povećanja ažurnosti rada suda |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Prosječna duljina trajanja (dana) postupka pred sudom na izvršnom referatu na kraju izvještajnog perioda iznosi 1.512 dana, te se planira smanjenje za 444 dana u 2025. godini, smanjenje za 444 dana u 2026. godini i smanjuje se za 444 u 2027.godini. |  | 1.068 dana | 624 dana |  | 180 dana |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 2.1.1 | Obaveza pravovremenog zakazivanja rasprava i okončanje postupaka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju optimalnih i predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u Općinskom sudu u Lukavcu | Kvartal I, II, III, IV |  | - Predsjednik izvršnog odjeljenja - Zaduženi suci i stručni saradnici |  |
| 2.1.2 | Obaveza izrade odluke u zakonskom roku | Kvartal I, II, III, IV |  | - Predsjednik izvršnog odjeljenja - Zaduženi suci i stručni saradnici |  |
| 2.1.3 | Održavanje sjednica sudskog odjeljenja na izvršnom referatu na mjesečnom nivou – analiza praćenja poštivanja optimalnih i predvidivih rokova i poduzimanje potrebnih aktivnosti u cilju realizacije postavljenih ciljeva | 12 sjednica u IV kvartala |  | -Predsjednik izvršnog odjeljenja i sudije/stručni saradnici |  |
| 2.1.4 | Održavanje sjednica stručnog kolegija na mjesečnom nivou | 12 sjednice u IV kvartala |  | -Predsjednik suda, -Predsjednici odjeljenja i -Sudije / stručni saradnici |  |
| 2.1.5 | Izrada analize i provjera pravovremenog zakazivanja i održavanja rasprava | Kvartal I, II, III, IV |  | -Predsjednik suda, -Predsjednici odjeljenja |  |

| Strateški cilj 2 |  | SKRAĆIVANJE DUŽINE TRAJANJA SUDSKIH POSTUPAKA I UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI SUDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 2.2. |  | Smanjenje prosječne dužine trajanja postupka pred sudom na krivičnom referatu |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Prosječna duljina trajanja (dana) postupka pred sudom na krivičnom referatu iznosi 94 za 2025. godinu, te se planira smanjenje za 5 dana u 2025. godini, smanjenje za 5 dana u 2026. godini i smanjuje se za 5 u 2027.godini |  | 89 dana | 84 dana |  | 79 dana |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 2.2.1 | Obaveza pravovremenog zakazivanja rasprava i okončanje postupaka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju optimalnih i predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u Općinskom sudu u Lukavcu | Kvartal I, II, III, IV |  | - Predsjednik Krivično-prekršajnog odjeljenja - Zaduženi suci |  |
| 2.2.2 | Obaveza izrade odluke u zakonskom roku | Kvartal I, II, III, IV |  | - Predsjednik Krivično-prekršajnog odjeljenja - Zaduženi suci |  |
| 2.2.3 | Održavanje sjednica sudskog odjeljenja na krivičnom referatu na mjesečnom nivou – analiza praćenja poštivanja optimalnih i predvidivih rokova i poduzimanje potrebnih aktivnosti u cilju realizacije postavljenih ciljeva | 12 sjednica u IV kvartala |  | - Predsjednik Krivično-prekršajnog odjeljenja i sudije |  |
| 2.2.4 | Održavanje sjednica stručnog kolegija na mjesečnom nivou | 12 sjednice u IV kvartala |  | -Predsjednik suda, -Predsjednici odjeljenja i -Sudije / stručni saradnici |  |
| 2.2.5 | Izrada analize i provjera pravovremenog zakazivanja i održavanja rasprava | Kvartal I, II, III, IV |  | -Predsjednik suda, -Predsjednici odjeljenja |  |

| Strateški cilj 2 |  | SKRAĆIVANJE DUŽINE TRAJANJA SUDSKIH POSTUPAKA I UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI SUDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 2.3. |  | Smanjenje prosječne dužine trajanja postupka pred sudom na prekršajnom referatu s ciljem povećanja ažurnosti rada suda |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Prosječna duljina trajanja (dana) postupka pred sudom na prekršajnom referatu iznosi 739 za 2025. godinu , te se planira smanjenje za 220 dana u 2025. godini, smanjenje za 220 dana u 2026. godini i smanjuje se za 220 u 2027.godini |  | 519 dana | 299 dana |  | 79 dana |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 2.3.1 | Obaveza pravovremenog zakazivanja rasprava i okončanje postupaka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju optimalnih i predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u Općinskom sudu u Lukavcu | Kvartal I, II, III, IV |  | - Predsjednik Krivično-prekršajnog odjeljenja - Zaduženi suci |  |
| 2.3.2 | Obaveza izrade odluke u zakonskom roku | Kvartal I, II, III, IV |  | - Predsjednik Krivično-prekršajnog odjeljenja - Zaduženi suci |  |
| 2.3.3 | Održavanje sjednica sudskog odjeljenja na prekršajnom referatu na mjesečnom nivou – analiza praćenja poštivanja optimalnih i predvidivih rokova i poduzimanje potrebnih aktivnosti u cilju realizacije postavljenih ciljeva | 12 sjednica u IV kvartala |  | -Predsjednik Krivično-prekršajnog odjeljenja i sudije |  |
| 2.3.4 | Održavanje sjednica stručnog kolegija na mjesečnom nivou | 12 sjednice u IV kvartala |  | -Predsjednik suda, -Predsjednici odjeljenja i -Sudije / stručni saradnici |  |
| 2.3.5 | Izrada analize i provjera pravovremenog zakazivanja i održavanja rasprava | Kvartal I, II, III, IV |  | -Predsjednik suda, -Predsjednici odjeljenja |  |

| Strateški cilj 2 |  | SKRAĆIVANJE DUŽINE TRAJANJA SUDSKIH POSTUPAKA I UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI SUDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 2.4. |  | Smanjenje prosječne dužine trajanja postupka pred sudom na parničnom referatu s ciljem povećanja ažurnosti rada suda |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Prosječna duljina trajanja (dana) postupka pred sudom na parničnom referatu na kraju izvještajnog perioda 218 dana, te se planira smanjenje za 7 dana u 2025. godini, smanjenje za 7 dana u 2026. godini i smanjuje se za 7 u 2027.godini |  | 211 dana | 205 dana |  | 198 dana |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 2.4.1 | Obaveza pravovremenog zakazivanja rasprava i okončanje postupaka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju optimalnih i predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u Općinskom sudu u Lukavcu | Kvartal I, II, III, IV |  | - Predsjednik građanskog odjeljenja - Zaduženi suci |  |
| 2.4.2 | Obaveza izrade odluke u zakonskom roku | Kvartal I, II, III, IV |  | - Predsjednik građanskog odjeljenja - Zaduženi suci |  |
| 2.4.3 | Održavanje sjednica sudskog odjeljenja na građanskom referatu na mjesečnom nivou – analiza praćenja poštivanja optimalnih i predvidivih rokova i poduzimanje potrebnih aktivnosti u cilju realizacije postavljenih ciljeva | 12 sjednica u IV kvartala |  | -Predsjednik građanskog odjeljenja i sudije |  |
| 2.4.4 | Održavanje sjednica stručnog kolegija na mjesečnom nivou | 12 sjednice u IV kvartala |  | -Predsjednik suda, -Predsjednici odjeljenja i -Sudije / stručni saradnici |  |

| Strateški cilj 2 |  | SKRAĆIVANJE DUŽINE TRAJANJA SUDSKIH POSTUPAKA I UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI SUDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 2.5. |  | Smanjenje prosječne dužine trajanja postupka pred sudom na Vanparničnom referatu (ne uključujući ostavinske predmete)s ciljem povećanja ažurnosti rada suda |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Prosječna duljina trajanja (dana) postupka pred sudom na vanparničnom referatu (ne uključujući ostavinske predmete) na kraju izvještajnog perioda koji iznosi 244 dana, te se planira smanjenje za 44 dana u 2025. godini, smanjenje za 44 dana u 2026. godini i smanjuje se za 44 u 2027. godini |  | 200 dana | 155 dana |  | 111 dana |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 2.4.1 | Obaveza pravovremenog zakazivanja rasprava i okončanje postupaka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju optimalnih i predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u Općinskom sudu u Lukavcu | Kvartal I, II, III, IV |  | - Predsjednik građanskog odjeljenja - Zaduženi suci |  |
| 2.4.2 | Obaveza izrade odluke u zakonskom roku | Kvartal I, II, III, IV |  | - Predsjednik građanskog odjeljenja - Zaduženi suci |  |
| 2.4.3 | Održavanje sjednica sudskog odjeljenja na građanskom referatu na mjesečnom nivou – analiza praćenja poštivanja optimalnih i predvidivih rokova i poduzimanje potrebnih aktivnosti u cilju realizacije postavljenih ciljeva | 12 sjednica u IV kvartala |  | -Predsjednik građanskog odjeljenja i sudije |  |
| 2.4.4 | Održavanje sjednica stručnog kolegija na mjesečnom nivou | 12 sjednice u IV kvartala |  | -Predsjednik suda, -Predsjednici odjeljenja i -Sudije / stručni saradnici |  |

| Strateški cilj 3 |  | UNAPRIJEDITI TRANSPARENTNOST I DOSTUPNOST INFORMACIJA O RADU SUDA ŠIROJ JAVNOSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 3.1. |  | Povećanje broja objava podataka o radu suda |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Broj objava podataka o radu suda na web stranici suda |  | 4 | 8 |  | 12 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 3.1.1 | Dostava informacija za objavu | I – IV kvartala |  | - Predsjednik suda, - Sekretar suda, - Sudije i stručni saradnici putem Stručnog saradnika za informisanje i obradu zahtjeva za pristup informacijama koji u suradnji sa Višem samostalnim referentom za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT službenik) vrši ažuriranje sadržaja web stranice suda. |  |
| 3.1.2 | Objava statističkih podataka o radu suda za prethodnu godinu | I kvartal |  | - Predsjednik suda, sekretar i šef pisarnice-glavni upisničar putem Stručnog saradnika za informisanje i obradu zahtjeva za pristup informacijama koji u suradnji sa Višem samostalnim referentom za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT službenik) vrši ažuriranje sadržaja web stranice suda. |  |
| 3.1.3 | Objavljivanje pravnih stavova i shvaćanja suda, memoranduma, smjernica, Uputstva i sl. na web stranici suda | I – IV kvartala |  | -Stručnog saradnika za informisanje i obradu zahtjeva za pristup informacijama koji u suradnji sa Višim samostalnim referentom za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT službenik) vrši ažuriranje sadržaja web stranice suda. |  |

| Strateški cilj 3 |  | UNAPRIJEDITI TRANSPARENTNOST I DOSTUPNOST INFORMACIJA O RADU SUDA ŠIROJ JAVNOSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 3.2. |  | Objava odluka od posebnog značaja i interesa za širu javnost |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Broj objavljenih odluka od posebnog značaja i interesa za širu javnost |  | 4 | 6 |  | 8 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 3.2.1 | Izvještaj predsjednika sudskih odjeljenja suda o izboru odluka od posebnog javnog interesa | I – IV kvartala |  | - Predsjednik suda i predsjednici sudskih odjeljenja putem Stručnog saradnika za informisanje i obradu zahtjeva za pristup informacijama koji u suradnji sa Višim samostalnim referentom za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT službenik) vrši ažuriranje sadržaja web stranice suda |  |
| 3.2.2 | Evidencija o broju objavljenih odluka na godišnjem nivou | IV |  | -Predsjednik suda, -Stručni saradnik za informisanje i obradu zahtjeva za pristup informacijama |  |

| Strateški cilj 3 |  | UNAPRIJEDITI TRANSPARENTNOST I DOSTUPNOST INFORMACIJA O RADU SUDA ŠIROJ JAVNOSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trogodišnji cilj 3.3. |  | Proaktivno djelovanje u medijskom prostoru i kvalitetno prezentiranje aktivnosti u cilju promoviranja rada Suda |  |  |  |
| Pokazatelji za izlazne rezultate |  | Očekivani rezultati po godinama |  |  |  |
|  |  | 2025 (n) | 2026 (n+1) |  | 2027 (n+2) |
| Broj objavljenih priopćenja o aktivnostima suda i direktno istupanje u javnom medijskom prostoru |  | 2 | 4 |  | 6 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2025. godinu | Rok izvršenja (po kvartalima u 2025. godini) |  | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |  |
| 3.3.1 | Objave priopćenja suda za medije putem web stranice suda | I – IV kvartala |  | - Predsjednik suda, sekretar i predsjednici sudskih odjeljenja putem Stručnog saradnika za informisanje i obradu zahtjeva za pristup informacijama koji u suradnji sa Višim samostalnim referentom za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT službenik) vrši ažuriranje sadržaja web stranice suda |  |
| 3.3.2 | Objava priopćenja suda za medije putem lokalnih medija | I – IV kvartala |  | - Predsjednik suda i predsjednici sudskih odjeljenja putem Stručnog saradnika za informisanje i obradu zahtjeva za pristup informacijama |  |
| 3.3.3 | Direktno istupanje ispred suda u javnom medijskom prostoru (konferencije za javnost, učešće u radio i televizijskim emisijama) | I – IV kvartala |  | -Predsjednik suda, -Sekretar, -Zamjenik predsjednika suda -Stručni saradnika za informisanje i obradu zahtjeva za pristup informacijama |  |
| 3.3.6 | Objavljivanje zaključaka o prodaji pokretnih i nepokretnih stvari na službenoj web stranici suda | I – IV kvartala |  | Predsjednici sudskih odjeljenja i sudije putem Stručnog saradnika za informisanje i obradu zahtjeva za pristup informacijama koji u suradnji sa Višim samostalnim referentom za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT službenik) vrši ažuriranje sadržaja web stranice suda, sudski izvršioci putem android aplikacije u SOKOP predmetima |  |

# C.	Godišnji plan rješavanja sudskih predmeta

Plan rješavanja predmeta izrađuje se u skladu sa važećim Uputstvom za izradu planova rješavanja predmeta usvojenog od strane VSTV BiH.

# D. Ostale informacije

Prema sistematizaciji u 2024. godini Općinski sud u Lukavcu ima 9 redovnih sudija uključujući i predsjednicu suda i 1 stručnog saradnika, koji su raspoređeni na krivični, parnični, prekršajni i izvršni referat.

Pored sudija i stručnog saradnika, u Općinskom sudu u Lukavcu zaposleno je 4 državna službenika i 30 namještenika, što predstavlja 72% popunjenosti sistematizacije radnih mjesta u Općinskom sudu u Lukavcu. Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Lukavcu broj 126 0 Su 23 000 820 od 01.11.2023.godine,planirana je sistematizacija od ukupno 61 radnog mjesta. Uzimajući u obzir popunjenost drugih sudova na području TK koja je veća, predstavlja ozbiljan problem u radu ovog suda, sa tako nedovoljnim brojem uposlenih, a na osnovu broja nezavršenih predmeta i dobre kolektivne norme suda. Iz navedenih razloga bi bilo potrebno dodatno popuniti upražnjena radna mjesta.

Općinski sud u Lukavcu, po navedenoj sistematizaciji, ima formirana tri Odjeljenja, odnosno Građansko odjeljenje, Krivično - prekršajno odjeljenje i Izvršno odjeljenje, shodno članu 16. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj: 66/12, 54/17, 60/17, 30/18 i 83/22).

Na početku svake kalendarske godine predsjednica suda zajedno sa šefovima odjeljana vrši procjenu opterećenosti sudija i preraspodjelu predmeta tako da je na početku svog mandata izvršni referat zatečen krajnje neažuran ali takvim postupanjem isti je ažuriran te se fokus stavlja na komunalne predmete koje planiramo prerasporediti kako bi se postupalo u značajnijem broju i u tim predmetima te ispunili ciljevi iz Strateškog plana Općinskog suda u Lukavcu za period 2025.-2027. godina s tim da se održi ažurnost svih ostalih referata u sudu.