OKRUŽNI SUD BIJELJINA

Broj: 012-0-Su-25 -000 005

Dana, 15.01.2025. godine

AKCIONI PLAN PROVOĐENJA

,,STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U PRAVOSUĐU BIH“

/ 2025-2027 godine./

Bijeljina, januar 2025.

UVOD:

Okružni sud u  Bijeljini u periodu od  2022. do 2024. godine provodio je  program implementacije Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.  Naime, u okviru datog perioda u ovom sudu je formirana  radna grupa imenovana od strane predsjednika suda, koja je imenovana za izradu i provođenje  aktivnosti na provođenju donesenog trogodišnjeg Akcionog plana. Naime, aktivnosti su provođene u cilju podizanja nivoa svijesti o važnosti rodne jednakosti, odnosno ravnopravnosti polova i razbijanju rodnih stereotipa kako između zaposlenih u ovoj instituciji. Jedan od osnovnih ciljeva Strategije i provedenih aktivnosti jeste omogućavanje jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom osiguravanjem nezavisnog, nepristrasnog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa. U Okružnom sudu u  Bijeljini, u okviru vremenskog intervala za provođenje ovog  Akcionog plana provedeno je niz aktivnosti u cilju gore navedenoog.

Jedna od prvih aktivnosti odnosila se na vršenje monitoringa unutar ove instuicije, gdje je formirana radna grupa  koja je bila dužna da provede anketu među zaposlenima. Cilj provedene ankete bio je da se na povjerljivoj osnovi utvrde svi stavovi zaposlenih unutar ove instutucije vezano za rodnu ravnopravnost, upotrebu seksitičkog jezika i neprimjereno seksulano ponašanje.

Anketiranje je bilo provedeno u vremenskom intervalu od 15.02.2022.- 25.02.2022. godine, anketa je bila sastavljena od 15 ( petnaest ) pitanja, a anketirano je 31 ( tridesetjedan ) radnik, uključujući i sudsko i nesudsko osoblje. U anketi ovog suda učestvovalo je 23 ( dvadesettri) radnika te se može reći da je cilj ankete uspješno realizovan, imajući u vidu da je u anketi učestvovala većina zaposlenih ove institucije. O provedenoj anketi sačinjen je izvještaj koji je dostavljen predsjedniku suda 012-0 Su 22 000 054-1 od 28.02.2022. godine. Takođe u ovom sudu je imenovan Savjetnik za za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja,na osnovu preporuka i Smjernica za prevenciju seksualno i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama odlukom ovog suda 012 0 Su 19 000 281.  Edukativno-promotivni materijal, anonimni upitnik , kao i sanduče za pritužbe i sugestije  postavljen je na vidljivo mjesto u pisarnici ove insitucije u cilju obezbjeđenja jednakog tretmana prema svim licima koji pristupaju ovoj pravosudnoj instituciji. Takođe po osnovu preporuka ove radne grupe a u cilju provođenja Akcionog plana naloženo je IKT službeniku  postavljanje dva zakona na sajt  ove instutucije Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti polova. Izvršena je analiza internih propisa ovog suda kako bi se utvrdilo na kom je nivou rodna ravnopravnost zaštitćena u ovoj instituciji.

Potrebno je napomenuti da je Okružni sud u Bijeljini u okviru perioda 2022-2024 sporovodio kontinuirano izvještavanje na predviđenim tipskim obrazcima iz kojih je vidljivo da su u velikom procentu realizovao predviđene aktivnosti. Aktivnosti koji se nisu realizovale su:

- Obezjediti redovne i odgovarajuće obuke za sve sudije i radnike  Okružnog suda u Bijeljini na temu ljudskih prava i ravnopravnosti polova,rodnih predrasuda i rodni stereotipi,govora mržnje, te o šteti koju uzrokuju rodne predrasude i rodni stereotipi, te upotreba seksističkog ponašanja.

Planirana aktivnost će se provoditi i u novom Akcionom planu 2025-2027 godine.

## AKCIONI PLAN ZA PROVOÐENJE PROJEKTA

Naziv projekta:

"Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH"  Okružnom sudu Bijeljina

Mjesto realizacije: Okružni sud  Bijeljina

OSNOVNI PODACI O ČLANOVIMA RADNE GRUPE

U cilju provođenja aktivnosti iz Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti  u Okružnom sudu  Bijeljina formirana je radna grupa odlukom predsjednika suda broj: 012-0-Su-22-000 085 od 08.03.2022.godine. Radna grupa formirana je sa ciljem provođenja aktivnosti iz strategije. Prilikom formiranja radne grupe poštovan je princip zastupljenosti različitosti polova. Radna grupa sastavljena je od 4 ( četiri ) člana u koju ulaze nosioci pravosudnih funkcija kao i ostali zaposlenici ovog suda.

Cilj projekta i planirane   aktivnosti :

1 . Unapređenje znanja i nivoa svijesti o pojmu roda, rodnim normama, metodi gender mainstreaming-a, rodnoj ravnopravnosti i jednakom pristupu pravdi.

a)  Informisati nosioce pravosudnih funkcija i sve zaposlene o Nacrtu Akcionog plana za sprovođenje strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, odnosno Okružnom sudu u Bijeljina, za period od 2025. do 2027. godine.

Nosioci realizacije: Radna grupa

Rok sprovođenja:  Januar/februar 2025. godine

Očekivani rezultati: Informisanje, kao i promovisanje značaja rodne ravnopravnosti i obavještenje o planiranim aktivnostima.

b) Obezjediti redovne i odgovarajuće obuke za sve sudije i radnike  Okružnog suda u Bijeljini na temu ljudskih prava i ravnopravnosti polova,rodnih predrasuda i rodni stereotipi,govora mržnje, te o šteti koju uzrokuju rodne predrasude i rodni stereotipi, te upotreba seksističkog ponašanja

Nosioci realizacije: Radna grupa

Rok sprovođenja:  Januar/februar 2026. godine

Očekivani rezultati: Informisanje, kao i promovisanje značaja rodne ravnopravnosti i obavještenje o planiranim aktivnostima.

2. Obezbjediti da su radnim procesima u pravosudnim institucijama obuhvaćena pitanja rodne ravnopravnosti i jednakog pristupa pravdi, kao dio ciljeva radnih procesa institucije.

- Promovisati rodne ravnopravnosti u procesima rada unutar institucije, na način da se svim zaposlenim putem mejla, uputi obavještenje o važnosti korištenja i primjenjivanja rodne ravnopravnosti.

Nosioci realizacije: Svi zaposleni Okružnog suda u Trebinju.

Rok sprovođenja: 31.12.2025, 31.12.2026. i 31.12.2027. godine

Očekivani rezultati: Unapređenje znanja i nivoa svijesti o pojmu roda, rodnoj ravnopravnosti i vaznosti rodnosenzitivnog govora, kao i razbijanje stereotipa na navedenu temu.

3.  Obezbjediti da se sva lica, koja dođu u kontakt sa pravosudnim institucijama Okružnim sudom u Bijeljini, tretiraju na jednak način, kao i da im se omogući jednak pristup pravdi bez obzira na pol i/ili rod.

- Učiniti dostupnim Nacrt Akcionog plana rodne ravnopravnosti kao i sve akte koji su vezani za rodnu ravnopravnost na Web sajtu Okružnog suda u Bijeljini. Vršiti kontinuirano ažuriranje Zakona vezanih za rodnu ravnopravnost, kao i ažuriranje anonimnih tipskih upitnika u skladu sa Zakonskom legislativom.

Nosioci realizacije: Radna grupa, IKT službenik.

Rok sprovođenja:  31.12.2025, 31.12.2026. i 31.12.2027. godine

Očekivani rezultati: Informisanje javnosti, kao i promovisanje značaja rodne ravnopravnosti

4. sva lica ( stranke, svjedoci / svjedokinje, profesionalne stranke i drugi ), koja dođu u kontakt sa pravosudnim institucijama, Okružnim sudom u Bijeljini, bilo da je takav kontakt ostvaren usmeno, pismeno ili putem društvenih mreža, smatraju da su pravosudne institucije osnovane na principima rodne ravnopravnosti, i muškarci i žene imaju visok nivo povjerenja u pravosuđe

a)  Pripremiti  i sprovesti prezentaciju za radnika suda vezanih za međunarodni dan  ljudskih prava sa osvrtom na rodnu ravnopravnost.

Nosioci realizacije: Radna grupa, IKT službenik

Rok sprovođenja:  31.12.2026. godine

Očekivani rezultati: Proširenje znanja na temu rodne ravnopravnosti i ljudskih prava.

b) Pripremiti  i sprovesti anketiranje stranaka koje imaju pristup sudu, postvljanjem anonimne anakete u pisarnici Okružnog suda na vidnom mjestu, a kojom bi se utvrdio nivo svjesti stranaka vezanih za rodnu ravnopravnost.

Nosioci realizacije: Radna grupa.

Rok sprovođenja:  31.12.2025. godine

Očekivani rezultati: Analiza drustvenih uvjerenja i stavova na temu rodne jednakosti i položaju muškaraca i žena u društvu.

Izvještaji  za realizaciju Akcionog plana:

U  cilju realizacije utvrđenih aktivnosti radna grupa je preuzela niz koraka u cilju njihovog provodjenja, Naime Okružni sudu u Bijeljni je ralizaovao 6( šest) od ukupno 7 ( sedam) predviđenih aktivnosti Akcionim planom, što predstavlja ralizaciju od 85,71%. Ostvareni rezulati u prethodnom trogodišnjem periodu od početka primjene Nacrta Akcionog plana u Okružnom sudu u Bijeljini, su sljedeći:

- Bolja Informisanost radnika, ove institucije o aktivnostima vezenim za donošenja Akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti, kao i rad na  kontinuranim aktivnostima na provođenju plana

- Obezbjeđena dostupnost, sigurnost sistema za prijavljivanje slučajeva rodno zasnovanog nasilja, osigurana anonimnost prijave- ukoliko žrtva to traži, smanjiti finansijske troškove, preuzeti sve korake u cilju sprečavanja  rizik reviktimizacije, odmazde i osude zbog izvršene prijave (anonimni upitnici)

- Izvršena analiza radnih mjesta u Okružnom sudu u Bijeljini, kako bi se utvrdio broj rukovodilaca muškog i ženskog pola na svim radnim mjestima u ovoj instituciji, kao i ukupan broj radnika muškog i ženskog pola

- Izvršena analiza internih propisa ovog suda kako bi se utvrdilo na kom nivou je zaštićena rodna ravnopravnost u ovoj instituciji.

- Postavljeno „ sanduče“ za pritužbe,sugestije i prijave putem anonimnih formularnih upitnika kojeg bi žrtve/ nezadovoljni korisnici/ mogle podnjeti anonimnu prijavu.  „ Sanduče treba da se nalazi na vidljivom mjestu u pisarnici Okružnog suda.

- Na Web sajtu Okružnog suda postavljeni  Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti polova.

Rokovi za realizaciju planiranih aktinosti

Okvirni rok za realizaciju Akcionog plana Okružnog suda u Bijeljnii je tri godine od usvajanja istog. U okviru određenog roka radna grupa će vršiti praćenje, analiziranje i podnošenje izvještaja predsjedniku suda. Takođe, vršiće se periodično izvještavanje  o aktivnostima  na predviđenom Obrazacu za praćenje primjene akcionih planova za implementaciju Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH prema VSTS-u BIH.

Plan komunikacije i vidljivosti projekta:

Ovaj Akcioni plan će u narednom periodu biti proslijeđen Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, a u sklopu programa implementacije „Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH”,te će u saradnji sa relevantnim institucijama biti implementiran u Okružnom sudu Bijeljina.

Usvajanjem i stupanjem na snagu ovog Akcionog plana svi dosadašnji planovi vezani za pitanja rodne ravnopravnosti stavljaju se van snage.

PREDSJEDNIK SUDA

Zoran Džida