BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OPĆINSKI SUD U ORAŠJU Broj: 025-0-Su-25-000 039

Akcioni plan za  implementaciju „Strategije za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH“

Općinskog suda u Orašju

Orašje, veljača 2025.godine

Sadržaj:

1. UVOD	2

2. SAŽETAK ANALIZE ZAKONSKOG OKVIRA	3

3. PRIPREMENE AKTIVNOSTI	4

4. PLAN AKTIVNOSTI	5

1. UVOD

U okviru projekta ”Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudaca i tužitelja BiH“ čija treća faza je otpočela u studenom 2020. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je krajem 2020. godine usvojilo ”Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH”.

Cilj ovog projekta je:

- unapređenje znanja i nivoa svijesti o pojmu roda, rodnim normama, metodi gender mainstreaming-a, rodnoj ravnopravnosti i jednakom pristupu pravdi

- osigurati da su radnim procesima u pravosudnim institucijama obuhvaćena pitanja rodne ravnopravnosti i jednakog pristupa pravdi, kao dio ciljeva radnih procesa institucije

- osigurati da se sve osobe koje dođu u kontakt sa pravosudnim institucijama, tretiraju na jednak način, kao i da im se omogući jednak pristup pravdi bez obzira na spol i/ili rod

- sve osobe (stranke, svjedoci/svjedokinje, profesionalne stranke i drugi), koje dođu u kontakt sa pravosudnim institucijama, bilo da je takav kontakt ostvaren usmeno, pismeno ili putem društvenih mreža, smatraju da su pravosudne institucije osnovane na načelima rodne ravnopravnosti.

Općinski sud u Orašju je u periodu koji je prethodio ovom Projektu, poduzimao aktivnosti koje su u skladu s ciljevima ovog Projekta i sa aktivnostima koje će biti provedene u okviru ovog Projekta. Naime, ovaj sud je dana 04.03.2021. godine donio Odluku broj 025-0-Su-21-000 116, kojom je određena savjetnica za prevenciju seksualnog i rodno utemeljenog uznemiravanja u Općinskom sudu u Orašju, te je početkom 2022. godine održana edukacija na temu „Rodno i spolno zasnovano uznemiravanje“ za sve djelatnike ovoga suda. Također, ovaj sud na vidnom mjestu ima postavljenu kutiju za primjedbe i sugestije građana čime se svim građanima omogućava da jednostavno i anonimno prijave, između ostalog, i bilo kakvu uočenu diskriminaciju na temu roda ili spola. Zatim je u tijeku 2022. godine donesen Akcioni plan za  implementaciju „Strategije za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH“ Općinskog suda u Orašju za period 2022-2024 godina. Kako je taj period istekao, pristupilo se izradi novog Trogodišnjeg akcionog plana za period 2025-2027 godina.

2. SAŽETAK ANALIZE ZAKONSKOG OKVIRA

Zakonski okvir za izradu Akcionog plana Općinskog suda u Orašju čine relevantni dokumenti u oblasti pravosuđa, i to:

- Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (zakon na temelju kojeg je osnovan Općinski sud u Orašju i koji uređuje organizaciju, nadležnost, financiranje, pravosudnu upravu i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcioniranje općinskih sudova, kantonalnih sudova i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine)

- Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH (usvojena od strane VSTV-a BiH u oktobru 2020.god.)

- Zakon o zabrani diskriminacije u BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 59/09 i 66/16)

- Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 32/10)

- Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe u razdoblju od 2018. do 2023. godine.

Standardi rodne ravnopravnosti koji se odnose na jednak pristup pravdi utemeljeni su i u raznim međunarodnim konvencijama i pravnim instrumentima kao što su :

- Rezolucija Vijeća sigurnosti UN 1325 „Žene, mir i sigurnost“

- UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena;

- Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i Protokol broj 12

- Europska socijalna povelja;

- Konvencija Vijeća Europe o borbi protiv trgovine ljudima;

- Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i

- Strategija za ravnopravnost između žena i muškaraca u Europi u razdoblju od 2020. do 2025. godine.

3. PRIPREMENE AKTIVNOSTI

Kako bi ostvario gore navedene strateške ciljeve, Općinski sud u Orašju imenovao je Radnu skupinu čiji je prvi zadatak poduzeti aktivnosti u cilju evaluacije postojećeg stanja, te pripremiti Nacrt Akcionog plana Općinskog suda u Orašju, a zatim, nastaviti dalji rad na aktivnostima sprovođenja „Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BIH“.

U okviru pripremnih aktivnosti napravljena je analiza zastupljenosti spolova u Općinskom sudu u Orašju i to u odnosu na stručnu spremu kao i radna mjesta na koja su raspoređeni, te je utvrđeno sljedeće:

Općinski sud u Orašju broji 41 uposlenika, od čega je 29  (71%) žena i 12 muškaraca (29%). Od 13 uposlenika koji imaju visoku stručnu spremu, sedam je žena, a šest muškaraca. Od tog broja, sedam je sudačkih pozicija, na koje su imenovane tri sutkinje i četiri suca, pri čemu je v.d. predsjednika suda muškarac. Ostali uposlenici s visokom stručnom spremom su državni službenici, i to: jedna rukovodeća državna službenica, te još tri državne službenice i dva državna službenika. Tri uposlenika imaju višu stručnu spremu i to jedan muškarac i dvije žene. Od ukupno 22 uposlenika sa završenom srednjom stručnom spremom, 17 je žena, a 5 muškaraca. Tri uposlenika imaju završenu osnovnu školu, i to sve tri osobe ženskog spola.

Iz svega navedenog vidljivo je kako je od ukupnog broja uposlenika 2/3 uposlenika ovoga suda ženskog spola.

4. PLAN AKTIVNOSTI

| AKTIVNOST | NAČIN REALIZACIJE | ROK | NOSITELJI AKTIVNOSTI | ISHOD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj 1:Rukovodioci/rukovoditeljice pravosudnih institucija i ostali uposlenici/uposlenice postavljaju, kao jedan od prioriteta institucije, unapređenje znanja i nivoa svijesti o pojmu roda, rodnim normama, metodi gender mainstreaming-a, rodnoj ravnopravnosti i jednakom pristupu pravdi. |  |  |  |  |
| Promocija „Strategije za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH“ | -Informirati nositelje/nositeljice pravosudnih funkcija, službenike/službenice suda i ostale radnike/radnice, kao i korisnike/korisnice usluga suda, o usvajanju ”Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH”, - Informirati nositelje/nositeljice pravosudnih funkcija, službenike/službenice suda i ostalih radnika/radnica o usvajanju Akcionog plana | 10.04.2025. 10.04.2025. | radna grupa | svi zaposleni u ovome sudu upoznati sa sadržajem „Strategije za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH“ i Akcionog plana |
| Promocija Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine | -Dostaviti svim zaposlenima Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine | 10.4.2025. | radna grupa | Svi zaposleni u ovome sudu upoznati sa sadržajem Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i Zakona o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine |
| Edukacije sudaca | osigurati redovne i odgovarajuće edukacije za sve suce na temu ljudskih prava i ravnopravnosti polova, rodnih predrasuda i rodnih stereotipa, govora mržnje, te o šteti koju uzrokuju rodne predrasude i rodni stereotipi, te upotreba seksističkog jezika, posebno u slučajevima nasilja nad ženama i djevojčicama, a sve to uz poštovanje nezavisnosti pravosuđa | 10.05.2026. 10.05.2027. | Savjetnik za sprječavanje seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja | Povećana razina svijesti o pitanjima ljudskih prava i ravnopravnosti polova, rodnih predrasuda i rodnih stereotipa, govora mržnje, te o šteti koju uzrokuju rodne predrasude i rodni stereotipi, te upotreba |
| Edukacije uposlenika | osigurati redovne i odgovarajuće obuke svih službenika unutar suda na temu ljudskih prava, ravnopravnosti polova, seksizma, seksističkog govora mržnje, nasilja nad ženama, rodnih predrasuda i rodnih stereotipa, olakšati prijavljivanje takvog ponašanja unutar pravosudnih organa (kontaktirati nevladine organizacije) | 10.05.2026. 10.05.2027. | Savjetnik za sprječavanje seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja | Povećana razina svijesti o pitanjima ljudskih prava i ravnopravnosti polova, rodnih predrasuda i rodnih stereotipa, govora mržnje, te o šteti koju uzrokuju rodne predrasude i rodni stereotipi, te upotreba seksističkog jezika |
| Ponovno provođenje ankete među uposlenima | Provesti anonimnu i dobrovoljnu anketu (nositelji pravosudnih funkcija, službenici suda i ostali radnici) na temu ljudskih prava i ravnopravnosti polova, rodnih predrasuda i rodnih stereotipa, govora mržnje, te o šteti koju uzrokuju rodne predrasude i rodni stereotipi, te upotreba seksističkog jezika…(izraditi i analizirati anketu) | 01.06.2026. | radna grupa | Utvrđeno stvarno stanje o razini svijesti uposlenika o ravnopravnosti polova, rodnim predrasudama i rodnim stereotipima, govora mržnje, te o šteti koju uzrokuju rodne predrasude i rodni stereotipi, te upotreba seksističkog jezika… |
| 2. Rukovodioci/rukovoditeljice pravosudnih institucija i ostali uposlenici/uposlenice osiguravaju da su radnim procesima u pravosudnim institucijama obuhvaćena pitanja rodne ravnopravnosti i jednakog pristupa pravdi, kao dio ciljeva radnih procesa institucije. |  |  |  |  |
| Analiza prostornih i materijalnih uvjeta s ciljem stvaranja rodno senzitivnog okruženja | Prikupiti i provesti prijedloge za unaprjeđenje uvjeta prostora, nabavku određenih materijala, opreme, i sl. s ciljem stvaranja rodno senzitivnog okruženja | 01.06.2026 | radna grupa | Unaprijeđeni prostorni i materijalni uvjeti s ciljem stvaranja rodno senzitivnog okruženja |
| 3. Rukovodioci/rukovoditeljice pravosudnih institucija i ostali uposlenici/uposlenice osiguravaju da se sve osobe koje dođu u kontakt s pravosudnim institucijama tretiraju na jednak način, kao i da im se omogući jednak pristup pravdi bez obzira na spol i/ili rod. |  |  |  |  |
| Informiranje javnosti o aktivnostima ovoga suda vezano za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti | -objaviti na web stranici suda „Strategiju za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH“ i Akcioni plan ovog suda, -Objaviti na web stranici suda Godišnje izvješće o praćenju primjene Akcionog plana za implementaciju Strategije za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH, -Izraditi letke koji će imati za cilj upoznati osobe koje dolaze u kontakt sa sudom s postojanjem Strategije za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH i Akcionog plana za rodnu ravnopravnost, a koji će biti dostupni strankama na više mjesta u sudu (hodnici, pisarnica..), | 01.04.2025. 10.02.2026. 10.02.2027. 01.06.2027. |  | - osobe koje dolaze u kontakt s ovim sudom upoznate sa postojanjem i sadržajem „Strategije za unaprjeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu u BiH“ i Akcionog plana |
| 4. Sve osobe (stranke, svjedoci/svjedokinje, profesionalne stranke i drugi), koje dođu u kontakt sa pravosudnim institucijama, bilo da je takav kontakt ostvaren usmeno, pismeno ili putem društvenih mreža, smatraju da su pravosudne institucije utemeljene na principima rodne ravnopravnosti. I muškarci i žene imaju visok nivo povjerenja u pravosuđe. |  |  |  |  |
| Provođenje ankete za javnost | osigurati korisnicima/korisnicama sudskih usluga (strankama, svjedocima, profesionalnim strankama i dr.) da, na dobrovoljnoj osnovi, putem anonimnih anketa, iznesu svoje mišljenje/stav, vezano za pitanja ljudskih prava i ravnopravnosti polova, rodnih predrasuda i rodnih stereotipa, seksističkog jezika, o šteti koju uzrokuju rodne predrasude i rodni stereotipi, te upotreba seksističkog jezika, posebno u slučajevima nasilja nad ženama i djevojčicama, u pravosudnim organima odnosno u kontaktima koje oni imaju sa nosiocima pravosudnih funkcija i službenicima u organima pravosuđa, | 01.08.2025. | radna grupa | Razvijena percepcija javnosti o postupanju suda, a vezano za pitanja ljudskih prava i ravnopravnosti polova, rodnih predrasuda i rodnih stereotipa, seksističkog jezika, o šteti koju uzrokuju rodne predrasude i rodni stereotipi, te upotreba seksističkog jezika, posebno u slučajevima nasilja nad ženama i djevojčicama, u pravosudnim organima odnosno u kontaktima koje oni imaju sa nosiocima pravosudnih funkcija i službenicima u organima pravosuđa, |

U okviru određenog roka radna grupa će vršiti analizu provedenih mjera svakih šest mjeseci. Analiza se može provoditi i češće u skladu sa ostvarenim rezultatima.

Ovaj Akcioni plan će u narednom periodu biti proslijeđen Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, a u sklopu programa implementacije „Strategije za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH”, te će u saradnji sa drugim subjektima biti proveden u Općinskom sudu u Orašju.

Predsjednik suda

Marko Lukač