Osnovni sud u Vlasenici

Broj: 092-0-Su-022-000-055-1

Vlasenica: 07.02.2022. godine.

**Godišnji izvještaj o realizaciji trogodišnjih ciljeva suda i godišnjeg programa**

**rada za 2021. godinu**

Vlasenica, februar 2022. godine

SADRŽAJ

[**A.** **Uvod** 3](#_Toc96940600)

[**b.1 . Obrazloženje za rezultate kod kojih je došlo do odstupanja u odnosu na očekivani godišnji rezultat** 5](#_Toc96940601)

[**b.2 . Obrazloženje aktivnosti ( načina i stepena realizacije aktivnosti)** 7](#_Toc96940602)

# **Uvod**

Što se tiče ostvarenih godišnjih rezultata u Osnovnom sudu u Vlasenici,rezultati su ipak zadovoljavajući osvrnuvši se koliki broj sudija je radio tokom 2021.g.(konstantno su radile predsjednica i još jedna sudija).

Konkretno kod izvršnih komunalnih predmeta,nezavršenih je bilo 720.Međutim priliv novih takvih predmeta je bio 931 predmet.Riješeno je 643 predmeta,što je opet dobar rezultat ,s obzirom na broj postupajućih sudija.

Kvalitet sudskih odluka-procent potvrđenih odluka u odnosu na broj ukinutih je manji u odnosu na prethodni period(84,51% : 79,73%) što je opet rezultiralo manjkom sudija.Mali broj sudija,mala sudska praksa.

**B. Pregled realizacije aktivnosti po strateškim i trogodišnjim ciljevima u planskoj godini**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateskog cilja | Izvor | Program u  DOB-u | Partneri |
| Unapredjenje efikasnosti i efektivnosti | Strateski plan VTSV-a BiH za period od 2014-2018 godine i Srednjorocni plan rada VTSV-a za period od 2021. do 2023. godine |  | Ministarstvo pravde RS |
| Pokazatelji za krajnje rezultate | **Ocekivani rezultati po godinama** | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Broj nerjesenih izvrsnih predmeta(i komunalni predmeti) | 720 | 500 | 300 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv  strateskog cilja | Izvor Program u Partneri  DOB-u | | |
| Unapredjenje kvaliteta rada suda | Strateski plan VTSV-a BiH za period od 2014-2018 godine i Srednjorocni plan rada VTSV-a za period od 2021. do 2023.  godine |  | Ministarstvo pravde RS |
| Pokazatelji za krajnje rezultate | **Ocekivani rezultati po godinama** | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Procenat potvrdjenih | 84,51% | 86% | 90% |
| odluka u odnosu na broj ukinutih |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv Izvor  strateskog cilja | | Program u Partneri DOB-u | |
| Transparentnost rada suda i komunikacija sa javnoscu | Izvjestaj strucnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH od  05.12.2019. godine | Ministarstvo pravde RS | |
| Pokazatelji za krajnje rezultate | **Ocekivani rezultati po godinama** | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Broj objava na web stranici suda | 8 | 12 | 15 |

## **b.1 . Obrazloženje za rezultate kod kojih je došlo do odstupanja u odnosu na očekivani godišnji rezultat**

Što se tiče realizacije strateških ciljeva kod Osnovnog suda u Vlasenici, situacija je sledeća:

Prvi strateški cilj bio je povećati riješenost izvršnih komunalnih predmeta, međutim sud u Vlasenici nije postigao očekivane rezultate jer je došlo do povećanog priliva izvršnih komunalnih predmeta i taj broj iznosi tokom 2021. godine 931. Znači ukupno nerešenih izvršnih komunalnih predmeta u radu je bilo 1651. Osnovni sud u Vlasenici riješio je od toga 643 predmeta, što je opet dobar pokazatelj u smislu rješavanja predmeta.

Došlo je do povećanja broja neriješenih predmeta na kraju 2021. godine i taj broj iznosi 1008 a to je rezulitiralo samim povećanjem priliva komunalnih izvršnih predmeta.

Drugi strateški cilj se odnosio na povećanje kvaliteta potvrđenih odluka u odnosu na broj ukinutih odluka i tu je došlo do pada procenta kvaliteta odluka. Na kraju 2020. godine taj procent je iznio 84,51 % a na kraju 2021. godine taj procent je iznosio 79,73 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Strateski cilj 1 | Unaprijedjenje efikasnosti i efektivnosti | | |
| Trogodisnji cilj  1.1 | Smanjenje broja nerjesenih predmeta na izvrsnom referatu | | |
| Pokazatelji za izlazne rezultate | Ocekivani rezultati po godinama | | |
| 2021(n) | 2022(n+1) | 2023(n+2) |
| Broj nerjesenih izvrsnih predmeta | 720 | 500 | 300 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2021.  godinu | Rok izvrsenja(po kvartalima u 2021. godine) | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |
| 1. | Ravnomjerna raspodjela predmeta | II | Predsjednik suda |
| 2. | Kordinacija rada sudskih izvrsilaca | I,II,III,IV | Predsjednik suda |
| 3. | Evidencija rada sudskih izvršilaca | I,II,III.IV | Predsjednik suda,sudije.sudski izvršitelj |
| 4. | Često održavanje stručnih kolegija | I,II,III,IV | Predsjednik suda,sudije |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strateski cilj 2 | | Unaprijedjenje kvaliteta rada suda | | | | | |
| Trogodisnji cilj 2.1. | | Povecanje procenata potvrdjenih odluka u odnosu na broj ukinutih | | | | | |
| Pokazatelji za izlazne rezultate | | Ocekivani rezultati po godinama | | | | | |
| 2021(n) | | 2022(n+1) | | 2023(n+2) | |
| Procenat potvrdjenih odluka u odnosu na broj ukinutih | | 84,51% | | 86% | | 90% | |
| Redni broj | | Naziv aktivnosti za 2021.  godinu | | Rok izvrsenja(po kvartalima u 2021. godine) | | Nosilac (najmanji organizacioni dio) | |
| 1. | | Adekvatna raspodjela predmeta | | I | | Predsjednik suda | |
| 2. | | Odrzavanje strucnih kolegija | | I,II,III,IV | | Predsjednik suda i sudije | |
| 3. | | Edukacija u saradnji sa CEST RS | | I,II,III,IV | | Predsjednik suda,sudije | |
| 4. | | Prikupljanje sudske prakse | | I,II,III,IV | | Predsjednik suda,sudije | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Strateski cilj 3 | Transparentnost rada suda i komunikacija sa javnoscu | | |
| Trogodisnji cilj 3.1. | Povecanje broja objava na web stranici suda | | |
| Pokazatelji za izlazne rezultate | Ocekivani rezultati po godinama | | |
| 2021(n) | 2022(n+1) | 2023(n+2) |
| Broj objava na web stranici suda | 8 | 12 | 15 |
| Redni broj | Naziv aktivnosti za 2021.  godinu | Rok izvrsenja(po kvartalima u 2021. godine) | Nosilac (najmanji organizacioni dio) |
| 1. | Objavljivanje informacija o javnim nabavkama | I,II,III,IV | Predsjednik suda i IKT referent |
| 2. | Objavljivanje o izvjestaju rada suda | I,II,III,IV | Predsjednik suda i IKT referent |
| 3. | Objavljivanje presuda | I,II,III,IV | Predsjednik suda i IKT referent |

## **b.2 . Obrazloženje aktivnosti ( načina i stepena realizacije aktivnosti)**

Procent realizacije svih aktivnosti i navedenih trogodišnjih ciljeva će se povećati prilikom izbora nosilaca pravosudnih funkcija (sudija) koje očekujemo tokom 2022. godine.

Navedene aktivnosti nisu realizovane upravo zbog nedostatka sudija.